別紙４

第２期共有デジタル地図（数値地形図）

共同整備（修正）事業

実施計画書（案）

平成23年12月

国際航業、パスコ、中日本航空、

若鈴、ジオフォーラム、ジオ共同企業体

【　目　次　】

第1章	本業務の概要	3

1.1	本業務の目的	3

1.2	業務内容	3

1.3	作業期間	4

1.4	成果	4

第2章	実施方針	5

2.1	本業務に対する認識	5

2.2	実施方針	5

第3章	実施手順	6

3.1	本業務の実施手順	6

第4章	工程計画	7

4.1	本業務の工程計画	7

第5章	実施体制	8

5.1	本業務の実施体制	8

第6章	共有デジタル地図の整備（修正）	11

6.1	作業方針	11

6.2	作業項目	11

6.3	作業内容	11

6.4	成果	18

第7章	小縮尺地図データの整備（修正）	19

7.1	作業方針	19

7.2	作業項目	19

7.3	作業内容	19

7.4	成果	20

第8章	共有デジタル地図成果の運用支援	21

8.1	作業方針	21

8.2	作業項目	21

8.3	作業内容	21

8.4	成果	23

第9章	その他	24

9.1	作業方針	24

9.2	作業項目	24

9.3	作業内容	24

9.4	成果	26

- 別紙資料

別紙１：工程計画（詳細版）

# 本業務の概要

  - 本業務の目的

本業務は、三重県及び県内市町（以下、県市町という）における「コスト縮減」、「事務事業の効率化」、「県市町の情報共有」、「住民サービスの向上」を実現するために合意された共同化における共有デジタル地図の整備（修正）を目的とする。

  - 業務内容

本業務の作業内容の概要を、以下に示す。

なお、各作業項目の具体的な実施内容については、第5章～第9章において説明する。

    - 共有デジタル地図の整備（修正）

本作業では、平成20年度に整備された2006年共有デジタル地図を、道路縁データ（地図情報レベル1000）及び地形図データ（地図情報レベル2500）で構成されるデジタル地図データとして修正を行う。

なお、共有デジタル地図（数値地形図）は、県市町における都市計画、道路、上下水道等の様々な法定地図の基盤データとして利用できるように、測量法及び公共測量作業規程の準則に準じて、県域で統一化した均質な地図データとして修正を行う。

また、共有デジタル地図（数値地形図）は、県市町における統合型GISや特定業務用GISの基盤データとしての利用を予定しているため、多様なシステムで利用できるように汎用性の高い地図データとして修正を行う。

    - 小縮尺地図データの整備（修正）

本作業では、平成20年度に整備された2006年小縮尺地図データを、公共測量作業規程の準則に基づき、共有デジタル地図と整合が図られた地図情報レベル10000の品質を有するデジタル地図データとして修正を行う。

なお、小縮尺地図データは、県市町において広域的な利用が想定されるため、県域で統一化した均質な地図データとして修正を行う。

    - 共有デジタル地図成果の運用支援

本作業では、共有デジタル地図を県内の情報基盤データとして効果的に運用することを目的として、以下の支援活動を行う。

- 新技術の調査

- 今後の有効な更新手法の検討

- 県市町への共有デジタル地図利活用支援

- 住所データを利用した共有デジタル地図利活用手法の検討

    - その他

本作業では、上記以外のその他作業として、県内測量業者に対する技術移転のほか、共有デジタル地図成果の管理・運用のためのサーバ機器の導入、検討委員会の運営支援、検討成果等を取りまとめた作業報告書の作成を行う。

  - 作業期間

本業務の作業期間は、平成23年12月22日（木）～平成25年6月14日（金）とする。

  - 成果

本業務の成果を、以下に示す。

- 共有デジタル地図（数値地形図2500、数値地形図10000）成果

（XML、SHP、DM、DXF、SXF、PDF）					一式

- 精度管理表、検査評価結果資料					一式

- メタデータファイル						一式

- 各種GIS（Arc10、SIS7、QuantumGIS）用に作成した各市町単位のプロジェクトファイル								一式

- 各市町単位で作成したSISフリービューワ				一式

- 既存資料利用による修正作業整備仕様書（案）			一式

- 修正箇所リスト表							一式

- 共有デジタル地図成果管理、運用サーバ				一式

- 打合せ記録簿							一式

- 作業報告書							一式

- 運用支援に係る調査、検討成果					一式

- その他、甲が求める資料						一式

# 実施方針

  - 本業務に対する認識

三重県では、平成20年度に県市町が共同整備した共有デジタル地図を、県内の情報基盤として位置づけ、その積極的な活用を図ることにより、「コスト縮減」、「行政事務の効率化」、「県市町の情報共有」、「住民サービスの向上」の実現を目指している。

共有デジタル地図は平成20年度の初期整備以降、県市町において、法定地図の骨格データや統合型GISの共通基盤データ、調査・計画業務の基礎資料として積極的に活用されており、県内の情報基盤として不可欠なものになっている。

一方で、共有デジタル地図を県内の情報基盤として一層活用していくためには、共有デジタル地図の情報基盤としての品質を維持することに加え、県市町の状況や要望、社会環境の変化に応じた共有デジタル地図の適切な運用を行う必要がある。

本業務では、共有デジタル地図の品質を維持するためのデータ更新作業を確実に実施するとともに、共有デジタル地図を適切に運用していくための効果的なコンサルティングが求められていると認識している。

図 2-1　共有デジタル地図の運用イメージ

  - 実施方針

上記認識をふまえ、本業務の実施方針を以下に示す。

- 県外大手測量業者と県内測量業者がそれぞれの強みを活かして適切に連携し、これまでの業務従事経験を活かして、限られた期間の中で確実かつ効率的に本業務を実施する。

- データ更新作業に際しては、県市町の状況や要望に応じた作業計画、作業手法を検討立案し、本業務の便益の早期発現（最大化）を図る。

- 共有デジタル地図が永続的に有効活用されるために、データ更新の観点からだけでなく、データ運用の観点からも有効な手法を検討立案する。

# 実施手順

  - 本業務の実施手順

本業務では、成果の確実な品質確保を目的として、作業工程ごとの検査の徹底はもちろんのこと、既存資料（道路台帳図、基盤地図情報等）の利用地区を中心とした一部地区を対象にプロトタイプ作業（成果の試作）を実施し、既存の整備要領や作成する「既存資料利用による修正作業整備仕様書（案）」の妥当性を検証する。

プロトタイプ作業の実施によって、事前に詳細な課題や問題点を抽出・整理し、作業の手戻り等をなくして確実に成果の品質を確保する。

また、データ更新後の共有デジタル地図の効果的な運用を目的として、本業務の業務期間を通して、共有デジタル地図の利活用支援等のデータ運用に係る支援活動を行うものとする。

本業務の業務フローを、以下に示す。

図 3-2　本業務の実施手順

# 工程計画

  - 本業務の工程計画

本業務では、全市町の数値地形図2500（DMデータ形式のみ）の納品時期を平成25年3月、その他の成果の納品時期を平成25年6月とする。

なお、共有デジタル地図と道路台帳図の道路縁が整合している7市町（発注資料5参照）については、該当市町の担当者と協議・調整を行い、希望市町については更新済みの数値地形図2500の中間成果を早期に納品し、次年度（平成24年度）の道路台帳図補正作業へ共有デジタル地図の活用を可能とする。

また、先般の台風12号により被災した市町（紀宝町、熊野市、御浜町、大台町）については、該当市町の状況や要望に応じて、可能な範囲で成果の納品時期を調整する。

共有デジタル地図成果の納品時期と、本業務の作業工程表を以下に示す。

表 4-1　共有デジタル地図成果の納品時期

| 対象市町 | 数値地形図2500（DMデータ） | 左記以外の成果 |
| --- | --- | --- |
| 津市、松阪市、鈴鹿市、 亀山市、志摩市、玉城町、 紀宝町の7市町 （発注資料5から引用） | 平成24年9月～12月 ※該当市町の要望に応じて、道路台帳図補正作業に利用可能な中間成果を納品 | 平成25年6月 |
| 全市町 | 平成25年3月 |  |

＊被災市町（紀宝町、熊野市、御浜町、大台町）は、市町の要望に応じて可能な限り対応予定。

表 4-2　作業工程表

# 実施体制

  - 本業務の実施体制

    - 実施体制

当共同企業体は、共有デジタル地図初期整備事業に従事した経験を持つ、県外大手測量業者3社（国際航業、パスコ、中日本航空）と県内測量業者3社（若鈴、ジオフォーラム、ジオ）より構成する。

本業務における配置技術者は、資格要件を満たし、同種及び類似業務に経験豊富で、かつ専門性の高い技術者を配置する。

また、共有デジタル地図初期整備事業の経験者及び共有デジタル地図運用支援業務の経験者を本業務の担当技術者として配置することにより、データ更新及びデータ運用ためのコンサルティングを効果的に行うものとする。

検査責任者（中日本航空）

片桐　雅一

連絡先：0568-28-4851

総括責任者（国際航業）

白井　直樹

連絡先：059-224-9391

調査責任者（国際航業）

伊藤　裕

連絡先：059-224-9391

技術責任者（パスコ）

佐々木　康博

連絡先：052-239-5140

担当技術者

国際航業　礒部　浩平

連絡先：059-224-9391

担当技術者

パスコ　稲垣　博巳

連絡先：052-239-5140

担当技術者

中日本航空 今原　光男○

連絡先：0568-28-4851

担当技術者

若鈴　谷口　光廣

連絡先：059-226-4101

担当技術者

ｼﾞｵﾌｫｰﾗﾑ　伊藤　博之

連絡先：059-226-1166

担当技術者

ジオ 久保　明弘

連絡先：059-347-0684

担当技術者

国際航業 渡辺　一博

連絡先：052-528-5314

担当技術者

パスコ　渡邉　祐三

連絡先：052-239-5140

担当技術者

中日本航空　池田 和仁氏仁○○ ○○

連絡先：0568-28-4851

担当技術者

国際航業 工藤 大典

連絡先：052-528-5314

担当技術者

パスコ 川村　啓一

連絡先：052-239-5140

担当技術者

中日本航空　寺倉　卓也○○ ○○

連絡先：0568-28-4851

H19年度～

H23年度

共有デジタル地図関連業務に従事した年度

H19年度～

H20年度

H19年度～

H23年度

H19年度～

H23年度

H19年度～

H20年度

H19年度～

H20年度

H21年度～

H23年度

H19年度～

H21年度、

H23年度

H19年度～

H21年度

H19年度～

H20年度

照査技術者（国際航業）

竹本　孝

連絡先：052-528-5311

H19年度～

H23年度

H19年度～

H21年度

H23年度

図 5-3　配置技術者の構成

表 5-3　主な配置技術者の保有資格及び業務経験

| 配置技術者 | 資格、業務経験 |
| --- | --- |
| 総括責任者 （白井 直樹） | - 空間情報総括監理技術者、技術士（応用理学部門）、測量士の有資格者 - 第2期共有デジタル地図（写真地図データ・数値地形モデル）作成【北部地区】委託業務の管理技術者 |
| 技術責任者 （佐々木 康博） | - 空間情報総括監理技術者及び技術士（総合技術監理部門・建設部門）、測量士の有資格者 |
| 検査責任者 （片桐 雅一） | - 空間情報総括監理技術者、測量士、RCCMの有資格者 - 共有デジタル地図初期整備事業、運用支援業務の経験者 |
| 調査責任者 （伊藤 裕） | - 測量士、応用情報技術者、技術士補（情報工学部門）の有資格者 - 共有デジタル地図初期整備事業、運用支援業務の経験者 |
| 照査技術者 （竹本 孝） | - 空間情報総括監理技術者、技術士（応用理学部門）、測量士の有資格者 - 共有デジタル地図初期整備事業の総括責任者 |

表 5-4　主な配置技術者の役割及び連絡先

| 氏名 | 所属 | 連絡先 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- |
| 白井 直樹 | 国際航業株式会社 東日本事業本部 中部支社 行政支援G | 〒451-0025 愛知県名古屋市西区上名古屋3-14-19 電話：(052)528-5314 FAX：(052)531-7562 E-mail：naoki_shirai@kk-grp.co.jp | 全体総括 |
| 佐々木 康博 | 株式会社パスコ 中部事業部 技術センター計測技術部 | 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-2-13 電話：(052)239-5140 FAX：(052)239-5141 E-mail：yiaksa4895@pasco.co.jp | データ整備に係る全般 |
| 片桐 雅一 | 中日本航空株式会社 調査測量事業本部 技術部自治体プロジェクト | 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字若宮17-1 電話(0568)28-5117 FAX(0568)39-0291 E-mail：katagiri@ nnk.co.jp | 検査に係る全般 |
| 伊藤 裕 | 国際航業株式会社 東日本事業本部 第三技術部 行政支援1G | 〒183-0057 東京都府中市晴見町2-24-1 電話：(042)307-7426 FAX：(042)330-1050 E-mail：yutaka_ito@kk-grp.co.jp | 運用支援に係る全般 |
| 竹本 孝 | 国際航業株式会社 技術開発部 | 〒183-0057 東京都府中市晴見町2-24-1 電話：(042)307-7420 FAX：(042)330-1030 E-mail：takashi_takemoto@kk-grp.co.jp | 全体照査 |

    - 連絡体制

本業務の連絡体制は、以下のとおりとする。

- 図 6-4　連絡体制

    - 共同企業体事務所の設置

本業務では、データ更新作業前に県市町が保有する資料や、共有デジタル地図の利用状況等を適切に把握するための調査が必要である。加えて、共有デジタル地図初期整備事業の経験から、三重県自治会館組合及び県市町との頻繁な調整、協議が必要である。

上記をふまえ、作業地区に身近に接しながら業務を遂行するために、津市内に共同企業体事務所を新たに設置する。共同企業体事務所には、各業務責任者を中心に、調査業務のとりまとめや、本業務全体の計画管理を果たす作業体制を構築する。

    - 整備委員会及び照査委員会の設置

本業務を円滑かつ確実に遂行するためには、総括管理技術者と各業務責任者が、正確に各作業の進捗状況や作業内容を把握することが重要になる。また、それら作業工程と各業務責任者や各担当者との情報連携について、客観的に照査する仕組みも必要だと考えられる。

上記をふまえ、当共同企業体内に上記役割を担う整備委員会および照査委員会を設置する。

表 5-5　各委員会の役割

| 委員会 | 主な役割 |
| --- | --- |
| 整備委員会 | - 三重県自治会館組合と共同企業体との報告、連絡会等を実施する - 進捗状況及び作業内容について確認し、課題、検討事項を整理・共有する |
| 照査委員会 | - 共同企業体内での作業工程管理、取組内容の妥当性を客観的に評価する - 是正および改善箇所の有無を判断し、整備委員会へ助言する |

# 共有デジタル地図の整備（修正）

  - 作業方針

本作業の作業方針は、以下のとおりとする。

- 本業務では、平成20年度に整備された2006共有デジタル地図（数値地形図2500（道路縁1000））を、道路縁データ（地図情報レベル1000）及び地形図データ（地図情報レベル2500）で構成されるデジタル地形図データとして修正することを目的とする。

- 共有デジタル地図（数値地形図）は、県及び市町における道路法、都市計画法、土砂災害防止法、森林法、上下水道等の多様な法定業務の基盤地図として利用できる地図データとするため、測量法及び公共測量作業規程の準則に準じて修正する。

- 共有デジタル地図（数値地形図）は、県及び市町において共有利用し、効率的な運用を行うため、県域で統一化した均等、均質な地形データとして修正する。

- 共有デジタル地図（数値地形図）は、県及び市町における統合型ＧＩＳや特定業務用ＧＩＳの基盤データとして利用することを予定しているため、多様なシステムで利用が出来るよう汎用性や活用度の高い地図データとして修正する。

- 共有デジタル地図と道路台帳図の道路縁一元化市町については、該当市町の道路台帳図の運用状況や要望に配慮してデータ更新作業を実施する。また、基盤地図情報更新市町については、共有デジタル地図と基盤地図情報のデータ仕様の関係整理を行い、該当市町と協議・調整のうえ基盤地図情報の利用可否を決定する。

  - 作業項目

本作業の作業項目を、以下に示す。

- 作業計画の立案

- 資料収集

- 既存資料の調査・分析

- 整備要領等の作成・修正

- プロトタイプ作業の実施

- 共有デジタル地図の修正

（予察、現地調査、数値図化、数値編集、DMデータファイル作成）

- 構造化編集

- 品質評価、第三者検定

  - 作業内容

作業項目ごとの具体的な実施内容を、以下に示す。

    - 作業計画の立案

事前に資料収集、調査、工程管理、要領作成、人員配置などについて綿密に検討を行い、計画的な作業実施に努めることとする。

なお、本業務における県内測量業者の役割、業務内容を表2-1に示す。

業務の実施に際しては、県内測量業者と県外大手測量業者1社ずつがペアを組み、常に一体的に作業を進めることにより、作業内容の相互確認、迅速な課題解決、円滑な情報共有を図り、業務を確実かつ効率的に行う。

表 6-6　県内測量業者の業務内容

| ① | 作業項目 | 貸与される資料の収集、整理 - 資料借用 - 既存資料の点検及び内容整理 |
| --- | --- | --- |
|  | 作業期間 | 期間：平成24年1月～平成24年4月 |
| ② | 作業項目 | 県内測量業者の本店が所在する地域を中心とする現地調査作業 - 現地調査作業 - 現地補測 - 点検測量 |
|  | 作業期間 | 期間：平成24年5月～平成25年3月 |
| ③ | 作業項目 | その他、共有デジタル地図修正補助作業 - 数値図化 - 数値編集 - GIS面データ作成 |
|  | 作業期間 | 期間：平成24年6月～平成25年3月 |

なお、共有デジタル地図の修正数量は、「全体更新にかかる事業計画（原案2.0）」に基づき、以下の数量を想定している。

表 6-7　共有デジタル地図の想定修正数量

| 地形区分 |  | 地形区分の定義 | 面積 (数量) | 基準経年変化率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平地部 | 市街地 | 都市計画用途地域の設定区域 | 304㎢ | 10.95% |
|  | 耕地 | 山地部と市街地以外の区域 | 1,630㎢ | 10.76% |
| 山地部 | 山地部A | 国有林及び地域森林計画区域のうち、平地部の外側100m幅の範囲に含まれる区域 | 823㎢ | 2.87% |
|  | 山地部B | 国有林及び地域森林計画区域のうち、山地部Aを除いた地域 | 3,020㎢ | 1.00% |

    - 資料収集

既存資料（道路台帳図・基盤地図情報等）の収集は、修正時期や修正内容等を調査分析し、共有デジタル地図への反映・修正作業方法や手順などを検討したうえ、三重県自治会館組合と協議し決定することとする。

資料収集は、仕様書に記載された航空写真や道路台帳付図等のほかに、デジタル共有地図の更新に必要な以下の資料も併せて収集する。

- 公共施設一覧（公共施設の更新を確認するため）

- 土木管内図（国県道・河川・橋梁の更新を確認するため）

- 基準点成果簿および点の記（更新された国家基準点を確認するため）

- 建築確認申請書（収集可能な市町のみ）

    - 既存資料の調査・分析

修正方法や既存資料を利用することによる課題抽出や品質確認方法などの協議資料を作成し、協議で決定した修正作業方法などを取りまとめた「既存資料利用による修正作業整備仕様書（案）」の作成を行うこととする。

「既存資料利用による修正作業整備仕様書（案）」は、以下の項目について具体的な整備仕様を作成する。

表 6-8　整備仕様書の整理項目と対象市町

| 作業項目 | 内容 | 対象市町 |
| --- | --- | --- |
| 共有デジタル地図と道路台帳図の一体化作業 | 道路台帳の道路縁を利用して共有デジタル地図を更新する。また、撮影成果により確認された道路台帳の経年変化を道路台帳の補正に利用できるようにする。 | 津市、松阪市、鈴鹿市、亀山市、志摩市、玉城町、紀宝町 |
| 共有デジタル地図と基盤地図情報との連携に対応した作業 | 基盤地図情報により整備された共有デジタル地図よりも精度の高い道路縁データを共有デジタル地図に取り込んで更新可能な手法を策定する。 | 伊勢市、玉城町 ※玉城町は上記の取扱いを踏まえ、必要に応じて作成する |

    - 整備要領等の作成・修正

整備（修正）にあたっては、「公共測量作業規程の準則」及び「三重県共有デジタル地図製品仕様書第2.0版」に準じ、初期整備時の作成した「三重県共有デジタル地図整備要領（①予察編、②現地調査編、③図化・編集・ＤＭ編、④構造化編集編）（第1.0版）」を必要に応じ修正し、三重県自治会館組合の承諾を得たうえで、その内容により作業する。

    - プロトタイプ作業の実施

本作業は、全県に及ぶ膨大な作業量であり（対象面積：5,777k㎡）、かつ全県で統一された品質（データ仕様）で作成する必要があるため、プロトタイプ地区での検証を実施し、作業の手戻りを発生させないように作業の標準化とその検証を行うこととする。

プロトタイプ地区の選定にあたっては、三重県自治会館組合と協議のもと、地区・数量を選定する。また、プロトタイプ地区での検証結果をもとに、三重県自治会館組合へ報告・協議を行い、承諾を得て実際の共有デジタル地図整備を行う。

プロトタイプ作業は、以下の3つの作業項目について実施する。

- 道路台帳道路縁一元化市町の修正数地図化

- 基盤地図情報更新市町の修正数地図化

- 通常の修正数地図化

なお、プロトタイプ作業の実施にあたっては、作業項目毎に主担当・副担当の会社を設定し、予め、要領の見直しを担当会社で行ったうえで、それぞれの会社で１図郭分の作業を実施する。

図 6-5　プロトタイプ作業の役割分担

その作業の中で整備要領（案）に対する課題を抽出する。次に課題に対しての解決策を要領案に反映する。最終的に改訂した要領（案）とそれに整合したデータを作成する。

プロトタイプ地区での検証結果をもとに、三重県自治会館組合へ報告・協議を行い、承諾を得て実際の共有デジタル地図整備を実施する。

資料収集からプロトタイプ作業完了までの流れを、以下に示す。

図 6-6　資料収集からプロトタイプ作業完了までの流れ

    - 共有デジタル地図の修正

公共測量作業規程の準則にもとづき、以下の工程別に実施する。なお、整備（修正）する地図データの時間的範囲は、利用する空中写真の撮影日を基準とするが、被災市町については撮影日以降の地形変化データの取得について、設計図面等から新たな防災避難施設などを取得出来ないか検討する。

（１）予察

PC上でデジタルオルソ画像とDMデータファイルを重複表示させたデジタル手法を用いることとし、目視照合による経年変化箇所の抽出を行う。経年変化範囲をデータでマーキングを行い、既存のDMデータファイルに経年変化範囲を表示せた予察資料を作成する。

・拡大できないので混み合ったところは細かく見られない

・写真の善し悪しに影響される

・予察漏れの危険性が高い

これまで

・予察の精度の向上

・経年変化箇所のデータ化により各種データの更新にも利用可能

机上で写真と地図を見比べて予察⇒細かい部分の予察ができない

当共同企業体の予察方法

GISに写真地図データと共用デジタル地図をオーバレイ⇒予察の精度向上

道路台帳図データ等の既存資料もオーバレイで確認可能

図 6-7　アナログ予察とデジタル予察の比較

また、各市町が保有する地形変化に係る資料（道路台帳図補正情報や工事図面、開発許可申請等）を収集し、予察結果と照合確認を行うことにより、予察精度の向上を図ることとする。なお、予察作業で抽出した経年変化箇所はポリゴンデータで提供し、次回更新計画の作業数量の把握等への活用を考慮する。

（２）現地調査

予察により抽出された経年変化箇所を対象とし、修正データを作成するために必要な各種表現事項、名称等を現地において調査確認し、必要に応じて補測測量を行う。

調査結果はデジタルオルソ画像を印刷した写真に記入し、数値図化及び数値編集作業の資料とする。現地調査作業を実施後、作業規程の準則に準拠した精度管理を実施する。

取得項目における地図情報レベルは以下とする。

- 道路縁      レベル1,000

- その他地物　レベル2,500

なお、現場作業においては、事前に十分な安全対策、地元住民とのトラブル防止策を講じ、民地内へ立ち入った作業を行わないことを原則とする。また、県内測量業者が中心で行うことを踏まえ、極力他県出身者の登用は回避する。

（３）数値図化

経年変化箇所等の修正箇所について、デジタルステレオ図化機を使用して修正する。使用する図化機は、所定の精度を保持できる性能を有する図化機とし、経年変化等の修正箇所の修正データを取得する。数値図化作業を実施後、作業規程の準則に準拠した精度管理を実施する。

取得項目における、地図情報レベルは以下とする。

- 道路縁      レベル1,000

- その他地物　レベル2,500

ただし、7市町（津市、松阪市、鈴鹿市、亀山市、志摩市、玉城町、紀宝町）については、更新した共有デジタル地図を道路台帳図の骨格データとしてそのまま利用できるように、道路台帳図の更新手法の調査・分析を行い、道路縁の取得基準に差異がある場合は、道路台帳図の取得基準（50cm以上の変化点ごとに道路縁の取得）にあわせてデータ更新作業を行うこととする（作業量は約30kmを想定）。

図 6-8　取得基準の差

また、伊勢市と玉城町の2市町については、共有デジタルを原典として、更新済み基盤地図情報が作成されているので、データ仕様の関係整理を行い、市町担当者と協議・調整のうえ基盤地図情報の利用可否を決定する。なお、基盤地図情報を利用する場合は、道路縁とその周辺地物との位置的不整合が発生することに留意して効率的な作業手法を立案し、データ更新作業を行う。

図 6-9　共有デジタル地図と基盤地図情報の位置的不整合の例

（４）数値編集

新たに取得した修正データと旧数値地形図データとの整合性を図るための編集等を行い、編集済数値地形図データを作成する。なお，数値地形図データは，プロッタを用いて出力を行い、予察資料・現地調査結果等と照合する社内点検を行う。

社内点検では、更新データ取得漏れ・表現分類コードの間違い・注記等の修正漏れや誤りがないか等を検査する。数値編集作業を実施後、作業規程の準則に準拠した精度管理を行う。

（５）DMデータファイル作成

数値地形図データに対して、統一した論理検査プログラムによるデータ点検を行うこととする。点検する主な項目は以下のものとする。

- 表現分類コード、点、線、面等図形形態の点検

- 図郭間接合による図形データの整合および分類コードの整合

- データ様式・記述内容

データ点検、修正を行い、製品仕様書にしたがってDMデータファイルを作成する。また、DMデータファイルを作成後、作業規程の準則に準拠した精度管理を行う。

    - 構造化編集

統合型GISや特定業務用GISで利するため、道路、建物、橋、水域、行政区、公園に該当する地物については、整備する道路縁データや家屋データ等を利用して、GIS用の面データ（ポリゴンデータ）を整備する。また、原則としてGIS用の面データの属性については、「三重県共有デジタル地図整備要領（④構造化編集編）」に従い設定することとするが、道路管理区分や路線名称の追加など新たな検討についての詳細は、三重県自治会館組合と協議のうえ決定する。

    - 品質評価、第三者検定

測量成果の品質は、三重県自治会館組合公共測量作業規程第13条（精度管理）に則り、作業工程毎の精度管理表による点検と完成品の品質評価によって品質を担保する。

また、公共測量成果としての品質確保を図るため、三重県自治会館組合公共測量作業規程第15条（測量成果の検定）に則り、別途測量成果の検定に関する技術を有する第三者機関（財団法人日本測量協会測量技術センター）による検定を実施して、完成品についての客観的保証を行う。

これら一連の作業は、本業務内で修正された「三重県共有デジタル地図共同整備事業検査要領」に従い実施する。

図 6-10　検査フロー

- 品質評価

・本業務内で修正された「三重県共有デジタル地図データ品質評価手順書」に従い実施する。

・サンプリング検査は測量区域の全面積の2%について行う。

・評価の結果、品質要求を満足していない項目が発見された場合は、必要な調整を行う。

・品質評価の結果は品質評価表総括表及び個別表にまとめると共に、メタデータファイルに結果の記載を行う。

- 第三者検定

・検定は、市町毎に発注者が選定した１図面について実施する。

・指摘事項については合格基準に達するまで成果の修正を行う。

・検定が終了した時点で、検定機関より検定証明書及び検定記録書を受領する。

また、作業に当たっては、以下の点に留意する。

- 品質評価は、全ての市町について、市町単位で検査を実施する。

- データ整備とデータ検査の業務担当者は兼任できないこととし、品質の確保と検査の中立に努める。

  - 成果

本作業の成果を、以下に示す。

- 共有デジタル地図（数値地形図2500（道路縁1000））成果　　正副一式（HDD）及び

（XML,Shape,DM,DXF,SXF,PDF）　　市町別格納一式（HDD）

- 精度管理表、検査評価結果資料			       正副一式（HDD）

- メタデータファイル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正副一式（HDD）

- 各種GIS（Arc10、SIS7、QuantumGIS）用に作成した　　　　  正副一式（HDD）及び

各市町単位のプロジェクトファイル　　市町村別格納一式（HDD）

- 各市町単位で作成したSISフリービューワ　　　　　　　　　市町村別格納一式（HDD）

- 既存資料利用による修正作業整備仕様書（案）　　　　　　　一式

- 修正箇所リスト表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

- 打合せ記録簿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

- 作業報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

# 小縮尺地図データの整備（修正）

  - 作業方針

本作業の作業方針は、以下のとおりとする。

- 小縮尺地図データは、県及び市町における多くの業務で利用できる地図データとして更新することを目的とする。

- 小縮尺地図データは、共有デジタル地図と整合が図られた公共測量作業規程の準則における地図情報レベル10,000の品質を有するデジタル地図データとする。

- 小縮尺地図データは、県及び市町において共有利用し、効率的な運用を行うため、県域で統一化した均等、均質な地図データとして更新することとする。

  - 作業項目

本作業の作業項目を、以下に示す。

- 作業計画の立案

- サンプルデータの作成

- 縮小編纂

- 品質評価

  - 作業内容

作業項目ごとの具体的な実施内容を、以下に示す。

    - 作業計画の立案

事前に資料収集、調査、工程管理、要領作成、人員配置などについて綿密に検討を行い、計画的な作業実施に努めることとする。

別途更新される共有デジタル地図（数値地形図2500（道路縁1000））データ及び2006共有デジタル地図（数値地形図10000）等を利用し、公共測量作業規程の準則における数値地図（地図情報レベル10,000）の品質を確保した小縮尺地図データとする。

取得分類、図式については、１万分１地形図図式によることとする。

    - サンプルデータの作成

整備実施前にサンプルデータを作成し、三重県自治会館組合の承諾を得たうえで、その内容により実施する。サンプルデータとして、代表的な地形（市街地・平地・山地）をそれぞれ選定する。

    - 縮小編纂

縮小編纂の対象となる地物、記号、注記についての取得基準を整備し、県域で統一化した均等、均質な地図データを更新する。また、各市町での利用が主となるため、既存の小縮尺地図データと同じ図郭等により整備する。

小縮尺地図データの精度管理、検査、評価については、初期整備時に作成した「三重県共有デジタル地図小縮尺地図データ検査手順書（第1.0版）」を必要に応じ修正し、三重県自治会館組合の承諾を得たうえで、その内容により作業することとする。

    - 品質評価

本業務内で修正された「三重県共有デジタル地図小縮尺地図データ検査手順書」に則り実施を行う。

品質評価については全面積の2%について実施する。

  - 成果

本作業の成果を、以下に示す。

- 共有デジタル地図（数値地形図10000）成果		　　　正副一式（HDD）

市町別格納一式（HDD）

- 精度管理表、検査評価結果資料			      正副一式（HDD）

# 共有デジタル地図成果の運用支援

  - 作業方針

本作業の作業方針は、以下のとおりとする。

- 新技術の調査は、共有デジタル地図の今後の運用も見据え、技術的な観点からだけでなく、共有デジタル地図の利活用の観点からも調査を行う。

- 新技術や国の施策等を展望するとともに、県市町の利用状況をふまえた、共有デジタル地図の今後の有効な更新手法に関する調査を行う。

- 県及び全市町を対象とした現状調査を実施し、県及び各市町の状況や要望に応じた共有デジタル地図の利活用方策を検討します。

- 行政情報の「見える化」を目的として、県域レベルの住所データ（地名辞典）を利用した共有デジタル地図の利活用方策を検討します。

  - 作業項目

本作業の作業項目を、以下に示す。

- 新技術の調査

- 今後の有効な更新手法の調査

- 県市町への共有デジタル地図利活用支援

- 住所データを利用した共有デジタル地図利活用手法の検討

  - 作業内容

作業項目ごとの具体的な実施内容を、以下に示す。

    - 新技術の調査

新技術については、近年の情報技術の劇的な変革に加え測量技術の進展も目覚しく、データ更新作業における効果だけでなく、共有デジタル地図の利活用促進といったデータ運用面での効果も期待できる。

本業務の新技術の調査では、基本仕様書第15条にある新技術の提案調整と、今後の有効な更新手法の立案に向けた新技術の調査を行う。

調査は、更新作業と利活用に係る視点に立ち、以下の手順で行う。

（１）更新作業に係る技術の調査

共有デジタル地図更新に有効な新技術を調査し、技術適用のメリット・デメリットを整理する。

（２）利活用に係る技術の調査

共有デジタル地図の更新をより有効なものとするための利活用技術について、最近の動向を調査し、技術適用のメリット・デメリットを整理する。

（３）新技術の適用可能性評価

上記で整理した新技術は、必要に応じて技術部会（仮称）においてその内容を報告し、利活用に係る評価を行う。評価を受けたものについては、今後の有効な更新手法の調査へ検討すべき技術として取り上げる。

（４）技術部会（仮称）の運営支援

本作業の内容は、技術部会（仮称）で調査事項の報告と評価を諮る。このための、技術部会の運営補助及び資料作成も行う。

なお、調査対象とする新技術は、現時点では以下の内容を予定している。

表 8-9　新技術に係る調査内容

| 技術の種類 | 新技術の内容 |
| --- | --- |
| 更新作業に係る技術 | モバイルマッピングシステム（MMS）、エリアセンサー（デジタル航空カメラ）、レーザ計測技術 |
| 利活用に係る技術 | クラウドシステム、モバイル機器の活用 |

    - 今後の有効な更新手法の調査

共有デジタル地図の次回更新計画の立案にむけては、県市町の多くの関係者と合意形成を図る必要があり、多大な時間を要するため、本業務において共有デジタル地図の次回更新にむけた有効な更新手法を調査検討しておく必要があると認識している。

また、三重県ではすでに県全域の空中写真撮影を国土地理院と連携して実施することにより、経済的な効果を得ているが、現在の県と市町の連携の枠組みから、今後は、国の関係機関や公益事業者、民間企業との連携の枠組みに広げていくことにより、より効果的に共有デジタル地図の整備、運用が図れる可能性がある。

本業務では上記をふまえ、今後の有効な更新手法の調査として、以下の調査を行う。

表 8-10　今後の更新手法に係る調査内容

| 調査項目 | 調査内容 |
| --- | --- |
| 成果仕様 | 成果の品質（更新範囲、更新項目、更新精度）に関する調査検討 |
| 工程 | 更新時期、更新期間に関する調査検討 |
| 費用 | 更新のための概算費用の調査検討 |
| 事業形態 | 国や公益事業者、民間企業との連携（PPP/PFI）可能性の調査検討 |

    - 県市町への共有デジタル地図利活用支援

県及び全市町を対象とした現状調査を行い、各種法定地図の運用状況や共有デジタル地図の利用状況を詳細に把握する。調査に際しては、過年度までの調査結果等を有効活用するなどして効率的に調査を行う。

調査結果をもとに、県及び個別市町ごとに共有デジタル地図を法定地図の基盤データとして利用するための方策を検討立案する。利用方策の検討にあたっては、防災分野等へ利用や、必要に応じて共有デジタル地図を利用するためのデモ環境等の提供も含め検討を行う。また、現状調査において、県市町よりGISの操作研修に対する要望が多くでた場合は、GIS操作研修会の開催等も検討する。

なお、検討に際しては、全庁的な観点からの共有デジタル地図の利用効果を定量的に算出し、県市町の財政部門へ説明可能な資料を作成する。

図 8-11　利活用方策の検討手順

    - 住所データを利用した共有デジタル地図利活用手法の検討

県内行政情報の「見える化」を目的として、県域レベルの住所データを利用した共有デジタル地図の利活用手法を検討する。

県域レベルの住所データの整備手法や運用方針については、今年度の運用支援業務の中で検討中であり、本事業ではその成果を受けて、県域レベルの住所データの維持管理手法や、住所データを利用した共有デジタル地図の利活用手法を検討する。

図 8-12　住所データを利用した共有デジタル地図の利活用イメージ

  - 成果

本作業の成果を、以下に示す。

- 運用支援に係る調査、検討成果				一式

# その他

  - 作業方針

本作業の作業方針は、以下のとおりとする。

- 共有デジタル地図の今後の更新、運用における県内測量業者の役割を見据え、デジタル地図、GISデータ、最新技術の観点から県内測量業者に対して技術移転を行う。

- 共有デジタル地図成果管理、運用サーバの導入にあたっては、共有デジタル地図成果のこれまでの取扱いをふまえ、最適なサーバ機器を導入します。

- 作業報告書は、本業務の作業内容、作業手順及び作業経過等を詳細かつ客観的に整理します。

  - 作業項目

本作業の作業項目を、以下に示す。

- 県内測量業者に対する技術移転の実施

- 共有デジタル地図成果管理、運用サーバの導入

- 検討委員会の運営支援の実施

- 作業報告書の作成

  - 作業内容

作業項目ごとの具体的な実施内容を、以下に示す。

    - 県内測量業者に対する技術移転の実施

県内測量業者に対しては、以下の3つの視点で技術移転を行う。

（１）地図データの作成

（２）GIS面データの作成

（３）最新測量技術の習得

これらの技術は、県外大手測量業者が幅広く知識を習得している分野であり、今後共有デジタル地図の維持管理を効率的に行うために必要な技術となる。また、県内測量業者がこれらの技術を応用して従来業務に取組むことにより、県内行政情報の電子化促進や、新たな業務領域への進出による雇用促進等につながることが期待できる。

なお、これらの内容を限られた期間で県内測量業者へ技術移転するために、本事業の全期間にわたり、共同で実施するものとする。技術移転に必要な測量機材等については、県外大手測量業者が準備する。

具体的な実施内容は、以下のとおりとする。

（１）地図データの作成

共有デジタル地図更新作業のうち、数値図化、数値編集、検査を対象とする。

表 9-11　地図データの作成に関する実施概要

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 数値図化 | 空中三角測量成果の取り込み方法 数値図化機を使用しての図化 数値図化の精度管理 |
| 数値編集 | 数値編集機を使用しての編集手法 データファイルの作成方法 数値編集の精度管理 |
| 検査 | 目視検査の手法 論理検査プログラムでの検査方法 |

（２）GIS面データの作成

使用するGISソフトウェアには、フリーのGISソフト（QuantumGISを予定）を使用するなどして、県内測量業者が習得した技術をすぐに実業務へ利用できるよう配慮する。

表 9-12　GIS面データの作成に関する実施概要

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| GIS面データの作成 | GISソフトウェアの使用方法 構造化処理の手法 品質検査の手法 |

（３）最新測量技術の習得

現地作業における最新測量技術を中心に、講義やデモを交え、分かりやすく技術指導を行う。

表 9-13　最新測量技術に関する実施概要

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| モバイル機材を使用した 現地測量技術 | モバイルマッピングシステム（MMS）を活用した現地測量手法 |

    - 共有デジタル地図成果管理、運用サーバの導入

本業務において作成される共有デジタル地図成果を管理・運用するためのサーバを導入する。

現状では導入サーバ仕様は、下表を想定しているが、実際の導入にあたっては三重県自治会館組合と協議・調整のうえ、決定する。

表 9-14　共有デジタル地図成果管理・運用サーバの仕様（案）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| CPU | Xeon L5609 1.86Ghz |
| メモリ | 4GB |
| ディスク等 | 300GB 15krpm 3.5型SAS |
|  | 1TB 7.2krpm 3.5型SATA |
|  | HP StorageWorks D2600 DiskEnclosure |
|  | NAS 1Uﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ 4TB×5 |
| その他 | UPS 3000RM |
|  | マウス、キーボード、17型液晶ディスプレイ等 |

    - 検討委員会の運営支援の実施

県市町の職員で構成している「共有デジタル地図共同整備運営検討委員会」において、データの整備状況や技術内容等に関する資料作成や、必要に応じて委員に対する説明を行う。

    - 作業報告書の作成

本業務の実施内容や検討内容を詳細に整理した、作業報告書を作成する。

  - 成果

本作業の成果を、以下に示す。

- 共有デジタル地図管理、運用サーバ				一式

- 作業報告書						一式

その他関係資料						一式

①

Ｂ市

Ａ市

閉図形化処理後のポリゴン化

検定

作業計画の立案

成果の整理

品質評価

符号化

基準化

測量成果等の確認

検定

作業計画の立案

成果の整理

品質評価

符号化

基準化

測量成果等の確認

⑤

④

③

②

⑥

⑦

追加地物による

閉図形化処理