## Slide 1: 平成２３年度活動報告について
平成２４年４月２７日
三重県自治会館組合
資料１

## Slide 2
<number>
<number>
１．第２期共有デジタル地図（写真地図・数値地形モデル）共同整備（修正）事業 について

## Slide 3: １－１．写真地図・数値地形モデル整備事業の概要
<number>
<number>
業務概要
  三重県及び県内市町が都市計画法、道路法、森林法、土砂災害防止法、河川法等の法定地図整備及び施設管理、公共事業、防災、統合型ＧＩＳなど多様な業務での利用を目的にした共有デジタル地図（数値地形図（地図情報レベル1,000 及び2,500））の整備にかかる基礎資料および県内市町の資産税評価業務等において利用するための、空中写真及び写真地図データ・数値地形モデル等の整備を目的とする 。
撮影範囲図
地理院
撮影エリア
地理院
撮影エリア
津市・鈴鹿市・伊賀市周辺地区の撮影については、国土地理院と連携して事業を実施

## Slide 4: １－２．写真地図・数値地形モデル整備事業の進捗
<number>
<number>
作業進捗状況
  撮影
  ・平成２３年１０月８日より
  撮影を開始
  ・平成２４年２月１６日
  全域撮影完了
  同時調整計算
  ３月中旬に三重県全ブロック
  調整計算を完了
  数値地形モデル
  ３月中旬に地理院撮影部分を除く、南北全域を作業完了
  上記、成果について、共有デジタル地図共同整備（修正）事業で活用
撮影実施図
別紙１

## Slide 5: １－３．成果品の納品及び提供時期
<number>
<number>
成果品 提供状況及び予定
  平成23年度中に撮影原データの整備を完了
  組合内部の検査を経て、各市町へ6月下旬～7月上旬に成果（写真地図、DEM、DSM、写真冊子）を提供予定
項目 | 平成23年度 |  | 平成24年度 |  |  | 
 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月
撮影 | 2/16完了 |  |  |  |  | 
サムネイル ビューワ |  | ●提供 |  |  |  | 
撮影原データ |  | ○ | 必要な市町へ提供 |  |  | 
写真地図 |  |  |  |  |  | ●提供
DEM |  |  |  |  |  | ●提供
DSM |  |  |  |  |  | ●提供
写真冊子 |  |  |  |  |  | ●提供

## Slide 6
<number>
<number>
２．第２期共有デジタル地図（数値地形図）共同整備（修正）事業について

## Slide 7: ２－１．数値地形図整備（修正）事業の概要
<number>
<number>
契約内容
事業目的：
三重県及び県市町における「コスト縮減」、「事務事業の効率化」、「県市町の情報共有」、「住民サービスの向上」を実現するために合意された共同化における共有デジタル地図の整備（修正）
契約者：国際航業、パスコ、中日本航空、若鈴、ジオフォーラム、
ジオ共同企業体
契約額：600,000,000 -円（税抜き）
契約日：仮契約）平成23年12月13日（火）落札者決定通知日
本契約）平成24年2月17日（金）
作業工期：平成25年6月14日（金） ＊24年度中に部分納品あり
想定修正数量：
平地部 （市街地）304k㎡ （耕地）1,630k㎡
山地部 （山地A）823k㎡ （山地B）3,020k㎡

## Slide 8: ２－１．数値地形図整備（修正）事業の概要
<number>
<number>
契約内容
納入成果品：
・共有デジタル地図（数値地形図2500、数値地形図10000）
－XML、SHP、DM、DXF、SXF、PDF
・精度管理表、検査評価結果資料
・メタデータファイル
・各種GIS用に作成した各市町単位のプロジェクトファイル
・各市町単位で作成したSISフリービューワ
・既存資料利用による修正作業整備仕様書（案）
・修正箇所リスト表
・共有デジタル地図成果管理、運用サーバ
・打合せ記録簿
・作業報告書

## Slide 9: ２－１．数値地形図整備（修正）事業の概要
<number>
<number>
実施計画
共有デジタル地図の整備（修正）：
平成20年度に整備された2006年共有デジタル地図を、道路線データ（地
図情報レベル1000）及び地形データ（地図情報レベル2500）で構成される
デジタル地図データとして修正を行う
小縮尺地図データの整備（修正）：
平成20年度に整備された2006年小縮尺地図データを、公共測量作業規
定の準則に基づき、共有デジタル地図と整合が図られた地図情報レベル
10000の品質を有するデジタル地図データとして修正を行う。
詳細は、2回検討委員会で配付の実施計画書を参照

## Slide 10: ２－２．数値地形図整備（修正）事業の進捗
<number>
<number>
進捗表（平成23年度分3/31時点）
 | 進 捗 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
作業計画の立案・準備 |  |  |  |  | 
資料収集 | 38％ |  |  |  | 
既存資料の調査・分析 |  |  |  |  | 
①道路台帳利用の検討 | 100％ |  |  |  | 
②基盤地図情報利用の検討 | 100％ |  |  |  | 
③既存資料利用による仕様書作成 | 100％ |  |  |  | 
プロトタイプ作業の実施 |  |  |  |  | 
①整備要領Ver1.0の見直し | 100％ |  |  |  | 
②プロトタイプ作業 | 100％ |  |  |  | 
③上記結果による整備要領の見直し | 100％ |  |  |  | 
 | 計画工程
 | 実施工程
先行７市町、被災４市町、プロト地区分

## Slide 11: ２－３．数値地形図整備（修正）事業の依頼事項
<number>
<number>
資料貸与の依頼
共有デジタル地図の整備（修正）を目的に、平成24年１月下旬～４月下旬かけて、以下の資料について各市町にご協力して頂いた。
貸与資料：①道路台帳網図（データもしくは図面）
②道路台帳図データ
③道路台帳異動調書もしくは補正資料
④公共施設一覧（データもしくは冊子等）
⑤管内図等
⇒市町別資料借用状況を参照
現地調査の周知依頼
空中写真で判読が困難な箇所の把握、道路の形状調査などを実施する目的で各市町において、広報、自治会回覧等を通じて住民への周知にご協力頂いた。（予定含む）
  ⇒市町別現地調査作業予定を参照
別紙２
別紙３

## Slide 12
<number>
<number>
３．共有デジタル地図成果の運用にかかる 活動報告について

## Slide 13: ３－１．平成２３年度の活動概要
<number>
<number>
活動方針
  行政事務の効率化・高度化を目的として、昨年度までの活動内容をふまえ、さらなる共有デジタル地図（共有DM）の効果的な運用を推進します。
  また、都市計画分野及び安心・安全分野における共有デジタル地図の利活用検討に加え、共有デジタル地図と組合せて利用することにより、行政事務の効率化に大きな効果が期待できる、住所データについて調査検討します。
活動内容
  都市計画分野への利活用に関する調査研究
  安心・安全分野への利活用に関する調査研究
  住所データの整備、利活用に関する調査研究
  その他の活動

## Slide 14: ３－１．平成２３年度の活動概要
<number>
<number>
活動体制
  昨年度と同様に、定期的に関係者を集めた研究会・ワーキングを開催し、各分野の実務担当者の意見を、十分に考慮して検討をすすめました。
【地理空間情報利活用研究会】
・住所データの整備、利活用に関する調査研究
・都市計画WG、安心・安全WGの成果の確認・承認
【都市計画WG】
・共有デジタル地図の都市計画分野への利活用に関する調査研究
【安心・安全WG】
・共有デジタル地図の安心・安全分野への利活用に関する調査研究
【検討委員会】
・研究会成果の確認・承認
成果の報告
成果の報告
研究会成果の報告

## Slide 15: ３－１．平成２３年度の活動概要
<number>
研究会及びWGの参加者
研究会及びWG | 参加者
都市計画WG | 津市、四日市市、伊勢市、桑名市、鈴鹿市、 名張市、亀山市、鳥羽市、熊野市、志摩市、 伊賀市、多気町の都市計画部門担当者
安心・安全WG | 津市、伊勢市、鈴鹿市、鳥羽市、志摩市、 伊賀市、多気町、大台町、紀北町の防災部門担当者及び、三重県防災危機管理部（地震対策室、防災対策室）
地理空間情報 利活用研究会 | 津市、四日市市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、 名張市、尾鷲市、亀山市、鳥羽市、志摩市、 伊賀市、多気町、明和町、大台町、南伊勢町、紀北町

## Slide 16: ３－２．都市計画分野への利活用に関する調査研究
<number>
<number>
目的
  都市計画分野における行政事務の効率化を目的として、昨年度作成した「都市計画主題データ更新ガイドライン（案）」に基づく、都市計画主題データの共同更新実験を行い、都市計画主題データの効率的な更新手法を確立します。
  また、住民サービスの向上を目的として、三重県全域での都市計画主題データの配信手法を検討します。
実施内容
  ①都市計画主題データの共同更新実験の実施
  ②都市計画主題データ配信手法の検討

## Slide 17: ３－２．都市計画分野への利活用に関する調査研究
<number>
<number>
①都市計画主題データの共同更新実験の実施
  平成２２年度に作成した「都市計画主題データ更新ガイドライン(案) 」に基づき、都市計画主題データの共同更新実験を行い、共同更新の課題抽出及びその対応策を検討し、現実に即した都市計画主題データの共同更新の仕組みを確立しました。
  今年度より、 「都市計画主題データ更新ガイドライン(案) 」 に基づき、都市計画主題データの共同更新を進めていきたいと考えています。
    共同更新の実施にあたっては、関係市町への説明会を開催する予定です。
【都市計画主題データの共同更新の仕組み】
都市計画
主題データ
（県全域）
自治会館組合
市町Ａ
市町Ｂ
市町Ｃ
共有DM
更新情報
共有DM
更新情報
共有DM
更新情報
都市計画主題データの更新ガイドライン（案）
マニュアル類

## Slide 18: ３－２．都市計画分野への利活用に関する調査研究
<number>
<number>
②都市計画主題データ配信手法の検討
  三重県全域における都市計画主題データのWeb配信の実現に向けて、現在、三重県がWebＧＩＳとして運用中である「MieClickMaps」を利用した、都市計画主題データの配信手法を検討しました。
  既存の「MieClickMaps」 を利用して都市計画主題データのWeb配信が可能な市町は、今年度順次公開していく予定です。
＜目指す姿＞
全市町の都市計画情報をWeb配信で住民へ提供
共有DM
主題
共同配信
現在未配信の市町は、MieClickMapsを利用した共同配信を目指す
既にGISでWeb配信している市町はそのままサービスを継続
（四日市市、鈴鹿市
いなべ市、など）
住民は、三重県全域の都市計画情報がインターネットを通して閲覧可能となる
共有DM
都市計画
共有DM
都市計画
共有DM
都市計画

## Slide 19: ３－２．都市計画分野への利活用に関する調査研究
<number>
本検討の成果
成果品 | 内容
都市計画主題データ更新ガイドライン（案） 第１．１版 | 都市計画主題データの共同更新に関する関係者の役割や更新手順等を、ガイドラインとしてとりまとめたもの
都市計画主題データ更新マニュアル（案）【市町版】 第１．１版 | 都市計画主題データの更新手順をとりまとめた、市町担当者むけのマニュアル
都市計画主題データ更新マニュアル（案）【自治会館組合版】 第１．１版 | 自治会館組合むけの都市計画主題データの更新手順をとりまとめた、自治会館組合担当者むけのマニュアル
都市計画主題データ定義書 （平成２４年３月改定版） | 都市計画主題データのデータ定義をとりまとめたもの
別紙５
別紙４

## Slide 20: ３－２．都市計画分野への利活用に関する調査研究
<number>
都市計画WGの概要（全４回開催）
開催数 | 開催日 | 議題
第１回 | 平成２３年 ６月９日 | ・過年度の検討経緯について ・今年度のＷＧ活動計画について ・ＧＩＳ操作研修会の開催
第２回 | ９月２８日 | ・都市計画主題データ共同更新実験の第１回中間レビュー ・都市計画主題データ配信手法に関する協議
第３回 | 平成２４年 １月１８日 | ・都市計画主題データ共同更新実験の第２回中間レビュー ・都市計画主題データ配信手法に関する協議
第４回 | ３月７日 | ・今年度のWG活動の総括 ・今後の予定について

## Slide 21: ３－３．安心・安全分野への利活用に関する調査研究
<number>
<number>
目的
  防災分野における行政事務の効率化を目的として、昨年度作成した「避難所データ更新・運用ガイドライン（案）」に基づく、避難所データの共同更新実験を行い、避難所データの効果的な運用手法を確立します。
  また、防災分野における共有デジタル地図のさらなる利活用促進を目指し、実際の災害時における地図情報の利用事例調査を実施し、三重県において今後取り組むべき事項等を整理します。
実施内容
  ①避難所データの共同更新実験の実施
  ②防災分野における地理空間情報の利用事例調査

## Slide 22: ３－３．安心・安全分野への利活用に関する調査研究
<number>
①避難所データの共同更新実験の実施
  平成２２年度に作成した「避難所データ更新・運用ガイドライン(案) 」に基づき、避難所データの共同更新実験を行い、共同更新の課題抽出及びその対応策を検討し、現実に即した避難所データの共同更新の仕組みを確立しました。
  共同更新実験を通じて、現行の避難所データの品質面に課題があることが判明したため、今年度は避難所データの品質向上を図り、次年度より「避難所データ更新・運用ガイドライン（案）」を適用していく予定です。
【避難所データの共同更新、配信の仕組み】
共有DM
避難所
避難所
（県全域）
自治会館組合
市町Ａ
市町Ｂ
市町Ｃ
三重県
避難所
（県全域）
共有DM
避難所
共有DM
避難所
配信
避難所データの更新・運用ガイドライン（案）
マニュアル類

## Slide 23: ３－３．安心・安全分野への利活用に関する調査研究
<number>
<number>
②防災分野における地理空間情報の利用事例調査
  東日本大震災や平成２３年台風１２号における地図情報の利用事例調査を実施し、今後の防災・災害発生時に必要な情報等を整理しました。
  また、災害時に地理空間情報を有効活用するための課題として、地理空間情報の集約・共用のためのルール策定及び、関係者の役割分担を平常時より決めておく必要があることが判明しました。
平常時
（防災段階）
発災時
応急対策期
復旧期
復興期
○○
データ
○○
データ
○○
データ
○○
データ
○○
データ
地域住民
市町職員
必要なときに、必要なデータを利活用できる仕組みが必要！

## Slide 24: ３－３．安心・安全分野への利活用に関する調査研究
<number>
本検討の成果
成果品 | 内容
避難所データ更新・運用ガイドライン（案） 第１．１版 | 避難所データの更新、配信に関する、関係者の役割や手順等を、ガイドラインとしてとりまとめたもの
避難所データ更新マニュアル（案）【市町版】 第１．１版 | 避難所データの更新手順をとりまとめた、市町担当者むけのマニュアル
防災情報調査結果 | 利用事例調査結果をもとに、災害時に必要な防災情報をとりまとめたもの
別紙６
別紙７

## Slide 25: ３－３．安心・安全分野への利活用に関する調査研究
<number>
安心・安全WGの概要（全４回開催）
開催数 | 開催日 | 議題
第１回 | 平成２３年 ６月１０日 | ・過年度の検討経緯について ・今年度のＷＧ活動計画について ・ＧＩＳ操作研修会の開催
第２回 | １０月２０日 | ・避難所データ共同更新実験の第１回中間レビュー ・東日本大震災における地図の利活用事例調査結果の報告
第３回 | 平成２４年 １月１８日 | ・避難所データ共同更新実験の第２回中間レビュー ・平成２３年台風１２号被災市町における地理空間情報の利用事例調査結果の報告
第４回 | ３月７日 | ・今年度のWG活動の総括 ・今後の予定について

## Slide 26: ３－４．住所データの整備、利活用に関する調査研究
<number>
<number>
目的
  市町における窓口対応の効率化、行政事務の高度化を目的として、共有デジタル地図と組合せて利用することにより大きな効果が期待できる、県域レベルの住所データの効果的な整備及び利活用手法を調査検討します。
  共有デジタル地図と住所データを利活用による、行政情報の”見える化”を推進します。
実施内容
  ①住所データに関する現状調査の実施
  ②住所データの利活用手法の検討
  ③住所データの整備手法の検討

## Slide 27: ３－４．住所データの整備、利活用に関する調査研究
<number>
<number>
①住所データに関する現状調査の実施
  調査概要
    住所データの整備、利活用の検討にあたっての情報収集を目的として、市町が保有する住所に関する情報（地番情報、住居表示台帳）の整備状況や運用状況等についてアンケート調査を実施しました。
  調査対象
    市町の固定資産部門及び住居表示台帳の管理部門
  調査項目
    市町保有の住所情報の種類や仕様
    住所に関する情報の整備・運用状況
  調査結果
    市町が保有する住所情報（地番情報、住居表示台帳）は、住所データの原典データとして利用できる可能性が高いことが判明しました。
    調査結果の詳細は、「住所情報に関する現状調査報告書」として取りまとめました。

## Slide 28: ３－４．住所データの整備、利活用に関する調査研究
<number>
<number>
②住所データの利活用方法の検討
  現状調査結果をもとに、研究会において検討・協議を行い、これから構築を目指す県域レベルの住所データの利用方針を、以下のとおり決定しました。
【住所データの利用方針】
当面の住所データの利用目的を、県域レベルでの共有デジタル地図上の概ねの位置へのアドレスマッチングの実現とする。
住所データの利用範囲は、行政内のみの利用とする。
アドレスマッチングのイメージ

## Slide 29: ３－４．住所データの整備、利活用に関する調査研究
<number>
<number>
③住所データの整備手法の検討
  前述の住所データの利用方針に基づき、研究会において検討・協議を行い、住所データの整備方針を以下のとおり決定しました。
【住所データの整備方針】
県域レベルでの住所検索及びアドレスマッチングの実現にむけては、既存の地番テキストデータや住居表示住所データを有効活用して、申請関係等の土地に紐づく行政情報も含めた共有デジタル地図上への行政情報の展開を目指します。
  県域レベルの住所データは、行政が管理する地番情報（地番テキストデータ）を利用して整備します。
  住居表示地区においては、国土地理院が無償提供する住居表示住所データも活用して住所データを整備します。

## Slide 30: ３－４．住所データの整備、利活用に関する調査研究
<number>
本検討の成果
成果品 | 内容
住所情報に関する現状調査 報告書 | 住所情報に関する現状調査結果をとりまとめたもの

## Slide 31: ３－４．住所データの整備、利活用に関する調査研究
<number>
地理空間情報利活用研究会の概要（全４回開催）
開催数 | 開催日 | 議題
第１回 | 平成２３年 ７月２９日 | ・今年度の活動計画について ・住所情報の現状調査に関する依頼
第２回 | １０月１９日 | ・住所情報に関する現状調査結果の報告 ・住所データの整備、利活用に関する基本方針の協議
第３回 | 平成２４年 １月１７日 | ・地番データの検証結果の報告 ・鈴鹿市の事例紹介（デモ） ・住所データの利用方針に関する協議
第４回 | ３月８日 | ・今年度の研究会活動の総括 ・次年度の活動計画の説明 ・都市計画WG及び安心・安全WGの検討結果の報告・承認

## Slide 32: ３－５．その他の活動
<number>
ＧＩＳ操作研修会の開催
  フリーＧＩＳソフト（QuantumGIS）を利用した操作研修会を全３回開催しました。
共有デジタル地図利活用事例集の拡充
  共有デジタル地図の利用事例調査を実施し、現行の事例集を拡充した、「共有デジタル地図利活用事例集 第2.0版」を作成しました。
道路台帳の電子化手法に関する調査の実施
  共有デジタル地図を活用した道路台帳電子化済み市町を対象に、道路台帳の電子化手法に関する調査を実施しました。
共有デジタル地図道路縁データの品質向上手法に関する調査の実施
  道路工事の電子納品成果を活用した、道路データの更新手法に関する調査を実施しました。
別紙８