## Slide 1: 共有デジタル地図共同整備運営事業
平成２５年１１月１８日
三重県市町総合事務組合
三重県地域連携部IT推進課
資料１
平成25年度 第２回共有デジタル地図共同整備運営事業・検討委員会

## Slide 2: 本日の議題
<number>
<number>
１．共有デジタル地図（数値地形図）共同整備（修正）事業に係る成果品について
２．共有デジタル地図の更新に係る検討について（中間報告）
３．地理空間情報集約システムの構築に係る検討について（中間報告）
４．その他

## Slide 3
<number>
<number>
１．共有デジタル地図の（数値地形図）共同整備（修正）事業に係る成果品について

## Slide 4: １－１．本事業の成果データについて
<number>
<number>
項目 | 成果品 | 内容 | イメージ
空中写真成果 | 撮影原データ | 地上解像度12cm～15cmで航空カメラで撮影した空中写真画像（生写真）。 | 
 | 写真地図データ | 「撮影原データ」を基に、カメラの傾きと土地の比高による歪みを補正して、地図と同様な正射投影したもの。デジタルオルソフォトともいう。解像度は２０cm。 | 
 | 数値地形モデル （ＤEＭ） | 建築物や植生等の高さを除いた、地表面の高さの点群データ。主に、浸水・氾濫シミュレーション等の防災分野への利用が可能。 | 
 | 数値表層モデル （DSM） | 空中写真画像の画素（地上解像度）単位の表層高さ（建築物や植生等の高さを含む）の点群データ。主に、３次元データの構築や、固定資産の異動判読作業への利用が可能。 | 
○○
－
△△
－ＡＢＣ１２３４５
○○
－
△△
－ＡＢＣ１２３４５
○○
－
△△
－ＡＢＣ１２３４５
「空中写真成果」と「デジタル地図成果」を提供済み

## Slide 5: １－１．本事業の成果データについて
<number>
<number>
項目 | 成果品 | 内容 | イメージ
デジタル地図成果 | 数値地形図 | 地形・地物を描画した数値地形図。 道路縁は1/1,000レベル、その他項目を1/2,500レベルの品質を有する。 | 
 | 小縮尺地図 | 広域的利用を目的として、数値地形図を縮小編纂して、縮尺1/10,000の地図データとしたもの。 | 
 | 構造化データ | GIS（地理情報システム）に使用できる、主要な地物（道路や建物）の面データ。 | 

## Slide 6: １－２．成果データの修正について
<number>
<number>
提供済みの成果データについて、一部エラーが発見されました。
  エラーの例①：注記内容の誤り
  エラーの例②：公園面データの取得基準の不統一
上記エラーを修正した成果データを、再度提供させて頂きます。
ご迷惑おかけして申し訳ありませんが、今後は修正した成果データをご利用下さい。

## Slide 7
<number>
<number>
２．共有デジタル地図の更新に係る
検討について（中間報告）

## Slide 8: ２－１．今年度の活動計画（第１回検討委員会資料より）
<number>
<number>
目的
  共有デジタル地図の次回（第３期）更新にむけて、成果仕様や更新スケジュール等を取りまとめた更新計画を作成することを目的に実施する。
  特に、昨年度実施した現状調査において要望の大きかった、３年サイクル空中写真撮影の実現にむけた、関係者との協議、調整を実施する。
実施内容
  空中写真撮影サイクルに関する検討
  第３期共有デジタル地図更新計画（案）の策定

## Slide 9: ２－２．検討体制
<number>
<number>
検討体制
  関係者を集めた技術部会を定期的に開催し、協議・意見収集を実施
  技術部会開催状況
会議名 | 参加者
技術部会 | 津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、名張市、亀山市、鳥羽市、いなべ市、志摩市、多気町、大紀町、南伊勢町、紀北町、三重県IT推進課
開催数 | 開催日 | 議題
第１回 | ６月３日 | ・平成２５年度活動計画の説明
第２回 | ７月１７日 | ・平成２６年度共同撮影に関する意向調査結果の報告 ・平成２６年度空中写真共同撮影実施に関する協議
第３回 | ９月１０日 | ・平成２６年度共同撮影に関する第２回意向調査結果の報告 ・平成２６年度空中写真共同撮影実施可否に関する協議

## Slide 10
<number>
<number>
検討内容
  共有デジタル地図共同整備事業では、概ね５年サイクルでの全体更新を基本方針としているが、過年度までに複数市町より、空中写真撮影を３年サイクルにしてほしいと要望を受けていた。
  上記要望を受け、県・市町への意向調査を行い、平成２６年度空中写真共同撮影に関する協議・検討を実施。
 | Ｈ２３ | Ｈ２４ | Ｈ２５ | Ｈ２６ | Ｈ２７ | Ｈ２８ | Ｈ２９ | Ｈ３０ | Ｈ３１
従来の更新サイクル |  |  |  |  |  |  |  |  | 
空中写真撮影を３年サイクルにした場合 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
→
→
→
→
→
→
→
→
→
第２期全体更新事業（完了）
写真撮影
地図修正
写真撮影
地図修正
写真撮影
写真撮影
写真撮影
地図修正
地図修正
２－３．空中写真撮影サイクルに関する検討
第２期全体更新事業（完了）

## Slide 11
<number>
<number>
意向調査の概要
  第１回意向調査（アンケート形式）
    調査期間：平成２５年６月５日～６月１２日
    調査対象：全２９市町
    調査内容
      平成２６年度空中写真共同撮影への参加希望について
      空中写真の撮影範囲について
      写真地図データの解像度について
      DSMの利用予定について
  第２回意向調査（アンケート形式）
    調査期間：平成２５年８月１日～８月９日
    調査対象：全２９市町
    調査内容
      平成２６年度空中写真共同撮影に関する費用負担について
      平成２６年度空中写真成果の利用予定について
２－３．空中写真撮影サイクルに関する検討

## Slide 12
<number>
<number>
第１回意向調査結果
  全市町が平成２６年度空中写真共同撮影への参加を希望。
  撮影成果の仕様等に対する確認結果は以下のとおり。
２－３．空中写真撮影サイクルに関する検討
設問 | 結果
平成２６年度空中写真共同撮影への参加希望について | 全２９市町が参加を希望
空中写真の撮影範囲について | ２１市町が全域撮影を希望
写真地図データの解像度について | ２５市町が現在の２０ｃｍ解像度で問題ないと回答
DSMの利用予定について | １２市町が利用予定ありと回答
【第２回技術部会での協議結果】
上記調査結果を受けて、平成２６年度空中写真共同撮影の実施にむけて、市町が費用負担（面積按分）することを前提とした費用計画案を立案し、費用負担を前提とした市町の意向確認を再度実施することとした。
資料２

## Slide 13
<number>
<number>
第２回意向調査結果
  市町による費用負担を前提とする場合、平成26年度空中写真共同撮影への参加を希望しない市町が約４割存在しており、事業予算の確保が難しいことを確認。
  市町による費用負担を前提とするのであれば、平成26年度空中写真成果は不要であるという意見も複数市町より挙げられており、平成26年度空中写真成果の必要性は、市町間においてばらつきがあることも確認。
２－３．空中写真撮影サイクルに関する検討
設問 | 結果
平成２６年度空中写真共同撮影に関する費用負担について | 費用負担を前提とした場合、約４割（１２市町）が参加を希望しないと回答
平成２６年度空中写真成果の利用予定について | 固定資産・防災分野を中心に利用予定が確認できたが、平成２６年度撮影成果については一部市町からは不要との意見もあり
資料３

## Slide 14
<number>
<number>
２－３．空中写真撮影サイクルに関する検討
市町による費用負担を前提とする場合、平成26年度空中写真共同撮影の事業予算確保は難しい。また、今回は振興協会基金の活用等も難しい状況であり、財政的な補助は期待できない。
上記状況をふまえ、平成26年度空中写真共同撮影の実施は見送ることとする。引き続き、第３期共有デジタル地図更新事業の実施にむけた検討を進めていくものとする。
平成26年度空中写真成果の必要性についてはばらつきがあり、費用負担を前提とした場合、従来の更新サイクルによる事業実施を求める市町が複数存在している。
検討結果

## Slide 15
<number>
<number>
２－４．第３期共有DM更新計画（案）の策定
検討内容
  共有デジタル地図の次回（第３期）更新に向け、成果仕様・工程計画（更新時期）・費用計画を取りまとめた、第３期共有DM更新計画（案）を検討・作成する。
Ｈ１８ | Ｈ１９ | Ｈ２０ | Ｈ２１ | Ｈ２２ | Ｈ２３ | Ｈ２４ | Ｈ２５ | Ｈ２６ | Ｈ２７ | Ｈ２８ | Ｈ２９ | Ｈ３０ | Ｈ３１
→
→
→
第２期更新事業
写真撮影
地図修正
写真撮影
地図修正
→
初期整備事業
継続的な更新
【基本合意事項】
・地図精度は1/1,000の道路縁、1/2,500の地形図を基本とした縮尺混合地図として整備
・整備した地図の更新は、概ね６年サイクルで更新する

## Slide 16
<number>
検討方針
  成果仕様について
    昨年度、県及び全市町を対象として実施した「共有ＤＭの更新手法に関する調査」において、従来の成果仕様に関して大きな変更要望はなかったため、第２期更新事業の成果仕様を基本として検討をすすめる。
  工程計画（更新時期）について
    基本合意事項に基づき、三重県及び市町の要望等をふまえ次回更新時期を検討する。
  費用計画について
    費用負担割合は、三重県：市町＝１：２を前提として検討をすすめる。
    また、市町分の負担費用については、三重県市町村振興協会基金の活用を前提として検討をすすめる。
２－４．第３期共有DM更新計画（案）の策定

## Slide 17
<number>
２－４．第３期共有DM更新計画（案）の策定
年度 | Ｈ２３ | Ｈ２４ | Ｈ２５ | Ｈ２６ | Ｈ２７ | Ｈ２８ | Ｈ２９ | Ｈ３０ | Ｈ３１
更新サイクルを５年とする場合 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
更新サイクルを６年とする場合 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
※参考 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
→
→
→
→
→
→
写真撮影
地図修正
写真撮影
地図修正
写真撮影
地図修正
まずは全ての検討項目のベースとなる第３期更新の撮影時期を検討する必要がある。
基本合意事項に基づき、次回更新時期は平成２８年度（５年サイクル）、または平成２９年度（６年サイクル）が候補となる。
※着色年度は、固定資産の評価替え基準日を含む年度
→
→
写真撮影
地図修正
都市計画基礎調査（予定）
都市計画基礎調査
第２期更新事業
第３期更新事業
第３期更新事業
第２期更新事業

## Slide 18
<number>
２－４．第３期共有DM更新計画（案）の策定
今後の予定
  次回更新時期の検討にあたっては、市町の個別撮影実施状況、三重県の関係事業の状況等をふまえる必要があるため、更新時期に関する意見収集（アンケート調査）を実施予定。
①市町及び三重県への更新時期に関する意見収集を実施
（アンケート調査を１１月下旬頃に実施予定）
②収集した意見をもとに事務局が工程計画（案）を策定
③第５回技術部会において工程計画（案）を審議
（１２月開催予定）
お忙しい中大変恐縮ですが、引き続きご協力のほどよろしくお願い致します

## Slide 19
<number>
<number>
３．地理空間情報集約システムの構築に係る検討について（中間報告）

## Slide 20
<number>
<number>
目的
  昨年度に引き続き、東日本大震災や昨年度の台風１２号の教訓をふまえ、主に災害時に関係機関が効率的に情報共有を図ることを目的として、共有デジタル地図をベースに様々な地理空間情報を集約・共用するための仕組みを検討する。
  今年度は昨年度成果である地理空間情報集約システムの基本設計に基づき、より具体的な利用方法を想定した詳細設計を実施する。
実施内容
  地理空間情報集約システム構築にむけた検討
３－１．今年度の活動計画（第１回検討委員会資料より）
H２４
H２５
H２６
H２７～
基本設計書策定
プロトタイプ構築 詳細設計書策定
構築スケジュール
本番システム構築 →→→ 運用

## Slide 21: ３－２．検討体制
<number>
<number>
検討体制
  関係者を集めた技術部会を定期的に開催し、協議・意見収集を実施
  技術部会開催状況
会議名 | 参加者
技術部会 | 津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、名張市、亀山市、鳥羽市、いなべ市、志摩市、多気町、大紀町、南伊勢町、紀北町、三重県IT推進課、三重県防災対策部
開催数 | 開催日 | 議題
第１回 | ６月３日 | ・平成２５年度活動計画の説明
第２回 | ７月１７日 | ・防災関連システム調査結果の報告
第３回 | ９月１０日 | ・地理空間情報集約システムの位置付けに関する協議 ・プロトタイプシステムの概要報告

## Slide 22
<number>
<number>
県・市町の防災関連システムに関する調査の実施
  実施概要
    県内２９市町を対象としたアンケート調査
    先進市町へのヒアリング調査
    県・防災対策部へのヒアリング調査
    「県と市町における災害時広域支援体制構築連携会議」との連携
３－３．地理空間情報集約システム構築にむけた検討
防災情報管理システム（平常時） | 10
災害時情報管理システム （被害情報管理、避難所管理） | 6
被災者支援システム(羅災証明発行等) | 2
防災・災害情報提供システム（市民向け） | 1
その他 | 4
未導入
未回答
52%
17%
31%
導入
防災システムの導入状況
災害時の被害情報登録・管理へのニーズ
情報共有による相互応援の円滑化への期待
  連携会議では「物資支援」、「広域避難体制」がテーマ
情報共有について、県内市町のみならず他機関 （自衛隊・警察・ その他組織）との連携への期待

## Slide 23
<number>
<number>
本システムの位置付け（案）
  災害発生の「予防期」～「復旧期」まで広く使える仕組みを検討
  他機関（県・民間）が得意とする部分は“連携”することにより実現
３－３．地理空間情報集約システム構築にむけた検討
プロトタイプの範囲
本番構築 以降
他機関 システム

## Slide 24
<number>
<number>
プロトタイプシステムのリリース
  平成２５年１０月に仮運用開始
  すべての市町分のID・パスワード を用意 （後ほど配布）
  運用スケジュールは下記のとおり
３－３．地理空間情報集約システム構築にむけた検討
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
●仮運用開始
仮運用版
●本運用開始（防災機能）
本運用版
サンプル地域でのヒアリング調査
利用の試行
利用
運用要件
データ要件
機能要件
・利用場面・業務の整理
・利用者数・運用条件の整理

## Slide 25
<number>
<number>
プロトタイプシステムのデモンストレーション
３－３．地理空間情報集約システム構築にむけた検討

## Slide 26
<number>
<number>
今後の予定
  11月末 防災機能のリリース
  12月 全市町向けアンケート調査実施
  12月 サンプル地域（北勢地域2市2町予定）での具体的な運用ヒアリング調査
  1月～ 運用ルール協議
  詳細仕様書の策定
３－３．地理空間情報集約システム構築にむけた検討
本番システムへのデータ搭載可否
他市町のデータ（広域データ）へのニーズ
防災機能・データへのニーズ 他
広域避難、広域物資融通の観点からの具体的な運用ニーズ
津波避難ビルや防災倉庫などのデータ管理方法
今後の検討に必要となるデータ・システム機能 他

## Slide 27
<number>
<number>
４．その他

## Slide 28
<number>
４－１．会員ホームページについて
本事業については、会員サイトを運用しておりますのでご活用ください。
掲載内容は以下のとおり
  共有デジタル地図利用にかかる申請様式、ガイドライン
  会議資料（検討委員会、研究会、部会等）
  成果品（報告書、マニュアル等）
○三重県市町総合事務組合会員サイト
URL： http: ://shichosogo-mie.jp/member/ ID： jichikaikan PASS： mdmap3701

## Slide 29: ４－２．本事業や利活用方法等に関する問合せ先
<number>
<number>
共有デジタル地図の利活用について不明点等あればお問合せください。
  利用に当たってどのようなソフトを用意すればよいのか？
  庁内で説明会やＧＩＳ研修会を開催してほしい。
お問合せ先
  三重県市町総合事務組合情報推進課
  三重県津市桜橋2丁目96番地
  TEL 059-225-2138 FAX 059-227-5494
  E-mail 代表：m-dmap01@shichosogo-mie.jp
  測量成果承認申請：
  m-dmap02@shichosogo-mie.jp