会　議　記　録　簿

| 第 1 回 | 平成26年度共有デジタル地図の運用にかかる調査検討支援委託業務 第1回 検討委員会 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 時 | 2014年5月16日（金） 13:30～15:30 |  |  | 場 所 |  | 三重県自治会館4Ｆホール |  |
| 出席者 （敬称略） | 検討委員会メンバー |  | （出席者は最終頁の通り） |  |  |  |  |
|  | 三重県 |  | 川辺、山出、豊田 |  |  |  |  |
|  | 市町総合事務組合 |  | 松田、小林、尾崎、池村 |  |  |  |  |
|  | 国際航業 |  | 伊藤、溝淵、工藤、西村 |  |  |  |  |
| 会議目的 |  | 昨年度の活動報告及び今年度活動計画の説明 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 記載者 |  | 伊藤 |
| 会議記録 |  |  |  |  |  |  |  |
| ■議題 （１）委員長・副委員長の選任について （２）本事業にかかるこれまでの経緯について （３）共有デジタル地図成果について （４）共有デジタル地図成果の利用方法について （５）昨年度の活動報告について （６）今年度の活動計画について （７）その他 ■資料 資料1：共有デジタル地図共同整備運営事業 資料2：三重県共有デジタル地図利活用事例集 第3.0版 資料3：測量成果の使用・承認申請 資料4：地理空間情報集約システム詳細設計書（案） 資料5：平成26年度技術部会に係るメンバーの募集について ■議事 （１）委員長、副委員長の選任について - 本委員会の委員長として三好宏尚氏（いなべ市）、副委員長として平生公一氏（玉城町）が選出された。 （２）本事業にかかるこれまでの経緯について - 事務局より資料1を用いて、本事業のこれまでの経緯について説明を行った。 （出席者からの意見） - 特になし。 （３）共有デジタル地図成果について - 事務局より資料1、資料2を用いて、共有デジタル地図成果の説明及び、DSM利用事例のデモンストレーションを行った。 （出席者からの意見） - 特になし。 （４）共有デジタル地図成果の利用方法について - 事務局より資料1、資料3を用いて、共有デジタル地図成果の利用方法について説明を行った。 （出席者からの意見） - 高速道路建設のため、国から共有デジタル地図成果の提供を依頼されているが、提供にあたって、特に申請等は必要ないか。（いなべ市） - 成果の提供にあたっては、市町総合事務組合へ測量成果の複製承認申請書を提出して頂きたい。（事務局） （５）昨年度の活動報告について - 事務局より資料1、資料4を用いて、昨年度の活動報告及び、地理空間情報集約システムプロトタイプシステムのデモンストレーションを行った。 - 昨年度の検討結果より、第3期共有デジタル地図全体更新事業の更新時期は平成29年度とすること、写真地図データの解像度は20cmを基本仕様とすることを報告し、承認頂いた。 （出席者からの意見） - 特になし。 （６）今年度の活動計画について - 事務局より資料1、資料5を用いて、今年度の活動計画を説明し、承認頂いた。 （出席者からの意見） - 共有デジタル地図は概ね6年毎に更新するとのことだが、共有デジタル地図初期整備時に、大規模な道路工事等があった場合に、適宜更新も検討していくと聞いていたが状況を教えてほしい。（津市） - 道路等の適宜更新については、現時点で具体的な仕組みを構築できていない。ただし、事務局としても、防災分野における成果の利用促進を進めていく中で、今後の重要な取組み課題であると認識しており、何らかの対策を考えていきたい。（事務局） - 平成26年度空中写真共同撮影の実施は見送ったとのことだが、平成26年度に独自撮影を行う市町の情報があれば教えて頂きたい。（津市） - 昨年度の調査の中で、6～7市町ぐらいが独自撮影を実施すると聞いている。（事務局） - 第2期全体更新事業において、国土地理院との共同撮影により作成した当市の写真地図データの品質が悪いため、第3期全体更新事業ではこのような事がないよう注意してほしい。（津市） - 今後はこのような事がないよう、品質確保を最優先として事業を進めさせて頂く。（事務局） - 今年度の活動計画の中で、地理空間情報集約システムの運用ルールを検討するとあるが、地理空間情報集約システムについては、システム構築仕様は決定済みという認識でよいか。技術部会の参加者を選定するにあたり、どの部門の担当者を参加させればよいのか検討したいため教えてほしい。また、技術部会には複数人参加してもよいか。（鈴鹿市） - システム構築仕様は決定済みという認識で問題ない。ただ、地理空間情報集約システムについては、例えば罹災証明書の発行など今後の拡張も視野にいれている。技術部会の参加者については、複数人参加して頂いて問題ない。今年度は特に防災分野におけるシステム運用ルールの検討が中心になるため、防災分野の担当者の方にも参加して頂けると助かる。（事務局） - 地理空間情報集約システムは、あくまで共有デジタル地図の利活用促進を目的として構築するものであり、防災分野での利用だけでなく、今後は様々な分野で利用して頂くことを考えている。（事務局） （７）その他 - 特になし。 以上 第1回検討委員会 出席者（敬称略） 県・市町名; 所属; 役職; 氏名; 備考. いなべ市; 企画部法務情報課; 課長補佐; 三好 宏尚; 委員長. 主任; 葛山 弘史. 玉城町; 建設課; 課長補佐; 平生 公一; 副委員長. 津市; 建設部建設政策課; 担当副主幹; 藤原 裕次. 四日市市; ＩＴ推進課; 主事; 伊藤 彰彦. 伊勢市; 都市整備部都市計画課; 主事; 勢力 雅美. 松阪市; 都市計画課都市計画係; 係長; 笠井 賢一. 主任; 白藤 正. 桑名市; 都市整備課都市計画・景観係; 係長; 出口 敏幸. 技師; 伊藤 有一. 鈴鹿市; 総務部市政情報課; 主幹兼GL; 小﨑 智弘. 名張市; 市民部課税室; 主査; 桒山 喜士郎. 都市計画部都市計画室; 室員; 安部 哲弘. 尾鷲市; 税務課課税係; 係長; 古戸 慎一. 主査; 内山 幹也. 亀山市; 企画総務部人事情報室; 主査; 草川 晋平. 鳥羽市; 税務課固定資産税係; 係長; 大田 篤史. 熊野市; 市長公室企画調整第2係; 主事; 山本 健太郎. 志摩市; 企画部まちづくり課; 主査; 井田 勝己. 菰野町; 都市整備課; 係長; 飯田 隆志. 川越町; 企画情報課; 主任; 寺本 直貴. 多気町; 企画調整課; 主査; 中村 直司. 明和町; 防災企画課企画情報係; 主査; 稲浦 満. 大台町; 企画課; 係長; 西村 光弘. 度会町; 総務課; 主事; 大西 泰正. 大紀町; 建設課; 主査; 藤原 清照. 税務課; 主査; 中森 有紀. 南伊勢町; 行政経営課; 広報情報係; 森 亮貴. 紀宝町; 企画調整課; 主事; 芝 智行. |