資料２

共有デジタル地図共同整備運営事業

第3期共有デジタル地図更新事業計画（案）

平成27年5月

共有デジタル地図共同整備運営検討委員会

三重県市町総合事務組合

はじめに

本事業計画（案）は、第3期共有デジタル地図更新事業の実施にむけて、これまでに技術部会・検討委員会等において協議・検討してきた成果仕様、費用計画、工程計画等の検討結果を、第3期共有デジタル地図更新事業計画（案）として取りまとめたものである。

本事業計画（案）の内容ついては、今後の第3期共有デジタル地図更新事業発注準備等の基礎資料となるものであり、発注準備の過程や関係者等との協議・調整により、適宜修正される可能性がある。

【目　次】

1. 事業概要	3

1-1. 事業の目的	3

1-2. 事業方針	3

2. 運営体制	3

2-1. 会議の構成	3

2-2. 運営体制図	3

3. 成果仕様	3

3-1. 成果仕様の概要	3

3-2. 空中写真撮影について	3

3-3. 地図更新について	3

3-4. 付帯整備について	3

4. 工程計画	3

4-1. 工程計画の概要	3

4-2. 全体更新の開始時期	3

4-3. 全体更新の工程計画	3

4-4. 各成果の完成時期	3

5. 費用計画	3

5-1. 費用計画の概算	3

5-2. 概算費用	3

5-3. 費用内訳	3

6. まとめ	3

6-1. まとめ	3

7. 参考資料①：共有デジタル地図の更新にかかる検討経過	3

7-1. 検討経過の概要	3

7-2. 平成24年度検討経過の詳細	3

7-3. 平成25年度検討経過の詳細	3

7-4. 平成26年度検討経過の詳細	3

8. 参考資料②：共有デジタル地図の更新にかかる調査結果	3

8-1. 調査概要	3

8-2. 「今後の有効な更新手法の検討」調査結果の概要	3

8-3. 「空中写真撮影サイクルに関する検討」調査結果の概要	3

8-4. 「第3期共有デジタル地図更新事業の更新時期」調査結果の概要	3

8-5. 「第3期共有デジタル地図更新事業の成果仕様」調査結果の概要	3

8-6. 「経年変化率の算出」調査結果の概要	3

- 事業概要

## 事業の目的

共有デジタル地図共同整備運営事業（以下、本事業という）では、県市町が共同整備した共有デジタル地図（平成18年～平成21年に初期整備、平成23年～平成25年に第2期全体更新を実施済み）を県内の情報基盤として位置づけ、県域レベルでその積極的な活用を図ることにより、「コスト縮減」、「行政事務の効率化」、「県市町の情報共有促進」、「住民サービスの向上」等を実現することを目的としている。

## 事業方針

本事業の事業方針については、県市町の「基本合意事項」として、以下のとおり定められている。

・（費用負担割合）三重県と市町の負担割合は1:2とする。

・（地図精度）1/1,000の道路縁、1/2,500の地形図の縮尺混合地図として整備する。

・（更新計画）整備した地図の更新は、概ね6年サイクルで更新する。

・（実施主体）責任の明確化や事業継続性の観点から、実施主体は市町総合事務組合とする。

基本合意事項にもあるように、共有デジタル地図を行政事務等において有効活用していくためには、定期的な地図更新を実施していく必要がある。

本事業においては、次回（第3期）の共有デジタル地図更新事業の実施にむけて、基本合意事項に基づき、第3期共有デジタル地図更新事業計画の検討・策定をすすめていくものとする。

- 運営体制

## 会議の構成

第3期共有デジタル地図更新事業計画は、技術部会・検討委員会において素案を作成し、代表副市町長で構成する連絡調整会議での協議をふまえ決定していくこととする。

###### 会議の役割及び構成

| 会議名 | 役割 | 構成 |
| --- | --- | --- |
| 組合議会 | 組合事業計画ならびに予算の議決 | 市町長6名、市町議長6名で構成 |
| 連絡調整会議 | 全体更新の事業計画（案）の確定 | 代表10市町の副市町長級で構成 |
| 検討委員会 | 全体更新の事業計画（案）の作成 | 全29市町の担当者で構成 |
| 事業調整部会 （技術部会） | 全体更新の事業計画（案）の作成 | 代表市町で構成 |

## 運営体制図

本事業の運営は、以下の体制で実施することとする。

○関係機関

○三重県市町総合事務組合（事務局：組合職員、三重県）

管理者

組合議会

国土地理院

その他関係機関

三重県

○県内市町

提案

参加・協力・支援

参加

参加

参加

首長

関係部署

副首長

連絡

調整

事業調整部会

（技術部会）

検討委員会

連絡調整会議

担当課長・担当者

参加

        - 本事業の運営体制

- 成果仕様

## 成果仕様の概要

成果仕様は、「空中写真撮影成果」、「地図更新成果」、「付帯整備成果」の3種類に分類される。

「空中写真撮影成果」、「地図更新成果」、「付帯整備成果」の基本仕様を以下に示す。基本仕様以外は、希望市町の個別オプション（希望市町による費用負担を実施）として取り扱うものとする。

なお、各成果の具体的な更新手法等については、発注時の応募会社の提案に委ねるものとする。

## 空中写真撮影について

空中写真撮影については、これまでの協議検討結果から、以下の仕様で実施することとする。

###### 空中写真撮影の基本仕様

| 項 | 項目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| (1) | 範囲（数量） | ・三重県全域(5,777k㎡) |
| (2) | 撮影縮尺 | ・地図情報レベル1,000図化が可能な縮尺とする （縮尺約1/18,000～：地上解像度10～14cm） |
| (3) | 重複度 | ・同一コース内の隣接空中写真との重複度（OL）：60% ・隣接コースの空中写真との重複度（SL）：30% |
| (4) | カメラ | ・FMC装置及びGPS/IMUを搭載したデジタル航空カメラ |
| (5) | 同時調整計算 | ・GPS/IMUデータの解析 ・基準点及び検証点の設置 ・同時調整計算の許容誤差：地図情報レベル1,000に準拠する |
| (6) | 数値地形モデル （DEM） | ・グリッド間隔：5m以内 ・標高点精度：1.0m以内 ・データ形式：TXT |
| (7) | 写真地図データ | ・地図情報レベル：2,500 ・水平位置精度：2.5m以内 ・地上解像度：0.2m以内 ・データ規格：24bitフルカラー、TIFF非圧縮及びJPEG形式、各形式で位置情報ファイルも作成する ・ファイル単位：国土基本図図郭単位 |
| (8) | その他 | ・写真図データの索引図作成 ・撮影原データのデータ形式はTIFF形式 ・その他事項については、公共測量作業規程の準則及び共有デジタル地図成果製品仕様書を準用することとする |

## 地図更新について

地図更新については、これまでの協議検討結果から、以下の仕様で実施することとする。

###### 地図更新の基本仕様

| 項 | 項目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| (1) | 範囲（数量） | ・三重県全域(5,777k㎡) |
| (2) | 時点 | ・空中写真撮影日（平成29年度） |
| (3) | 空間参照系 | ・日本測地系2000 平面直角座標系第Ⅵ系 |
| (4) | 元資料 | ・第2期三重県共有デジタル地図成果（平成25年3月） |
| (5) | 更新対象 項目 | ・共有デジタル地図製品仕様書に規定されている全項目 |
| (6) | 位置精度 | ・道路縁：地図情報レベル1,000（水平位置精度：0.7m以内） ・その他：地図情報レベル2,500（水平位置精度：1.75m以内） |
| (7) | データ形式 | ・XML（JPGIS2014準拠）、DMデータ、Shapeデータ、DXFデータ、SXFデータ、PDFデータ |
| (8) | 特記事項 | ・地形区分による数量の内訳は以下の通り 地形区分; 地形区分の定義; 面積 (数量); 経年変化率※. 平地部; 市街地; 都市計画用途地域の設定区域; 304㎢; 13.16%. 耕地; 山地部と市街地以外の区域; 1,630㎢; 13.00%. 山地部; 山地部A; 国有林及び地域森林計画区域のうち、平地部の外側100m幅の範囲に含まれる区域; 823㎢; 5.56%. 山地部B; 国有林及び地域森林計画区域のうち、山地部Aを除いた地域; 3,020㎢; 3.20%. ※経年変化率について 第2期更新事業の経年変化量実績値を6年間分に換算し、経年変化率として算出した値 |

## 付帯整備について

付帯整備は、市町及び県が共有デジタル地図成果をより利用しやすくするためのデータ処理作業等である。

付帯整備については、これまでの協議検討結果から、以下の仕様で実施することとする。

###### 付帯整備の基本仕様

| 項 | 項目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| (1) | 小縮尺地図データの作成 | ・数値地形図データをもとに、縮尺1/10,000に適応したデータの間引きと編纂を行う ・三重県全域(5,777k㎡) ・データ形式：DM、Shape、DXF、SXF、PDF |
| (2) | 構造化編集 | ・GIS（地理情報システム）に使用できるよう、レイヤ（道路、建物、橋、行政区、水域、公園）単位の面データをShape形式で作成する ・三重県全域(5,777k㎡) ・データ形式：Shape |
| (3) | 画素単位の数値表層モデル（DSM） | ・空中写真画像の画素（地上解像度）単位の高さ（表層）の点群データを、ステレオマッチングによる機械処理のみによって作成する ・三重県全域(5,777k㎡) ・データ形式：TXT（ASCI） |
| (4) | 第三者検定 | ・空中写真画像の画素（地上解空中写真撮影及び数値地形図成果について、対象数量の3.5%相当を第三者が成果検定する ・検定事項は、図面・データ・製品仕様書に関するものとする |

- 工程計画

## 工程計画の概要

工程計画は、「全体更新の開始時期」、「工程計画」、「各成果の完成時期」から構成される。各構成要素の詳細を以下に示す。

## 全体更新の開始時期

平成25年度に実施した全市町を対象とした更新時期に関する意向調査、技術部会での協議結果等から、次回全体更新の開始時期は、第2期共有デジタル地図更新事業から6年後の平成29年度とする。

###### 全体更新の開始時期

| 更新開始時期 | 平成29年度 |
| --- | --- |

## 全体更新の工程計画

更新開始時期を平成29年度とすることにより、空中写真撮影を平成29年度に行い、平成30年度に写真地図データ並びに付帯整備成果、平成31年度に数値地形図データが完成する工程となる。ただし、あくまで標準的な工程計画として立案したものであるため、今後の応募会社からの提案等により、短縮などの変更の可能性がある。

なお、空中写真の撮影期間については、平成29年10月1日から平成30年1月30日までを基本とするが、県内市町での資産税評価業務において利用されることを考慮し、特に市街地、耕地部については、平成３０年１月１日の概ね４週間前後を基準として撮影を実施する方針とする。

## 各成果の完成時期

各成果の完成時期は、上記の更新の工程計画をふまえ、以下のとおりとする。

###### 各成果の完成時期

| 完成年度 | 工程区分 | 成果品目（完成月） |
| --- | --- | --- |
| 平成29年度 | 空中写真撮影 | 撮影原データ（3月） |
| 平成30年度 | 空中写真撮影 | 写真地図データ（5月） |
|  |  | 数値地形モデル（DEM）（5月） |
|  | 付帯整備 | 画素単位の数値表層モデル（DSM）（5月） |
| 平成31年度 | 地図更新 | 数値地形図データ（6月） |
|  | 付帯整備 | 構造化データ（6月） |
|  |  | 小縮尺地図データ（6月） |

※成果の完成時期については、実際の作業状況等により、多少前後する可能性がある

###### 全体更新の工程計画

- 費用計画

## 費用計画の概算

次回全体更新に必要な、「空中写真撮影」、「地図更新」、「付帯整備」の概算費用を以下に示す。

なお、費用の積算については、国土交通省積算基準（設計業務等標準積算基準書）に基づいた積算を基準とし、地図更新の積算に必要な経年変化率については、三重県の実態に応じた積算とするため、第2期共有デジタル地図更新事業実施時に取得した経年変化量の実績値をもとに算出している。

## 概算費用

次回全体更新の概算費用は、以下のとおりである。

###### 次回全体更新の概算費用

| 次回全体更新にかかる概算費用 | 約9.81億円（税抜き） |
| --- | --- |

## 費用内訳

工程別の費用内訳は、以下のとおりである。

###### 次回全体更新の費用内訳

| 作業項目（対象範囲） |  |  | 概算費用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空中写真撮影（全域：5,777ｋ㎡） |  |  | 1.49億 |
| 小計 |  |  | 1.49億 |
| 地図更新 （全域：5,777ｋ㎡） | 平地部 | 市街地：304ｋ㎡ （経年変化率：13.16％） | 0.95億 |
|  |  | 耕地：1,630ｋ㎡ （経年変化率：13.00％） | 3.26億 |
|  | 山地部 | 山地部Ａ：823ｋ㎡ （経年変化率：5.56％） | 1.09億 |
|  |  | 山地部Ｂ：3,020ｋ㎡ （経年変化率：3.20％） | 2.20億 |
| 小計 |  |  | 7.50億 |
| 付帯整備 （全域：5,777ｋ㎡） | 小縮尺地図データの作成 |  | 0.28億 |
|  | 構造化編集 |  | 0.18億 |
|  | 画素単位の数値表層モデル（DSM）の作成 |  | 0.30億 |
|  | 第三者検定 |  | 0.06億 |
| 小計 |  |  | 0.82億 |
| 合計費用（税抜き） |  |  | 9.81億 |

※上記費用は基本仕様を対象とした費用であり、基本仕様外のオプション費用は含まない

- まとめ

## まとめ

第3期共有デジタル地図更新事業の実施にむけた技術部会・検討委員会等でのこれまでの検討成果等をもとに、更新事業の骨格となる成果仕様、費用計画、工程計画等の事項を「第3期共有デジタル地図更新事業計画（案）」として取りまとめた。

次年度以降は、本事業計画（案）に基づき、計画内容の精査、予算措置、発注準備等をすすめていく予定である。

##### 検討成果の取りまとめ

- 参考資料①：共有デジタル地図の更新にかかる検討経過

## 検討経過の概要

第3期共有デジタル地図更新事業にむけては、平成24年度より3年間にわたって検討をすすめてきた。

各年度の主な検討事項及び検討結果の概要を以下に示す。

###### 検討経過の概要

| 年度 | 主な検討事項 | 検討結果 |
| --- | --- | --- |
| 平成24年度 | ・第3期共有デジタル地図更新事業計画の立案にむけて、そのための基本情報として、共有デジタル地図成果の成果仕様に対する要望等を把握 | ・県及び全市町を対象としたアンケート・ヒアリング調査を実施し、成果仕様については第2期更新事業の成果仕様と同じで概ね問題ないことを確認した ・市町からの成果仕様に対する要望として、以下の事項を確認した ⇒固定資産業務での空中写真の利用実態をふまえ、空中写真撮影を3年サイクルにしたい ⇒写真地図データの解像度を、10cm解像度にしたい |
| 平成25年度 | ・平成24年度の調査結果をふまえ、空中写真の撮影サイクルと、写真地図データ解像度の取扱いを検討 ・第3期共有デジタル地図更新事業の更新開始時期を検討 | ・3年サイクルの空中写真撮影については、費用確保が困難であること、また市町により必要性にばらつきがあることから見送りとした。写真地図データの解像度10cmについては、オプション対応とすることで合意した ・第3期共有デジタル地図更新事業の更新開始時期は、平成29年度とすることで合意した |
| 平成26年度 | ・第3期共有デジタル地図更新事業における、成果仕様、費用計画、工程計画を検討 | ・成果仕様については、写真地図製本を基本仕様対象外とし、それ以外は第2期更新事業の成果仕様と同じとすることで合意した ・費用計画は、第2期更新事業の経年変化実績値等をもとに、総額9.81億円とすることで合意した ・工程計画は、これまでの作業実績等をもとに、平地部・耕地部の撮影時期に配慮した標準的な工程計画とすることで合意した |

## 平成24年度検討経過の詳細

第3期共有デジタル地図更新事業にかかる平成24年度検討経過の詳細を以下に示す。

###### 平成24年度検討経過

| 日時 | 会議 | 協議事項 | 協議結果等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平成24年 4月23日 | 第1回事務局打合せ | ・共有デジタル地図の運用支援について ・アンケートおよびヒアリング調査の実施方法、スケジュールについて説明 | 継続協議 |
| 平成24年 4月27日～ | 全市町アンケート調査 | ・全市町に対して、以下の趣旨のもとアンケート調査を実施 ⇒共有デジタル地図の各市町における利活用状況、課題、今後への要求事項などを調査 ⇒共有デジタル地図の次期更新計画を策定するためのデータ仕様、時期に関する調査 | ― |
| 平成24年 5月25日 | 第2回事務局打合せ | ・アンケート結果について報告 ⇒市町へのヒアリング調査の日程調整は三重県市町総合事務組合が行う ⇒共有デジタル地図利用によるコスト削減効果を市町単位に整理 | 継続協議 |
| 平成24年 6月28日 | 第3回事務局打合せ | ・ヒアリング工程表を作成中である旨を報告 | 継続協議 |
| 平成24年 7月3日～ 平成24年 8月10日 | 全市町ヒアリング調査 | ・アンケート調査の回答内容を分析後、ヒアリング内容や対象部署のとりまとめを行い、「空中写真の撮影時期」、「地図更新の希望時期」、「地図更新の対象とする範囲、項目、精度」等について意見の聞き取りを実施 | ― |
| 平成24年 8月27日 | 第5回事務局打合せ | ・次回更新に向けた事業計画（素案）を策定する旨を報告 ・29市町すべてのヒアリング調査が完了したことを報告、代表的な要望を以下に列記する ⇒解像度を10cmにしてほしい ⇒更新サイクルを3年にしてほしい ⇒撮影時期を評価替えの前の年にしてほしい ⇒成果物をオプション化してほしい。（庁内GIS利用向けに解像度を落とした全域オルソ/印刷製本等） ⇒DSM/DEMを10mメッシュにしてほしい | 報告 |
| 平成24年 9月28日 | 第6回事務局打合せ | ・次回更新に向けたアンケート、ヒアリング調査を整理した結果を報告 ⇒空中写真については、多くの自治体が評価替えを行う期間と同様の3年サイクルを希望している。 ⇒写真地図については、高解像度のものを希望している市町（税務課）が半数近く存在する ⇒数値地形図については、経年変化への素早い対応や更新サイクルを早めて欲しい等の意見があるものの、現状満足している市町が多い ・次期更新計画（素案）には、可能性のある更新パターンを全て整理する | 継続協議 |
| 平成24年 10月29日 | 第7回事務局打合せ | ・次期更新の更新パターンの説明 ⇒更新パターン案A～Fのうち、B、C、E、Fを対象として事業費用等を算出し、次期更新計画（案）として取りまとめる ⇒地形図の3年周期修正は検討対象外とする。 ⇒平地部のみを対象として撮影した場合の費用も算出する ⇒写真地図データの解像度は20cmを基本とし、10cmを要望する市町に対しては、オプション対応として要望市町に追加負担を求める方針とする | 合意 |
| 平成24年 12月21日 | 第9回事務局打合せ | ・次期更新の更新パターンについて協議 ⇒空中写真の10cm解像度は過大過ぎるのではないかとの意見が出ている。10cmになった場合の全体費用を提示後、協議する ⇒単純な10cm解像度にするだけでいいのか、固定資産業務に耐えうる倒れ込みを解決した精度にする必要があるかについても協議を行う（ただし、後者の場合は費用がさらに上がる事に留意が必要） ⇒県へのヒアリングは１月上旬に実施予定だが、その際、空中写真の3年サイクルや数値地形図の5年サイクルや6年サイクル、またサイクルの間に空中写真だけを挟む是非について、あわせて意見を聞く | 継続協議 |
| 平成25年 2月15日 | 第10回事務局打合せ | ・次期更新パターン案について、以下の2点の条件を加味して費用を提示 ⇒空中写真は最新カメラを適用 ⇒数値地形図は第2期更新事業における経年変化箇所を元に実績値として算出 | 費用計画（案）の策定 |

## 平成25年度検討経過の詳細

第3期共有デジタル地図更新事業にかかる平成25年度の検討経過の詳細を以下に示す。

###### 平成25年度検討経過

| 日時 | 会議 | 協議事項 | 協議結果等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平成25年 6月3日 | 第1回技術部会 | ・要望の多かった平成26年度空中写真共同撮影実施に関する協議 ・アンケート調査の実施方法、年度スケジュールについて説明 | 第1回アンケート調査の実施 |
| 平成25年 6月5日～ 6月12日 | 第1回全市町アンケート調査 | ・全市町に対して、以下の趣旨のもと第1回アンケート調査を実施 ⇒平成26年度空中写真共同撮影可否に関する意向確認 ⇒撮影範囲、解像度、DSM、更新時期などの仕様に関する意向確認 | ― |
| 平成25年 6月19日 | 第1回事務局打合せ | ・第1回アンケート結果について報告 ・費用負担方法に関する検討 | 第2回技術部会への答申 |
| 平成25年 7月17日 | 第2回技術部会 | ・第1回アンケート結果について報告 ・費用負担方法に関する検討 ⇒各市町の費用算出方法は行政面積による按分とする ⇒決定した費用配分に基づき、各市町で負担を前提とした第2回アンケート調査の実施を決定 | 第2回アンケート調査の実施 |
| 平成25年 7月29日 | 第2回事務局打合せ | ・各市町費用負担案に関する再確認 ・第2回アンケート内容に関する協議 | 第2回アンケート調査内容の確定 |
| 平成25年 8月1日～ 8月9日 | 第2回全市町アンケート調査 | ・全市町に対して、以下の趣旨のもと第2回アンケート調査を実施 ⇒平成26年度空中写真共同撮影について各市町費用負担を前提とした場合の意向確認 ⇒平成26年度空中写真の利用予定有無の確認 ⇒オプション対応に関する意向確認 | ― |
| 平成25年 8月29日 | 第3回事務局打合せ | ・第2回アンケート結果について報告 ⇒平成26年度空中写真共同撮影は実施しない | 第3回技術部会へ報告 |
| 平成25年 9月10日 | 第3回技術部会 | ・第2回アンケート結果について報告 ⇒平成26年度空中写真共同撮影は実施しない方向で同意 ・第3期共有デジタル地図全体更新計画の進め方の提示 ⇒更新時期を5年後あるいは6年後にするかについての第3回アンケート調査を実施 | 第3回アンケート調査の実施 |
| 平成25年 10月3日 | 第4回事務局打合せ | ・第3期共有デジタル地図全体更新計画の進め方の協議 ・第3回アンケート調査内容の協議 | 第2回検討委員会へ報告 |
| 平成25年 11月18日 | 第2回検討委員会 | ・平成26年度空中写真共同撮影の実施は見送ること、第3期共有デジタル地図全体更新計画策定のため、更新時期に関する第3回アンケート調査を実施することを説明 | 第3回アンケート調査の実施 |
| 平成25年 11月18日 | 第4回技術部会 | ※全体更新に関する議題はなし | ― |
| 平成25年 11月29日～ 12月10日 | 第3回全市町アンケート調査 | ・全市町に対して、以下の趣旨のもと第3回アンケート調査を実施。 ⇒更新開始時期（撮影時期）が平成29年度で問題ないかどうかの意向確認 ⇒解像度20cmで問題ないかどうかの意向確認 | ― |
| 平成26年 1月21日 | 第5回事務局打合せ | ・第3回アンケート結果について報告 ⇒平成29年度を更新開始時期（撮影時期）案とする ⇒解像度10cmはオプション対応とする | 第5回技術部会へ答申 |
| 平成26年 1月27日 | 三重県都市政策課へのヒアリング | ・第3回アンケート結果について報告 ・次回の都市計画基礎調査についての確認 ⇒次回については更新時期の調整は可能だが、次々回については、再検討を強く要望 | 第5回技術部会へ報告 |
| 平成26年 1月28日 | 第5回技術部会 | ・第3回アンケート結果について報告 ⇒平成29年度を更新開始時期（撮影時期）案としてすすめることで同意 ⇒平成29年度で“問題ある”とした市町に対しては、庁内で再協議あるいは個別ヒアリングを実施する ⇒解像度10cmはオプション対応とすることで同意 | 継続検討 |
| 平成26年 2月10日 | 第1回連絡調整会議 | ・共有デジタル地図の更新に係る検討状況の報告 |  |
| 平成26年 3月13日 | 第6回技術部会 | ・今年度検討結果の総括 ・更新事業計画素案の提示 ・次年度の活動計画に関する報告 | 継続検討 |

## 平成26年度検討経過の詳細

第3期共有デジタル地図更新事業にかかる平成26年度の検討経過の詳細を以下に示す。

###### 平成26年度検討経過

| 日時 | 会議 | 協議事項 | 協議結果等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平成26年 4月23日 | 第1回事務局打合せ | ・実施計画の確認 ・第1回検討委員会に向けた確認 | 第1回検討委員会の内容確定 |
| 平成26年 5月16日 | 第1回検討委員会 | ・昨年度の活動報告及び今年度活動計画の説明 ・共有デジタル地図成果の説明及びDSM利用事例のデモンストレーション | 活動計画に応じて今年度事業実施 |
| 平成26年 6月5日 | 第2回事務局打合せ | ・第1回技術部会にて第3期更新事業の基本仕様（案）を提示することを確認 ・費用計画取りまとめスケジュールの確認 | 第1回技術部会への答申 |
| 平成26年 6月11日 | 第1回技術部会 | ・昨年度の活動報告及び今年度活動計画の説明 ・第3期更新事業の基本仕様（案）の検討 | 成果仕様に関するアンケート調査を実施 |
| 平成26年 7月22日～ 8月8日 | 成果仕様に関するアンケート調査 | ・全市町に対して、以下の趣旨のもとアンケート調査を実施 ⇒それぞれの成果仕様について問題有無を確認 ⇒オプション対応の希望有無について確認 | ― |
| 平成26年 7月30日 | 第3回事務局打合せ | ・アンケート調査結果の中間報告 ・山地部の経年変化率（実績値）の妥当性の確認 | 第2回技術部会への答申 |
| 平成26年 9月5日 | 第2回技術部会 | ・アンケート調査結果の報告 ⇒写真地図製本について再度各市町に必要性を確認する ⇒写真地図製本以外は第2期更新事業と同じ成果仕様とする ⇒写真地図データの解像度は20cmとするが次々回以降の更新事業でも継続的に検討課題とする | 各市町へ写真地図製本の必要性の確認 |
| 平成26年 10月1日～ 10月10日 | 写真地図製本の必要可否について（回答依頼） | ・全市町に写真地図製本の必要可否の回答を依頼 | 全市町が不要と回答 |
| 平成26年 9月30日 | 第4回事務局打合せ | ・経年変化率の取扱いと費用計画に関する協議 ⇒山地部Bの経年変化量が著しく大きいため、明らかな災害箇所については経年変化箇所から除く ⇒上記を踏まえた費用計画（案）を次回技術部会で提示する | 第3回技術部会への答申 |
| 平成26年 10月29日 | 第5回事務局打合せ | ・写真地図製本の必要可否を次回技術部会で報告することを確認 | 第3回技術部会への答申 |
| 平成26年 11月5日 | 第3回技術部会 | ・写真地図製本の確認調査結果の報告 ⇒成果仕様（基本仕様）の対象外とする ・費用計画（案）を提示 ⇒費用負担割合については、三重県：市町＝1：2とし、市町分の負担費用は三重県市町村振興協会基金の活用を前提とする ⇒空中写真撮影費用は1.49億円、地図更新費用は7.50億円、付帯整備費用は0.82億円、合計費用は9.81億円（税抜き）とする | 成果仕様と費用計画（案）の確定 |
| 平成26年 11月18日 | 第6回事務局打合せ | *第3期共有デジタル地図の全体更新にかかる議題はなし | ― |
| 平成26年 12月15日 | 第7回事務局打合せ | ・工程計画（案）に関する協議 | 第4回技術部会への答申 |
| 平成26年 12月25日 | 第4回技術部会 | ・工程計画（案）の提示 ⇒空中写真の撮影期間について、資産税評価業務等の利用を考慮し、市街地・耕地部は、平成30年1月1日の概ね4週間前後で撮影を実施する | 継続検討 |
| 平成27年 1月26日 | 第2回検討委員会 | ・共有デジタル地図の更新に係る検討状況の中間報告 |  |
| 平成27年 2月16日 | 第1回連絡調整会議 | ・共有デジタル地図の更新に係る検討状況の中間報告 |  |
| 平成27年 3月9日 | 第5回技術部会 | ・第3期共有デジタル地図更新事業計画（案）の提示 | ― |

- 参考資料②：共有デジタル地図の更新にかかる調査結果

## 調査概要

第3期共有デジタル地図更新事業計画にかかる調査一覧を、以下に示す。

###### 調査一覧

| 調査年度 | 検討事項 | 調査日 | 調査内容・調査結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平成24年度 | 今後の有効な更新手法の検討 | 4月27日～ 5月16日 | 【三重県共有デジタル地図の運用に関するアンケート】 ・共有デジタル地図の各市町における利活用状況、課題、今後への要求事項の確認 ・次期更新計画策定のためのデータ仕様、時期に関する調査 ・調査結果の詳細については、「アンケート・ヒアリングの調査結果【調査報告書（第1.0版）】（平成25年5月）」に取りまとめている |
|  |  | 7月1日～ 8月10日 | 【三重県共有デジタル地図の運用に関するヒアリング】 ・アンケート調査結果の裏づけ・補完に加え、さらなる課題や要望の洗い出し ・調査結果の詳細については、「アンケート・ヒアリングの調査結果【調査報告書（第1.0版）】（平成25年5月）」に取りまとめている |
| 平成25年度 | 空中写真撮影サイクルに関する検討 | 6月5日～ 6月12日 | 【平成26年度空中写真共同撮影実施に関する意向調査】 ・平成26年度空中写真共同撮影可否に関する意向確認及び撮影範囲、解像度、DSM、更新時期等仕様に関する意向確認 ・調査結果の詳細については、「空中写真共同撮影実施に関するアンケート調査報告書（平成25年7月）」に取りまとめている |
|  |  | 8月1日～ 8月9日 | 【平成26年度空中写真共同撮影実施に関する第2回意向調査】 ・三重県市町村振興協会基金の活用が見込めないことを想定し、各市町に対し、行政面積に応じた費用負担を前提とした参加可否の確認 ・調査結果の詳細については、「空中写真共同撮影実施に関する第2回アンケート調査報告書（平成25年8月）」に取りまとめている |
|  | 第３期共有デジタル地図更新事業の更新時期に関する検討 | 11月29日～ 12月10日 | 【第３期共有デジタル地図更新事業の更新時期に関する意向調査】 ・基本合意事項（概ね6年）を前提に、次回更新時期を平成29年度（前回更新から6年）、写真地図データの解像度を20cmとすることに対する、市町及び三重県関係部署の意向確認 ・調査結果の詳細については、「第3期共有デジタル地図更新事業の更新時期に関する意向調査報告書（平成26年1月）」に取りまとめている |
| 平成26年度 | 第3期共有デジタル地図更新事業の成果仕様 | 7月22日～ 8月8日 | 【第3期更新事業の成果仕様に関するアンケート調査】 ・昨年度決定した平成29年度更新開始の条件においても第2期更新事業と同じ成果仕様で問題ないかどうかの再意向確認 ・調査結果の詳細については、「第3期更新事業の成果仕様に関するアンケート調査報告書（平成26年9月）」に取りまとめている |
|  |  | 10月1日～ 10月10日 | 【第3期共有デジタル地図更新事業における写真地図製本の必要可否について（ご依頼）】 ・写真地図製本について、意向調査より不要のと意見があったこと、平成26年10月運用開始予定の地理空間情報集約システムの構築により、写真地図データを自由に閲覧できる環境が整備されるため、第3期共有デジタル地図更新事業の成果から写真地図製本を対象外として問題ないかどうかの確認 |
|  | 経年変化率の算出 | 7月30日～ 9月30日 | ・第2期共有デジタル地図更新事業で取得したデジタル予察データ（実績経年変化量）を利用し、経年変化率を算出 |

## 「今後の有効な更新手法の検討」調査結果の概要

これまでに本事業では、第２期の共有デジタル地図更新事業を実施してきた。今後も継続して地図更新を実現するため、「今後の有効な更新手法の検討」を目的とし、共有デジタル地図におけるこれまでの利活用状況や次期更新計画策定のための要望等を確認すべく、アンケート調査及びヒアリング調査を実施した。調査結果の概要を以下に示す。

#### アンケート調査結果

空中写真については、予定時期を評価替に合わせた３年サイクルにしたいとの要望が10市町、類似した意見で、次期更新を平成26年度にしたいという要望が1自治体あるなど、全自治体のうち約三分の一で予定時期に関する要望があった。また、縮尺レベルについては、解像度10cmをはじめ、現状よりも詳細なものにしたい意見が3市町あった。

数値地形図については、ほとんど要望はなく、新しい道路や開発があった場合に、早く更新して欲しいとの意見が1市町、対象範囲は、市街地のみでも構わないとの意見が1市町あった。

###### 共有デジタル地図に関する協議項目と回答市町

| 種類 | 協議項目 | 「問題あり」に回答した市町 | 小計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空中写真 | 予定時期 | 津市、松阪市、鈴鹿市、名張市、亀山市、いなべ市、志摩市、木曽崎町、東員町、明和町、度会町、（南伊勢町）、（御浜町） | 11市町 （13市町） |
|  | 縮尺レベル | 鈴鹿市、亀山市、志摩市、（度会町）、（御浜町） | 3市町（5市町） |
|  | 対象範囲 | （玉城町） | （1市町） |
| 数値地形図 | 予定時期 | 志摩市、（南伊勢町） | 1市町（2市町） |
|  | 縮尺レベル | なし | 0市町 |
|  | 対象範囲 | 松坂市 | 1市町 |
| 独自撮影をしている市町 |  | 四日市市資産税課、伊勢市課税課、桑名市税務課、名張市資産税室、亀山市税務室、いなべ市資産税課、伊賀市建設部建設１課、伊賀市税務部税務課、木曽岬町税務課、菰野町税務課、紀北町建設課 | 10市町11部署 |

*“（）”の市町は、「問題あり」には回答していないが、改善意見を述べた市町

*小計欄の“（）”は、含めた数としている

#### ヒアリング調査結果

空中写真に関しては、アンケート調査同様、評価替えのサイクルに合わせたい要望と、空中写真の解像度向上の要望が一番多く挙がった。一方で、現状の更新サイクルと解像度のままでも問題ないという意見も少なからずあり、更新サイクルと解像度は意見が分かれる結果と言える。

数値地形図に関しては、アンケート調査同様、意見自体は少なく、あっても統一的なものでなく、また多くても、現況のままでいいという意見内容であった。この点でもまだこれから普及過程にあることが言える。

###### 成果種別・対象部門ごとの意見内容集計

| 種類 | 対象部門 | 意見内容 | 小計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空中写真 | 基礎調査部門 | 評価替えにあわせて3年スパンでやって欲しい | 20部署 |
|  |  | 航空写真を高解像度にして欲しい | 12部署 |
|  |  | 通常の経年変化は5年更新でも支障はない | 13部署 |
|  |  | 今回は20cmと以前より改善されており問題はない | 4部署 |
|  | 主題図部門 | 5年スパンは長いのではないか | 7部署 |
|  |  | 更新サイクルは現状で問題ない | 1部署 |
|  |  | 空中写真の解像度は20cmで問題ない | 1部署 |
|  | 担当窓口部門 | 6年に1度にし、3年毎に組合と市を交互に出来ないか | 1部署 |
| 数値地形図 | 基礎調査部門 | 共有DMの更新サイクルをもう少し早めて欲しい | 2部署 |
|  |  | 1/500精度は欲しい | 1部署 |
|  |  | 地番図と整合できないか | 1部署 |
|  |  | 精密過ぎて、データ容量等で扱いに困るときがある | 1部署 |
|  |  | 精度的な課題は特にない | 7部署 |
|  |  | 1/500精度は特に求めていない | 1部署 |
|  | 主題図部門 | 精度も支障なく、課題は特になし | 1部署 |
|  | 担当窓口部門 | 地形図とは別に道路、上下水、地番図を更新しており、問題はない | 1部署 |
|  |  | 都市計画基礎調査の5年サイクルにあれば問題はない | 1部署 |

*小計は部署数である

## 「空中写真撮影サイクルに関する検討」調査結果の概要

昨年度実施した共有デジタル地図の現状調査において、特に要望の大きかった3年サイクルでの空中写真撮影の実現にむけ、関係者との協議、調整等を実施した。調査結果の概要を以下に示す。

#### 平成26年度空中写真共同撮影実施に関する意向調査

3年サイクルとして空中写真共同撮影を実施する場合、平成26年度が次回の撮影時期となる。平成26年度に実施に向けた合意形成の目的のため、アンケート調査を実施した。

調査結果としては、全市町が希望する結果となった。ただし、市町の中には負担費用によっては参画を見直す可能性もある意見も出ている。

##### 平成26年度の共同撮影への参画希望

#### 平成26年度空中写真共同撮影実施に関する第2回意向調査

三重県市町村振興協会基金の活用が見込めないことを想定し、各市町に対し、行政面積に応じた費用負担を前提とした参加可否の確認を行ったのが本調査となる。

調査結果としては、17市町が平成26年度空中写真共同撮影への参画を希望し、12市町が参画を希望しない結果となった。

##### 費用負担を前提とした場合の平成26年度空中写真撮影への参画希望

#### 調査結果のまとめ

全2回の調査の結果、意向のみの調査では全市町が平成26年度撮影を希望する結果となったが、市町による費用負担を前提とした場合、平成26年度空中写真共同撮影への参加を希望しない市町が約4割存在しており、全市町の総意ではない以上、事業予算の確保が難しいことを確認した。

また、市町による費用負担を前提とするのであれば、平成26年度空中写真成果は不要であるという意見も複数市町より挙げられており、平成26年度空中写真成果の必要性は、市町間においてばらつきがあることも確認した。

## 「第3期共有デジタル地図更新事業の更新時期」調査結果の概要

第3期共有デジタル地図更新事業の更新時期の検討を行ったのが本調査である。

更新時期の候補としては、事業の基本合意事項（整備した地図の更新は概ね6年サイクルで更新する）及び、固定資産の評価替え時期を考慮し、平成29年度を候補とし、問題ないかどうかの趣旨で調査を行った。調査結果の概要を以下に示す。

#### 第３期共有デジタル地図更新事業の更新時期に関する意向調査

市町では約8割の市町（24市町）より「平成29年度で問題ない」と回答を得た。残りの5市町については、4市町が「平成29年度では問題ある」、1市町が現時点では回答できないため保留という結果であった。また、三重県関係部署については、森林林業経営課が「平成29年度で問題ない」、都市政策課が「平成29年度では問題ある」という回答であった。

##### 次回全体更新時期を平成29年度とした場合の問題の有無

#### 個別確認結果

更新時期について問題あるとした市町については、第5回技術部会での報告・協議の後、個別確認を行い、平成29年度にすることで問題ないかどうかの協議を行い、了承を得ることとなった。個別確認の方法と結果については、下表のとおりである。

###### 個別確認結果

| 分類 | 対象 | 確認方法 | 確認結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 都市計画基礎調査への影響 | 三重県都市政策課 | ヒアリングを実施 | 平成29年度とすることで了承 （ただし、次々回（第4期）については、6年サイクル更新では都市計画基礎調査に成果を活用することが全くできなくなってしまうため、その間を埋める3年サイクル撮影などの検討を強く要望されている） |
| 固定資産評価替えにむけた空中写真を利用した事前作業の実施 | 津市 | 第5回技術部会資料を元に庁内調整を依頼 | 平成29年度とすることで了承 |
|  | 玉城町 | ヒアリングを実施 |  |
| 都市計画基礎調査への影響 | 四日市市 | 第5回技術部会資料を元に庁内調整を依頼 |  |
|  | 志摩市 | 第5回技術部会資料を元に庁内調整を依頼 |  |
| 回答保留 | 亀山市 | 第5回技術部会資料を元に庁内調整を依頼 |  |

#### 調査結果のまとめ

上記の調査・確認結果を受け、第3期共有デジタル地図更新事業の更新開始時期は、平成29年度（前回更新から6年）とすることで技術部会へ報告し、了承を得た。今後の予定については、更新時期を平成29年度（前回更新から6年）として、第3期共有デジタル地図更新事業の成果仕様や費用計画等の具体的な検討をすすめていくこととなる。

## 「第3期共有デジタル地図更新事業の成果仕様」調査結果の概要

平成25年度の検討において、第3期共有デジタル地図更新事業の更新開始時期は平成29年度（前回更新から6年）とすることとなった。

これまで成果仕様に関する調査は実施しているが、決定した更新開始時期を踏まえ、将来的な利用方法も考慮して成果仕様を決定させるため、改めて今年度にアンケート調査を実施した。

#### 第3期更新事業の成果仕様に関するアンケート調査

調査結果は以下のとおりである。第3期更新事業の成果仕様については、第2期更新事業と同じ成果仕様とすることで概ね問題ないことが確認できた。一方で、写真地図製本については、下図のとおり、特段の利用用途がないため、不要という意見があった。

##### 空中写真撮影成果（写真地図製本）についての回答

#### 第3期共有デジタル地図更新事業における写真地図製本の必要可否について

上記調査結果より、写真地図製本が不要との意見が一部あったこと、平成26年10月から運用開始予定の地理空間情報集約システムの構築により、写真地図データを自由に閲覧できる環境が整備されることも踏まえ、第3期共有デジタル地図更新事業の成果から写真地図製本を対象外として問題ないかどうかを確認する調査を行った。

調査の結果、全市町で不要との意見となり、成果仕様から写真地図製本成果を対象外とすることとなった。

## 「経年変化率の算出」調査結果の概要

#### 経年変化率の算出

第3期共有デジタル地図更新事業に費用計画立案にあたっては、以下の方針で実施することとしている。

・国土交通省積算基準（設計業務等標準積算基準書）に基づいた積算を行う。

・三重県の実態に応じた積算を行う。

通常、国土交通省積算基準に基づき、数値地形図の更新費用積算においては、地形区分によらず一律20%の経年変化率を適用することが一般的だが、本事業では、三重県の実態に応じた積算を行うため、第2期更新事業において取得したデジタル予察データを利用して、以下のとおり算出した。

###### 地形区分ごとの経年変化率

| 平地部 |  | 山地部 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 市街地 | 耕地 | 山地部A | 山地部B |
| 13.16％ | 13.00％ | 5.56％ | 3.20％ |

##### デジタル予察データのイメージ

#### 市町別の経年変化率の整理結果

第2期更新事業において取得したデジタル予察データを利用して整理した、市町別の経年変化率を以下に示す。

###### 市町別の経年変化率（第2期更新事業の実績経年変化量をもとに整理）

| 市町名 | 地形分類 |  | 地形分類毎の行政面積 | 経年変化面積 （5年・実績値） | 1年あたりの経年変化面積 | 1年あたり 経年変化率 | 経年変化率 （6年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桑名市 | 平地部 | 市街地 | 29.36k㎡ | 2.81k㎡ | 0.56k㎡ | 1.9% | 11.44% |
|  |  | 耕地 | 71.61k㎡ | 7.52k㎡ | 1.50k㎡ | 2.1% | 12.57% |
|  | 山地部 | A | 16.30k㎡ | 0.91k㎡ | 0.18k㎡ | 1.1% | 6.62% |
|  |  | B | 19.34k㎡ | 0.82k㎡ | 0.16k㎡ | 0.8% | 4.96% |
| 木曽岬町 | 平地部 | 市街地 | 1.01k㎡ | 0.09k㎡ | 0.02k㎡ | 2.0% | 11.88% |
|  |  | 耕地 | 14.71k㎡ | 1.92k㎡ | 0.38k㎡ | 2.6% | 15.50% |
|  | 山地部 | A | 0.00k㎡ | 0.00k㎡ | 0.00k㎡ | 0.0% | 0.00% |
|  |  | B | 0.00k㎡ | 0.00k㎡ | 0.00k㎡ | 0.0% | 0.00% |
| いなべ市 | 平地部 | 市街地 | 3.60k㎡ | 0.40k㎡ | 0.08k㎡ | 2.2% | 13.33% |
|  |  | 耕地 | 76.89k㎡ | 9.65k㎡ | 1.93k㎡ | 2.5% | 15.06% |
|  | 山地部 | A | 32.28k㎡ | 2.30k㎡ | 0.46k㎡ | 1.4% | 8.55% |
|  |  | B | 106.81k㎡ | 3.88k㎡ | 0.78k㎡ | 0.7% | 4.38% |
| 東員町 | 平地部 | 市街地 | 4.97k㎡ | 0.46k㎡ | 0.09k㎡ | 1.8% | 10.87% |
|  |  | 耕地 | 15.49k㎡ | 2.02k㎡ | 0.40k㎡ | 2.6% | 15.49% |
|  | 山地部 | A | 1.30k㎡ | 0.16k㎡ | 0.03k㎡ | 2.3% | 13.90% |
|  |  | B | 0.90k㎡ | 0.30k㎡ | 0.06k㎡ | 6.6% | 39.79% |
| 菰野町 | 平地部 | 市街地 | 3.68k㎡ | 0.33k㎡ | 0.07k㎡ | 1.9% | 11.41% |
|  |  | 耕地 | 45.21k㎡ | 3.01k㎡ | 0.60k㎡ | 1.3% | 7.96% |
|  | 山地部 | A | 10.43k㎡ | 0.68k㎡ | 0.14k㎡ | 1.3% | 8.06% |
|  |  | B | 47.57k㎡ | 2.42k㎡ | 0.48k㎡ | 1.0% | 6.05% |
| 朝日町 | 平地部 | 市街地 | 2.75k㎡ | 0.34k㎡ | 0.07k㎡ | 2.5% | 15.27% |
|  |  | 耕地 | 1.77k㎡ | 0.17k㎡ | 0.03k㎡ | 1.7% | 10.17% |
|  | 山地部 | A | 1.46k㎡ | 0.01k㎡ | 0.00k㎡ | 0.0% | 0.00% |
|  |  | B | 0.01k㎡ | 0.00k㎡ | 0.00k㎡ | 0.0% | 0.00% |
| 川越町 | 平地部 | 市街地 | 6.40k㎡ | 1.44k㎡ | 0.29k㎡ | 4.5% | 27.19% |
|  |  | 耕地 | 2.31k㎡ | 0.74k㎡ | 0.15k㎡ | 6.5% | 38.96% |
|  | 山地部 | A | 0.00k㎡ | 0.00k㎡ | 0.00k㎡ | 0.0% | 0.00% |
|  |  | B | 0.00k㎡ | 0.02k㎡ | 0.00k㎡ | 0.0% | 0.00% |
| 四日市市 | 平地部 | 市街地 | 74.21k㎡ | 6.88k㎡ | 1.38k㎡ | 1.9% | 11.16% |
|  |  | 耕地 | 88.04k㎡ | 12.32k㎡ | 2.46k㎡ | 2.8% | 16.77% |
|  | 山地部 | A | 35.83k㎡ | 3.04k㎡ | 0.61k㎡ | 1.7% | 10.22% |
|  |  | B | 7.22k㎡ | 0.25k㎡ | 0.05k㎡ | 0.7% | 4.15% |
| 鈴鹿市 | 平地部 | 市街地 | 37.13k㎡ | 5.48k㎡ | 1.10k㎡ | 3.0% | 17.78% |
|  |  | 耕地 | 112.62k㎡ | 10.66k㎡ | 2.13k㎡ | 1.9% | 11.35% |
|  | 山地部 | A | 22.38k㎡ | 1.73k㎡ | 0.35k㎡ | 1.6% | 9.38% |
|  |  | B | 22.54k㎡ | 0.42k㎡ | 0.08k㎡ | 0.4% | 2.13% |
| 亀山市 | 平地部 | 市街地 | 10.06k㎡ | 1.05k㎡ | 0.21k㎡ | 2.1% | 12.52% |
|  |  | 耕地 | 47.86k㎡ | 6.91k㎡ | 1.38k㎡ | 2.9% | 17.30% |
|  | 山地部 | A | 37.12k㎡ | 1.84k㎡ | 0.37k㎡ | 1.0% | 5.98% |
|  |  | B | 95.87k㎡ | 1.37k㎡ | 0.27k㎡ | 0.3% | 1.69% |
| 津市 | 平地部 | 市街地 | 47.65k㎡ | 5.44k㎡ | 1.09k㎡ | 2.3% | 13.73% |
|  |  | 耕地 | 226.68k㎡ | 20.26k㎡ | 4.05k㎡ | 1.8% | 10.72% |
|  | 山地部 | A | 138.77k㎡ | 3.83k㎡ | 0.77k㎡ | 0.6% | 3.33% |
|  |  | B | 297.71k㎡ | 3.46k㎡ | 0.69k㎡ | 0.2% | 1.39% |
| 伊賀市 | 平地部 | 市街地 | 16.78k㎡ | 2.12k㎡ | 0.42k㎡ | 2.5% | 15.02% |
|  |  | 耕地 | 166.03k㎡ | 19.49k㎡ | 3.90k㎡ | 2.3% | 14.09% |
|  | 山地部 | A | 112.23k㎡ | 5.45k㎡ | 1.09k㎡ | 1.0% | 5.83% |
|  |  | B | 263.13k㎡ | 6.35k㎡ | 1.27k㎡ | 0.5% | 2.90% |
| 名張市 | 平地部 | 市街地 | 8.67k㎡ | 0.58k㎡ | 0.12k㎡ | 1.4% | 8.30% |
|  |  | 耕地 | 46.07k㎡ | 4.76k㎡ | 0.95k㎡ | 2.1% | 12.37% |
|  | 山地部 | A | 31.22k㎡ | 0.99k㎡ | 0.20k㎡ | 0.6% | 3.84% |
|  |  | B | 43.80k㎡ | 0.21k㎡ | 0.04k㎡ | 0.1% | 0.55% |
| 松阪市 | 平地部 | 市街地 | 29.03k㎡ | 3.20k㎡ | 0.64k㎡ | 2.2% | 13.23% |
|  |  | 耕地 | 162.71k㎡ | 19.61k㎡ | 3.92k㎡ | 2.4% | 14.46% |
|  | 山地部 | A | 57.20k㎡ | 2.90k㎡ | 0.58k㎡ | 1.0% | 6.08% |
|  |  | B | 374.86k㎡ | 8.08k㎡ | 1.62k㎡ | 0.4% | 2.59% |
| 明和町 | 平地部 | 市街地 | 0.00k㎡ | 0.00k㎡ | 0.00k㎡ | 0.0% | 0.00% |
|  |  | 耕地 | 37.24k㎡ | 2.62k㎡ | 0.52k㎡ | 1.4% | 8.38% |
|  | 山地部 | A | 3.62k㎡ | 0.54k㎡ | 0.11k㎡ | 3.0% | 18.23% |
|  |  | B | 0.00k㎡ | 0.00k㎡ | 0.00k㎡ | 0.0% | 0.00% |
| 伊勢市 | 平地部 | 市街地 | 22.76k㎡ | 2.11k㎡ | 0.42k㎡ | 1.8% | 11.07% |
|  |  | 耕地 | 75.19k㎡ | 7.35k㎡ | 1.47k㎡ | 2.0% | 11.73% |
|  | 山地部 | A | 20.18k㎡ | 0.71k㎡ | 0.14k㎡ | 0.7% | 4.16% |
|  |  | B | 90.40k㎡ | 1.22k㎡ | 0.24k㎡ | 0.3% | 1.59% |
| 玉城町 | 平地部 | 市街地 | 2.60k㎡ | 0.14k㎡ | 0.03k㎡ | 1.2% | 6.92% |
|  |  | 耕地 | 25.22k㎡ | 1.82k㎡ | 0.36k㎡ | 1.4% | 8.56% |
|  | 山地部 | A | 8.19k㎡ | 0.46k㎡ | 0.09k㎡ | 1.1% | 6.60% |
|  |  | B | 4.93k㎡ | 0.02k㎡ | 0.00k㎡ | 0.0% | 0.00% |
| 鳥羽市 | 平地部 | 市街地 | 2.80k㎡ | 0.37k㎡ | 0.07k㎡ | 2.5% | 15.00% |
|  |  | 耕地 | 29.70k㎡ | 3.62k㎡ | 0.72k㎡ | 2.4% | 14.55% |
|  | 山地部 | A | 39.77k㎡ | 1.66k㎡ | 0.33k㎡ | 0.8% | 4.98% |
|  |  | B | 35.69k㎡ | 0.92k㎡ | 0.18k㎡ | 0.5% | 3.03% |
| 志摩市 | 平地部 | 市街地 | 0.00k㎡ | 0.00k㎡ | 0.00k㎡ | 0.0% | 0.00% |
|  |  | 耕地 | 76.91k㎡ | 6.11k㎡ | 1.22k㎡ | 1.6% | 9.52% |
|  | 山地部 | A | 57.11k㎡ | 1.77k㎡ | 0.35k㎡ | 0.6% | 3.68% |
|  |  | B | 45.65k㎡ | 0.50k㎡ | 0.10k㎡ | 0.2% | 1.31% |
| 南伊勢市 | 平地部 | 市街地 | 0.00k㎡ | 0.00k㎡ | 0.00k㎡ | 0.0% | 0.00% |
|  |  | 耕地 | 40.53k㎡ | 5.64k㎡ | 1.13k㎡ | 2.8% | 16.73% |
|  | 山地部 | A | 30.36k㎡ | 0.82k㎡ | 0.16k㎡ | 0.5% | 3.16% |
|  |  | B | 172.08k㎡ | 2.59k㎡ | 0.52k㎡ | 0.3% | 1.81% |
| 多気町 | 平地部 | 市街地 | 0.00k㎡ | 0.00k㎡ | 0.00k㎡ | 0.0% | 0.00% |
|  |  | 耕地 | 41.22k㎡ | 6.07k㎡ | 1.21k㎡ | 2.9% | 17.61% |
|  | 山地部 | A | 31.78k㎡ | 1.35k㎡ | 0.27k㎡ | 0.8% | 5.10% |
|  |  | B | 30.17k㎡ | 0.43k㎡ | 0.09k㎡ | 0.3% | 1.79% |
| 度会町 | 平地部 | 市街地 | 0.00k㎡ | 0.00k㎡ | 0.00k㎡ | 0.0% | 0.00% |
|  |  | 耕地 | 19.91k㎡ | 2.30k㎡ | 0.46k㎡ | 2.3% | 13.86% |
|  | 山地部 | A | 10.45k㎡ | 0.44k㎡ | 0.09k㎡ | 0.9% | 5.17% |
|  |  | B | 104.61k㎡ | 1.74k㎡ | 0.35k㎡ | 0.3% | 2.01% |
| 大紀町 | 平地部 | 市街地 | 0.00k㎡ | 0.00k㎡ | 0.00k㎡ | 0.0% | 0.00% |
|  |  | 耕地 | 28.12k㎡ | 2.78k㎡ | 0.56k㎡ | 2.0% | 11.95% |
|  | 山地部 | A | 22.02k㎡ | 1.44k㎡ | 0.29k㎡ | 1.3% | 7.90% |
|  |  | B | 183.40k㎡ | 11.31k㎡ | 2.26k㎡ | 1.2% | 7.39% |
| 大台町 | 平地部 | 市街地 | 0.00k㎡ | 0.00k㎡ | 0.00k㎡ | 0.0% | 0.00% |
|  |  | 耕地 | 28.86k㎡ | 3.07k㎡ | 0.61k㎡ | 2.1% | 12.68% |
|  | 山地部 | A | 16.68k㎡ | 0.60k㎡ | 0.12k㎡ | 0.7% | 4.32% |
|  |  | B | 317.40k㎡ | 5.06k㎡ | 1.01k㎡ | 0.3% | 1.91% |
| 紀北町 | 平地部 | 市街地 | 0.00k㎡ | 0.00k㎡ | 0.00k㎡ | 0.0% | 0.00% |
|  |  | 耕地 | 34.49k㎡ | 5.24k㎡ | 1.05k㎡ | 3.0% | 18.27% |
|  | 山地部 | A | 24.13k㎡ | 1.83k㎡ | 0.37k㎡ | 1.5% | 9.20% |
|  |  | B | 198.39k㎡ | 8.33k㎡ | 1.67k㎡ | 0.8% | 5.05% |
| 尾鷲市 | 平地部 | 市街地 | 0.00k㎡ | 0.00k㎡ | 0.00k㎡ | 0.0% | 0.00% |
|  |  | 耕地 | 18.27k㎡ | 1.37k㎡ | 0.27k㎡ | 1.5% | 8.87% |
|  | 山地部 | A | 7.52k㎡ | 0.79k㎡ | 0.16k㎡ | 2.1% | 12.77% |
|  |  | B | 167.37k㎡ | 6.15k㎡ | 1.23k㎡ | 0.7% | 4.41% |
| 熊野市 | 平地部 | 市街地 | 0.00k㎡ | 0.00k㎡ | 0.00k㎡ | 0.0% | 0.00% |
|  |  | 耕地 | 45.20k㎡ | 3.45k㎡ | 0.69k㎡ | 1.5% | 9.16% |
|  | 山地部 | A | 27.63k㎡ | 1.02k㎡ | 0.20k㎡ | 0.7% | 4.34% |
|  |  | B | 300.80k㎡ | 12.09k㎡ | 2.42k㎡ | 0.8% | 4.83% |
| 御浜町 | 平地部 | 市街地 | 0.70k㎡ | 0.05k㎡ | 0.01k㎡ | 1.4% | 8.57% |
|  |  | 耕地 | 32.05k㎡ | 3.57k㎡ | 0.71k㎡ | 2.2% | 13.29% |
|  | 山地部 | A | 18.71k㎡ | 0.52k㎡ | 0.10k㎡ | 0.5% | 3.21% |
|  |  | B | 36.82k㎡ | 0.92k㎡ | 0.18k㎡ | 0.5% | 2.93% |
| 紀宝町 | 平地部 | 市街地 | 0.00k㎡ | 0.00k㎡ | 0.00k㎡ | 0.0% | 0.00% |
|  |  | 耕地 | 18.78k㎡ | 2.78k㎡ | 0.56k㎡ | 3.0% | 17.89% |
|  | 山地部 | A | 8.39k㎡ | 0.32k㎡ | 0.06k㎡ | 0.7% | 4.29% |
|  |  | B | 52.49k㎡ | 1.77k㎡ | 0.35k㎡ | 0.7% | 4.00% |
| 合計 | 平地部 | 市街地 | 304.16k㎡ | 33.30k㎡ | 6.67k㎡ | 2.19% | 13.16% |
|  |  | 耕地 | 1,629.69k㎡ | 176.85k㎡ | 35.32k㎡ | 2.17% | 13.00% |
|  | 山地部 | A | 823.01k㎡ | 38.10k㎡ | 7.62k㎡ | 0.93% | 5.56% |
|  |  | B | 3,020.01k㎡ | 80.66k㎡ | 16.10k㎡ | 0.53% | 3.20% |