資料４

共有デジタル地図共同整備運営事業

第4期共有デジタル地図更新事業計画（案）

2019年6月

共有デジタル地図共同整備運営検討委員会

三重県市町総合事務組合

はじめに

本事業計画（案）は、次期（第4期）共有デジタル地図更新事業の実施にむけて、これまでに検討委員会・技術部会等において県市町と協議・検討してきた成果仕様、費用計画、工程計画等の検討結果を、第4期共有デジタル地図更新事業計画（案）として取りまとめたものである。

本事業計画（案）の内容ついては、今後の第4期共有デジタル地図更新事業発注準備等の基礎資料となるものであり、発注準備の過程や関係者等との協議・調整により、適宜修正される可能性がある。

【目　次】

1. 事業概要	2

1-1. 事業の目的	2

1-2. 事業方針	2

2. 運営体制	3

2-1. 会議の構成	3

2-2. 運営体制図	3

3. 成果仕様	4

3-1. 成果仕様の概要	4

3-2. 空中写真撮影について	4

3-3. 地図更新について	5

3-4. 付帯整備について	5

4. 工程計画	6

4-1. 工程計画の概要	6

4-2. 全体更新の開始時期	6

4-3. 全体更新の工程計画	6

4-4. 各成果の完成時期	6

5. 費用計画	8

5-1. 費用計画の概算	8

5-2. 概算費用	8

5-3. 費用内訳	8

6. まとめ	9

6-1. まとめ	9

7. 参考資料①：共有デジタル地図の更新にかかる検討経過	10

7-1. 検討経過の概要	10

7-2. 平成30年度検討経過の詳細	10

8. 参考資料②：共有デジタル地図の更新にかかる調査結果	12

8-1. 調査概要	12

8-2. 「共有デジタル地図の次期更新計画策定にむけた調査」調査結果の概要	12

8-3. 「経年変化率の算出」調査結果の概要	17

- 事業概要

## 事業の目的

共有デジタル地図共同整備運営事業（以下、本事業という）では、県市町が共同整備した共有デジタル地図を県内の情報基盤として位置づけ、県域レベルでその積極的な活用を図ることにより、「コスト縮減」、「行政事務の効率化」、「県市町の情報共有促進」、「住民サービスの向上」等を実現することを目的としている。

## 事業方針

本事業の事業方針については、次期（第4期）更新においても、以下に示す第3期共有デジタル地図更新事業の基本合意事項に基づき進める方向とする。

・（費用負担割合）三重県と市町の負担割合は1:2とする。

・（地図精度）1/1,000の道路縁、1/2,500の地形図の縮尺混合地図として整備する。

・（更新計画）整備した地図の更新は、概ね6年サイクルで更新する。

・（実施主体）責任の明確化や事業継続性の観点から、実施主体は市町総合事務組合とする。

基本合意事項にもあるように、共有デジタル地図を行政事務等において有効活用していくためには、定期的な地図更新を実施していく必要がある。

本事業においては、次期の共有デジタル地図更新事業の実施にむけて、基本合意事項に基づき、第4期共有デジタル地図更新事業計画の検討・策定をすすめていくものとする。

- 運営体制

## 会議の構成

第4期共有デジタル地図更新事業計画は、技術部会・検討委員会において素案を作成し、代表副市町長で構成する連絡調整会議での協議をふまえ決定していくこととする。

###### 会議の役割及び構成

| 会議名 | 役割 | 構成 |
| --- | --- | --- |
| 組合議会 | 組合事業計画ならびに予算の議決 | 市町長6名、市町議長6名で構成 |
| 連絡調整会議 | 全体更新の事業計画（案）の確定 | 代表10市町の副市町長級で構成 |
| 検討委員会 | 全体更新の事業計画（案）の作成 | 全29市町の担当者で構成 |
| 事業調整部会 （技術部会） | 全体更新の事業計画（案）の作成 | 代表市町で構成 |

## 運営体制図

本事業の運営は、以下の体制で実施することとする。

○関係機関

○三重県市町総合事務組合（事務局：組合職員、三重県）

管理者

組合議会

国土地理院

その他関係機関

三重県

○県内市町

提案

参加・協力・支援

参加

参加

参加

首長

関係部署

副首長

連絡

調整

事業調整部会

（技術部会）

検討委員会

連絡調整会議

担当課長・担当者

参加

        - 本事業の運営体制

- 成果仕様

## 成果仕様の概要

成果仕様は、「空中写真撮影成果」、「地図更新成果」、「付帯整備成果」の3種類に分類される。

「空中写真撮影成果」、「地図更新成果」、「付帯整備成果」の基本仕様を以下に示す。基本仕様以外は、希望市町の個別オプション（希望市町による費用負担を実施）として取り扱うものとする。

なお、各成果の具体的な更新手法等については、発注時の応募会社の提案に委ねるものとする。

## 空中写真撮影について

空中写真撮影については、これまでの協議検討結果から、以下の仕様で実施することとする。

###### 空中写真撮影の基本仕様

| 項 | 項目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| (1) | 範囲（数量） | ・三重県全域(5,774k㎡) |
| (2) | 撮影縮尺 | ・地図情報レベル1,000図化が可能な縮尺とする （縮尺約1/18,000～：地上解像度10～14cm） |
| (3) | 重複度 | ・同一コース内の隣接空中写真との重複度（OL）：60% ・隣接コースの空中写真との重複度（SL）：30% |
| (4) | カメラ | ・FMC装置及びGPS/IMUを搭載したデジタル航空カメラ |
| (5) | 同時調整計算 | ・GPS/IMUデータの解析 ・基準点及び検証点の設置 ・同時調整計算の許容誤差：地図情報レベル1,000に準拠する |
| (6) | 数値地形モデル （DEM） | ・グリッド間隔：5m以内 ・標高点精度：1.0m以内 ・データ形式：TXT |
| (7) | 写真地図データ | ・地図情報レベル：2,500 ・水平位置精度：2.5m以内 ・地上解像度：20cm ・データ規格：24bitフルカラー、TIFF非圧縮及びJPEG形式、各形式で位置情報ファイルも作成する ・ファイル単位：国土基本図図郭単位 |
| (8) | その他 | ・写真図データの索引図作成 ・撮影原データのデータ形式はTIFF形式 ・その他事項については、公共測量作業規程の準則及び共有デジタル地図成果製品仕様書を準用することとする |

## 地図更新について

地図更新については、これまでの協議検討結果から、以下の仕様で実施することとする。

###### 地図更新の基本仕様

| 項 | 項目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| (1) | 範囲（数量） | ・三重県全域(5,774k㎡) |
| (2) | 時点 | ・空中写真撮影日（令和5年度） |
| (3) | 空間参照系 | ・日本測地系2011 平面直角座標系第Ⅵ系 |
| (4) | 元資料 | ・第3期三重県共有デジタル地図成果（令和元年6月） |
| (5) | 更新対象 項目 | ・共有デジタル地図製品仕様書に規定されている全項目 |
| (6) | 位置精度 | ・道路縁：地図情報レベル1,000（水平位置精度：0.7m以内） ・その他：地図情報レベル2,500（水平位置精度：1.75m以内） |
| (7) | データ形式 | ・XML（JPGIS2014準拠）、DMデータ、Shapeデータ、DXFデータ、SXFデータ、PDFデータ |
| (8) | 特記事項 | ・地形区分による数量の内訳は以下の通り 地形区分; 地形区分の定義; 面積 (数量); 経年変化率※. 平地部; 市街地; 都市計画用途地域の設定区域; 310㎢; 12.00%. 耕地; 山地部と市街地以外の区域; 1,543㎢; 12.68%. 山地部; 山地部A; 国有林及び地域森林計画区域のうち、平地部の外側100m幅の範囲に含まれる区域; 906㎢; 4.45%. 山地部B; 国有林及び地域森林計画区域のうち、山地部Aを除いた地域; 3,015㎢; 1.73%. ※経年変化率について 第3期更新事業の経年変化量実績値を経年変化率として算出した |

## 付帯整備について

付帯整備は、市町及び県が共有デジタル地図成果をより利用しやすくするためのデータ処理作業等である。

付帯整備については、これまでの協議検討結果から、以下の仕様で実施することとする。

###### 付帯整備の基本仕様

| 項 | 項目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| (1) | 小縮尺地図データの作成 | ・数値地形図データをもとに、縮尺1/10,000に適応したデータの間引きと編纂を行う ・三重県全域(5,774k㎡) ・データ形式：DMデータ、Shapeデータ、DXFデータ、SXFデータ、PDFデータ |
| (2) | 構造化編集 | ・GIS（地理情報システム）に使用できるよう、レイヤ（道路、建物、橋、行政区、水域、公園）単位の面データをShape形式で作成する ・三重県全域(5,774k㎡) ・データ形式：Shapeデータ |
| (3) | 画素単位の数値表層モデル（DSM） | ・空中写真画像の画素（地上解像度）単位の高さ（表層）の点群データを、ステレオマッチングによる機械処理のみによって作成する ・三重県全域(5,774k㎡) ・データ形式：TXT（ASCI）データ |
| (4) | 第三者検定 | ・空中写真画像の画素（地上解空中写真撮影及び数値地形図成果について、対象数量の3.5%相当を第三者が成果検定する ・検定事項は、図面・データ・製品仕様書に関するものとする |

- 工程計画

## 工程計画の概要

工程計画は、「全体更新の開始時期」、「工程計画」、「各成果の完成時期」から構成される。各構成要素の詳細を以下に示す。

## 全体更新の開始時期

平成30年度に実施した全市町を対象とした更新時期に関する意向調査、技術部会での協議結果等から、次回全体更新の開始時期は、第3期共有デジタル地図更新事業から6年後の2023年度（令和5年度）とする。

###### 全体更新の開始時期

| 更新開始時期 | 2023年度（令和5年度） |
| --- | --- |

## 全体更新の工程計画

更新開始時期を2023年度（令和5年度）とすることにより、空中写真撮影を2023年度（令和5年度）に行い、2024（令和6年度）年度に写真地図データ並びに付帯整備成果、2025年度（令和7年度）に数値地形図データが完成する工程となる。ただし、あくまで標準的な工程計画として立案したものであるため、今後の応募会社からの提案等により、短縮などの変更の可能性がある。

なお、空中写真の撮影期間については、2023年（令和5年）10月1日から2024年（令和6年）1月30日までを基本とするが、県内市町での資産税評価業務において利用されることを考慮し、特に市街地、耕地部については、2024年（令和6年）１月１日の概ね4週間前後を基準として撮影を実施する方針とする。

## 各成果の完成時期

各成果の完成時期は、上記の更新の工程計画をふまえ、以下のとおりとする。

###### 各成果の完成時期

| 完成年度 | 工程区分 | 成果品目（完成月） |
| --- | --- | --- |
| 2023年度（令和5年度） | 空中写真撮影 | 撮影原データ（3月） |
| 2024年度（令和6年度） | 空中写真撮影 | 写真地図データ（5月） |
|  |  | 数値地形モデル（DEM）（5月） |
|  | 付帯整備 | 画素単位の数値表層モデル（DSM）（5月） |
| 2025年度（令和7年度） | 地図更新 | 数値地形図データ（6月） |
|  | 付帯整備 | 構造化データ（6月） |
|  |  | 小縮尺地図データ（6月） |

※成果の完成時期については、実際の作業状況等により、多少前後する可能性がある

###### 全体更新の工程計画

- 費用計画

## 費用計画の概算

次回全体更新に必要な、「空中写真撮影」、「地図更新」、「付帯整備」の概算費用を以下に示す。

なお、費用の積算については、国土交通省積算基準（設計業務等標準積算基準書）に基づいた積算を基準とし、地図更新の積算に必要な経年変化率については、三重県の実態に応じた積算とするため、第3期共有デジタル地図更新事業実施時に取得した経年変化量の実績値をもとに算出している。

## 概算費用

次回全体更新の概算費用は、以下のとおりである。

###### 次回全体更新の概算費用

| 次回全体更新にかかる概算費用 | 約9.10億円（税抜き） |
| --- | --- |

## 費用内訳

工程別の費用内訳は、以下のとおりである。

なお、付帯整備のうち「画素単位の数値表層モデル（DSM）の作成」については、第3期共有デジタル地図更新事業の発注仕様にあわせ、空中写真撮影費用に含めるものとする。

###### 次回全体更新の費用内訳

| 作業項目（対象範囲） |  |  | 概算費用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空中写真撮影 （全域：5,774ｋ㎡） | 空中写真撮影 |  | 1.28億 |
|  | 画素単位の数値表層モデル（DSM）の作成 |  | 0.30億 |
| 小計 |  |  | 1.58億 |
| 地図更新 （全域：5,774ｋ㎡） | 平地部 | 市街地：310ｋ㎡ （経年変化率：12.00％） | 0.97億 |
|  |  | 耕地：1,543ｋ㎡ （経年変化率：12.68％） | 3.28億 |
|  | 山地部 | 山地部Ａ：906 （経年変化率：4.45％） | 1.13億 |
|  |  | 山地部Ｂ：3,015ｋ㎡ （経年変化率：1.73％） | 1.62億 |
| 小計 |  |  | 7.00億 |
| 付帯整備 （全域：5,774ｋ㎡） | 小縮尺地図データの作成 |  | 0.28億 |
|  | 構造化編集 |  | 0.18億 |
|  | 第三者検定 |  | 0.06億 |
| 小計 |  |  | 0.52億 |
| 合計費用（税抜き） |  |  | 9.10億 |

※上記費用は基本仕様を対象とした費用であり、基本仕様外のオプション費用は含まない

- まとめ

## まとめ

第4期共有デジタル地図更新事業の実施にむけた技術部会・検討委員会等でのこれまでの検討成果等をもとに、更新事業の骨格となる成果仕様、費用計画、工程計画等の事項を「第4期共有デジタル地図更新事業計画（案）」として取りまとめた。

今後は、本事業計画（案）に基づき、計画内容の精査、予算措置、発注準備等を進めていく。

##### 検討成果の取りまとめ

- 参考資料①：共有デジタル地図の更新にかかる検討経過

## 検討経過の概要

第4期共有デジタル地図更新事業における、主な検討事項及び検討結果の概要を以下に示す。

###### 検討経過の概要

| 年度 | 主な検討事項 | 検討結果 |
| --- | --- | --- |
| 平成30年度 | ・第4期共有デジタル地図更新事業計画の立案にむけて、そのための基本情報として、共有デジタル地図成果の成果仕様に対する要望等を把握。 ・第4期共有デジタル地図更新事業の更新開始時期を検討 ・第4期共有デジタル地図更新事業における、成果仕様、費用計画、工程計画を検討 | ・県及び全市町を対象としたアンケート・ヒアリング調査を実施し、成果仕様については第3期更新事業の成果仕様と同じで概ね問題ないことを確認した ・市町からの要望として、以下の事項を確認した ⇒固定資産業務での利用をふまえ、空中写真撮影を3年に一度作成していただきたい ⇒撮影後には、早々に仮オルソの提供をお願いしたい ⇒都市計画基礎調査で最新のデータが利用できない ・第4期共有デジタル地図更新事業の更新開始時期は、2023年度とすることで合意した ・成果仕様については、第3期更新事業の成果仕様と同じとすることで合意した ・整備範囲は全域を対象とすることで合意した ・費用計画（案）として、第3期更新事業の経年変化実績値等をもとに、総額9.10億円とすることで合意した ・県・市町からの要望については、下記の方針とし、継続対応することで合意した ⇒写真地図データの早期納入・高解像度化 ⇒3年サイクルの共同撮影の検討 ⇒都市計画基礎調査と共有デジタル地図の関連性、森林分野における利用拡大検討 |

## 平成30年度検討経過の詳細

第4期共有デジタル地図更新事業にかかる検討経過の詳細を以下に示す。

###### 平成30年度検討経過

| 日時 | 会議 | 協議事項 | 協議結果等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平成30年 4月26日 | 事務局打合せ | ・共有デジタル地図の運用支援について ・アンケート調査の実施方針について説明 | 継続協議 |
| 平成30年 5月18日 | 事務局打合せ | ・アンケート様式、実施期間について | ― |
| 平成30年 6月28日 | 第1回技術部会 | ・次期更新に向けた検討方針について ・アンケート実施の案内 | 報告 |
| 平成30年 7月2日～7月27日 | 全市町アンケート調査 | ・全市町に対して、以下の趣旨のもとアンケート調査を実施 ⇒共有デジタル地図の次期更新計画を策定するためのデータ仕様、時期に関する調査 | ― |
| 平成30年 8月23日 | 事務局打合せ | ・アンケート結果について報告 ・成果仕様については第3期更新事業の成果仕様と同じで概ね問題ないことを確認した ・市町からの要望として、以下の事項を確認した ⇒固定資産業務での利用をふまえ、空中写真撮影を3年に一度作成していただきたい ⇒撮影後には、早々に仮オルソの提供をお願いしたい ⇒都市計画基礎調査で最新のデータが利用できない ・共同撮影の検討について協議した | 報告 |
| 平成30年 9月7日 | 県ヒアリング | ・県都市政策課、防災砂防課、森林・林業経営課、治山林道課でヒアリングを実施 ⇒共有DMの利用状況 ⇒共有デジタル地図の次期更新計画を策定するためのデータ仕様、時期に関する調査 | ― |
| 平成30年 9月12日 | 事務局打合せ | ・県ヒアリング結果について報告 ⇒更新サイクルについて、現行の6年サイクルで対応可能 ⇒整備仕様について、現行のスペックを希望 ⇒整備範囲について、県内全域（現行）を希望 ・第2回技術部会協議事項について ⇒アンケート・ヒアリング結果報告 ⇒更新時期について6年サイクルを前提に進める ⇒データ整備仕様は第3期と同様とする ⇒整備範囲は全域とする ⇒3年サイクルの撮影について協議する | 報告 |
| 平成30年 10月10日 | 第2回技術部会 | ・基本仕様（案）について ⇒更新開始時期は、2023年度を前提に調整する ⇒成果仕様は現行スペックとする ⇒整備範囲は全域を対象とする ・県・市町の要望について、以下対応とする ⇒3年サイクルのための共同撮影化について、市町の意向を確認したうえで対応を検討する ⇒都市計画基礎調査との関連性を検討する ⇒工期短縮や撮影高解像度化にむけて新技術の適用による実現可能性を検討する | 合意 |
| 平成30年 12月6日 | 事務局打合せ | ・費用計画の要件について説明 ・要望への対応として工期短縮や撮影高解像度化への新技術の適用について検討方針の説明 ⇒簡易オルソ、高解像度化の可能性検討 | 継続協議 |
| 平成30年 12月20日 | 事務局打合せ | ・費用計画の要件について ⇒航空カメラは複数社が保有する最も性能が高い機器とする ⇒経年変化率の集計について第3期更新事業の予察結果を適用する | ― |
| 平成31年 1月10日 | 第3回技術部会 | ・費用計画の要件について ⇒航空カメラは複数社が保有する最も性能が高い機器（Ultra Cam Falcon M2）を適用して算出する ⇒地図更新は、第3期更新事業の実施結果をもとに設定した地形区分ごとの経年変化率を適用して算出する。 | 合意 |
| 平成31年 3月5日 | 事務局打合せ | ・費用計画（案）について確認 ・工程計画（案）について確認 ・県、市町からの要望への対応について確認 | ― |
| 平成31年 3月24日 | 第4回技術部会 | ・費用計画（案）について ⇒空中写真撮影、地図更新、付帯整備の費用について了承いただいた ・工程計画（案）について ⇒開始時期は2023年度とする ⇒第3期更新事業の実績をベースにして、標準的な工程計画として立案する ⇒空中写真の撮影時期は、2023年10月1日から2014年1月30日までとするが、市町の固定資産業務等の利用を考慮して、特に市街地、耕地部については2024年1月1日の概ね4週間前後を基準として撮影を実施する方針とする ・県、市町からの要望について、下記対応方針とする ⇒写真地図データの早期納入、高解像度化については、費用計画を変更しない範囲で簡易オルソの中間納品と、写真地図データの解像度を15～16cmとする方向で継続検討とする ⇒3年サイクルの撮影共同化検討については、撮影共同化WGを設置する ⇒都市計画基礎調査と共有デジタル地図の関連性、森林分野における利用拡大検討を継続検討する | 合意 |

- 参考資料②：共有デジタル地図の更新にかかる調査結果

## 調査概要

第4期共有デジタル地図更新事業計画策定にむけて、以下の調査を実施した。

###### 調査一覧

| 調査年度 | 調査名 | 調査概要 |
| --- | --- | --- |
| 平成30年度 | 共有デジタル地図の次期更新計画策定にむけた調査 | 共有デジタル地図の次期更新計画を策定するための基本情報収集を目的として、以下に示す県市町を対象としたアンケート・ヒアリング調査を実施した。 ①次期更新に関する市町むけアンケート調査 ②次期更新に関する三重県関係部署むけヒアリング調査 |
|  | 経年変化率の算出 | ・第3期共有デジタル地図更新事業で取得したデジタル予察データ（実績経年変化量）を利用し、経年変化率を算出 |

## 「共有デジタル地図の次期更新計画策定にむけた調査」調査結果の概要

共有デジタル地図の次期更新計画を策定するための基本情報収集を目的として、市町及び県を対象としたアンケート・ヒアリング調査を実施した。調査概要を以下に示す。

#### 次期更新に関する市町むけアンケート調査

次期更新計画策定にむけて、全29市町を対象とした意向・要望確認のためのアンケート調査を実施した。

（a）調査概要

###### アンケート調査の概要

| 項目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 調査目的 |  | 市町における共有デジタル地図の次期更新に関する要望を確認することを目的とする |
| 調査期間 |  | 平成30年7月2日（月）～7月27日（金） |
| 調査対象 |  | 三重県内全29市町 |
| アンケート回収率 |  | 100％（29／29） |
| 設問 | ①空中写真撮影に関する意向確認 | 【設問1-①】 第4期共有デジタル地図空中写真の更新時期案として、2023年度（前回更新から6年）を考えているが、問題があるか |
|  |  | 【設問1-②】 第4期共有デジタル地図全体更新事業における空中写真の縮尺レベルは、第3期全体更新事業と同じ1,000以上を予定しているが、利用上問題があるか |
|  |  | 【設問1-③】 第4期共有デジタル地図全体更新事業における空中写真の対象範囲は、第3期全体更新事業と同じ全域を予定しているが、利用上問題があるか |
|  | ②数値地形図更新に関する意向確認 | 【設問1-④】 第4期共有デジタル地図数値地形図の更新時期案として、2024年～2025年度頃を考えているが、問題があるか |
|  |  | 【設問1-⑤】 第4期共有デジタル地図全体更新事業における数値地形図の縮尺レベルは、第3期全体更新事業と同じ道路縁：レベル1,000/それ以外：レベル2,500を予定しているが、利用上問題があるか |
|  |  | 【設問1-⑥】 第4期共有デジタル地図全体更新事業における数値地形図の対象範囲は、第3期全体更新事業と同じ全域を予定しているが、利用上問題があるか |
|  | ③その他 | 【設問2】 次期更新に向けたご意見があればお願いします |

（b）調査結果の概要

①空中写真撮影に関する意向確認

【設問1-①】第4期共有デジタル地図空中写真の更新時期案として、2023年度（前回更新から6年）を考えているが、問題があるか

- 19／29市町は問題なし

- 「問題がある」とした10市町の要望

  - 3年サイクルの更新を希望（4市町）

→固定資産の評価替えに合わせた時期と考えられる（「更新サイクルを短くして欲しい（3～4年）」を含む）。

  - 5年サイクルの更新を希望（3市町）

→都市計画基礎調査のサイクルと考えられる。

  - その他（3市町）

→より早期の納品、撮影サイクルの短縮、など。

【設問1-②】第4期共有デジタル地図全体更新事業における空中写真の縮尺レベルは、第3期全体更新事業と同じ1,000以上を予定しているが、利用上問題があるか

- 「問題がある」としたのは1市町

  - レベル500撮影での撮影を希望（1市町）

→明確に「問題がある」との回答ではないが、レベル500撮影について要望があった。

【設問1-③】第4期共有デジタル地図全体更新事業における空中写真の対象範囲は、第3期全体更新事業と同じ全域を予定しているが、利用上問題があるか

- 「問題がある」としたのは1市町

  - コスト削減の観点から、整備対象範囲の限定（山間部を除外）の要望があった。

②数値地形図更新に関する意向確認

【設問1-④】第4期共有デジタル地図数値地形図の更新時期案として、2024年～2025年度頃を考えているが、問題があるか

- 24／29市町は問題なし

- 「問題がある」とした5市町の要望

  - 都市計画基礎調査の事業サイクルと整合させてほしい。次回調査に利用できるように、2022年度末の成果完成を希望する（1市町）

  - 更新サイクルを早めてほしい（2市町）

  - その他（2市町）→3年撮影サイクルに合わせる。撮影年度の成果納入、など。

【設問1-⑤】第4期共有デジタル地図全体更新事業における数値地形図の縮尺レベルは、第3期全体更新事業と同じ道路縁：レベル1,000/それ以外：レベル2,500を予定しているが、利用上問題があるか

- 全市町「問題なし」

【設問1-⑥】第4期共有デジタル地図全体更新事業における数値地形図の対象範囲は、第3期全体更新事業と同じ全域を予定しているが、利用上問題があるか

- 「問題がある」としたのは1市町

  - コスト削減の観点から、整備対象範囲の限定（山間部を除外）の要望があった。

③その他（次期更新にむけた意見・要望等）

【設問2】次期更新に向けたご意見があればお願いします。

- 空中写真については3年に1度作成していただきたい。

- 固定資産税の課税状況の把握のため、航空写真データを活用しています。固定資産税の評価替えが3年ごとにおこなわれるので、これに合わせる形で3年ごとに、具体的には2020年度、2023年度といった具合に撮影していただき、評価替え時の資料としたいため、事業年度のうちの1月にはデータ提供していただけるよう希望します。

- 航空写真データの地上解像度について、現在オプション対応にて、当市のみ10cmで撮影していただいているが、標準の仕様として10cmで撮影していただきたい。

- 航空写真データの成果品の納期については年度内が望ましく、また、撮影後には早々の仮オルソ提供をお願いしたい。（現在のスケジュールでは、翌年度の評価業務に利用できないため。）

- 更新期間が6年毎あると、5年に1度の都市計画基礎調査で最新のデータが利用できないことから、更新期間は5年毎で実施していただきたい。固定資産の評価替え年度とはずれが生じてしまいますが、都市計画基礎調査は県内全市町が実施していること、また防災分野等、その他の利用においても、データは新しい方が良いと思いますので、短い周期の事業に合わせた更新周期としていただきたい。

- 事業圧縮方法について更に検討してほしい。

（C）アンケート調査結果のまとめ

アンケート調査結果のまとめを以下に示す。

- 空中写真の撮影時期に関しては、現在の基本合意事項である6年サイクルで“問題がない”という意見が19市町あり、3年サイクルの要望を含めると計23市町（約79％）が6年サイクルを希望するという意向を確認した。

- 数値地形図の修正時期に関しては、24市町で“問題がない”ことを確認し、問題があるとした市町からは、都市計画基礎調査との関連や、更新サイクルの短縮などの意見があげられた。

- 成果仕様に関しては、空中写真では地上解像度の精度向上があげられ、数値地形図では、現行スペックで問題ないことを確認した。

###### 次期更新に関する市町の意向まとめ

| 分類 | 項目 | 意向確認結果 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空中写真 | 撮影時期 | ・2023年度で問題なし（19市町） ・2023年度で問題あり（10市町） | 問題ありと回答した市町の意見 ・3年更新サイクルにして欲しい（4市町） ・5年更新サイクルにしてほしい（3市町） ・その他（早期納品、撮影サイクルの短縮、3市町） |
|  | 縮尺レベル | ・1/1000レベルで問題なし（28市町） ・1/1000レベルで問題あり（1市町） | 問題ありと回答した市町の意見 ・地上解像度10cm程度を希望（1市町） |
|  | 整備範囲 | ・県全域整備で問題なし（28市町） ・県全域整備で問題あり（1市町） | 問題ありと回答した市町の意見 ・整備範囲から山地部を除外（1市町） |
| 地図更新 | 更新時期 | ・2024年～2025年度頃で問題なし（24市町） ・2024年～2025年度頃で問題なし（5市町） | 問題ありと回答した市町の意見 ・都市計画基礎調査の利用（H34年度末、1市町） ・更新サイクルを早める要望（2市町） ・その他（撮影時期に合わせた更新、2市町 |
|  | 縮尺レベル | ・道路縁：レベル1,000/それ以外：レベル2,500で問題なし（29市町） |  |
|  | 更新範囲 | ・県全域更新で問題なし（28市町） ・県全域更新で問題あり（1市町） | 問題ありと回答した市町の意見 ・更新範囲から山地部を除外（1市町） |

#### 次期更新に関する三重県関係部署むけヒアリング調査

次期更新計画策定にむけて、三重県の関係部署を対象とした意向・要望等の確認のためのヒアリング調査を実施した。

（a）調査概要

###### ヒアリング調査の概要

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 調査目的 | 県における共有デジタル地図の次期更新に関する要望を確認することを目的とする |
| 調査日時 | 平成30年9月7日（金） 9:00～16:00 |
| 調査対象部署 | ・三重県都市政策課 ・三重県防災砂防課 ・三重県森林・林業経営課 ・三重県治山林道課 |
| 設問 | ①共有デジタル地図（地形図・航空写真）の利用状況について ②市町とのデータの受渡しに際しての共有デジタル地図等の使用有無について ③今後の共有デジタル地図（地形図・航空写真）の更新サイクルについて ④今後の共有デジタル地図（航空写真）の更新範囲について |

（b）調査結果の概要

①共有デジタル地図の利用状況について

・都市計画基礎調査（都市政策課）

→都市計画法第６条の規定により５年毎に都市計画基礎調査を実施している。

・砂防基盤図（防災砂防課）

→土砂災害防止法に基づく基礎調査業務。

・空中写真を利用して、森林の異動状況の把握を行っている（森林・林業経営課）

・山地災害危険地マップ、M-GISの背景として利用、森林GISの背景として利用（治山林道課）

→山地災害危険地マップの作成。山地災害危険地マップはメンテナンスを基本行わない。

→施設の再点検は委託、または自前で行い、調査票とGISデータが成果となる。

→小規模な山崩れは、工事が完了してから市町より事務所に報告がなされ、GISに登録している。

②市町とのデータの受渡しに際しての共有デジタル地図等の使用有無について

・都市計画基礎調査（都市政策課）

→土地利用現況調査は、市町が調査を実施して成果を県に提供している。

→建物利用現況調査は、県が調査を実施して成果を市町に提供している。

→その他、都市計画基礎調査に関する調査結果は、県から市町へデータ提供が行われている。

・土砂災害警戒区域等の指定図（防災砂防課）

→市町には、縦覧用に調査業務の成果を提供している。

→福祉関連のコンテンツ系の情報で利用いただくために、M-GIS用いてやりとりをしている。

・林班図（森林・林業経営課）

→紙出力とPDF、シェープファイルで県から市町に提供している。

→市町が整備を進めている林地台帳は、今後やり取りが発生すると考えられる。

・山地災害危険地区位置図（治山林道課）

→市町に山地災害危険地区位置図データを渡して地域防災計画やハザードマップに利用している。

③今後の共有デジタル地図（地形図・航空写真）の更新サイクルについて

・次回更新の更新サイクルが6年となった場合でも対応可能と考える。（都市政策課）

・土砂災害防止法に基づく基礎調査は概ね5年ごとに実施することが法律で定められているため、5年～6年スパンの更新を希望する。（防災砂防課）

・できるだけ短いほうが良いが、費用負担をしてまでは要望しない。（森林・林業経営課）

・現行の更新サイクルは維持してほしい。（治山林道課）

④今後の共有デジタル地図（地形図・航空写真）の成果仕様・更新範囲について

・現行スペックの維持を希望。（都市政策課、防災砂防課、森林・林業経営課、治山林道課）

・県内全域（現行の整備範囲）を希望。（都市政策課、防災砂防課、森林・林業経営課、治山林道課）

（C）調査結果のまとめ

本調査結果のまとめを以下に示す。

- 共有デジタル地図成果は、各課の事業内容・事業サイクルにあわせた利用が行われていることが確認できた。

- 次期更新の更新サイクルについては、5～6年サイクルを希望しているが、市町の意向にあわせることで問題ないことが確認できた。

- 成果仕様・整備範囲については、現行のスペック・整備範囲を希望していることが確認できた。

###### 次期更新に関する県の意向まとめ

| 部署名 | 更新サイクルについて | 成果仕様について | 整備範囲について |
| --- | --- | --- | --- |
| 都市政策課 | 更新サイクルが6年となった場合でも、更新を行うための参考資料の利用により対応可能。 | 現行のスペックを希望。 | 県内全域（現行の整備範囲）を希望。 |
| 防災砂防課 | 法律では概ね5年毎の実施が定められていることから、5～6年スパンで実施を希望。 | 現行のスペックを希望。 | 県内全域（現行の整備範囲）を希望。 |
| 森林・林業経営課 | 現行の更新サイクルは維持して欲しい。 | 現行のスペックを希望。 | 県内全域（現行の整備範囲）を希望。 |

#### 調査のまとめ

次期更新に関する市町むけアンケート調査及び、次期更新に関する三重県関係部署むけヒアリング調査結果に基づき、検討委員会・技術部会において県市町担当者と意向を協議・調整した結果を以下にしめす。

- 次期更新の開始時期について

  - 次期更新の開始時期は、2023年度（令和5年度）とする。

- 成果仕様について

  - 成果の基本仕様は、第3期共有デジタル地図更新事業と同じ仕様とする。

- 県市町より挙げられた以下の要望については、継続検討事項とする。

  - 固定資産の3年サイクルにあわせた撮影共同化検討

  - 撮影作業の工期短縮・高解像度化

  - 都市計画基礎調査業務との関連性の検討

  - 森林分野における成果利用拡大の可能性検討（DSMの活用等）

## 「経年変化率の算出」調査結果の概要

#### 経年変化率の算出

第4期共有デジタル地図更新事業に費用計画立案にあたっては、以下の方針で実施することとしている。

・国土交通省積算基準（設計業務等標準積算基準書）に基づいた積算を行う。

・三重県の実態に応じた積算を行う。

通常、国土交通省積算基準に基づき、数値地形図の更新費用積算においては、地形区分によらず一律20%の経年変化率を適用することが一般的だが、本事業では、三重県の実態に応じた積算を行うため、第3期更新事業において取得したデジタル予察データを利用して、以下のとおり算出した。

###### 地形区分ごとの経年変化率

| 平地部 |  | 山地部 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 市街地 | 耕地 | 山地部A | 山地部B |
| 12.00％ | 12.68％ | 4.45％ | 1.73％ |

##### デジタル予察データのイメージ

#### 市町別の経年変化率の整理結果

第3期更新事業において取得したデジタル予察データを利用して整理した、市町別の経年変化率を以下に示す。

###### 市町別の経年変化率（第3期更新事業の実績経年変化量をもとに整理）

| 行政面積（k㎡） |  |  |  |  |  | 経年変化面積（k㎡） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市町名 | 行政面積 | 市街地 | 耕地 | 山地部A | 山地部B | 市街地 | 耕地 | 山地部A | 山地部B |
| 津市 | 710.45 | 51.07 | 212.00 | 150.13 | 297.26 | 7.08 | 23.74 | 5.74 | 2.43 |
| 四日市市 | 205.06 | 77.10 | 84.36 | 35.43 | 8.17 | 8.46 | 13.55 | 4.25 | 0.10 |
| 伊勢市 | 208.58 | 21.66 | 74.51 | 22.39 | 90.02 | 2.57 | 9.56 | 0.75 | 1.02 |
| 松阪市 | 623.65 | 27.69 | 157.33 | 64.85 | 373.77 | 3.50 | 18.55 | 3.06 | 6.10 |
| 桑名市 | 136.64 | 29.06 | 71.56 | 16.72 | 19.31 | 3.54 | 7.50 | 1.84 | 0.92 |
| 鈴鹿市 | 194.61 | 39.37 | 109.85 | 23.12 | 22.27 | 5.68 | 16.31 | 2.43 | 0.50 |
| 名張市 | 129.75 | 8.54 | 44.60 | 32.91 | 43.71 | 0.51 | 3.68 | 0.58 | 0.16 |
| 尾鷲市 | 193.02 | 0.00 | 14.22 | 11.75 | 167.05 | 0.00 | 2.01 | 0.79 | 3.73 |
| 亀山市 | 190.87 | 10.33 | 46.55 | 38.23 | 95.76 | 0.84 | 4.96 | 1.74 | 1.06 |
| 鳥羽市 | 107.84 | 2.77 | 27.74 | 41.88 | 35.45 | 0.37 | 7.15 | 1.15 | 0.83 |
| 熊野市 | 373.58 | 0.00 | 37.31 | 35.76 | 300.50 | 0.00 | 10.11 | 1.15 | 5.07 |
| いなべ市 | 219.51 | 3.61 | 74.85 | 34.45 | 106.60 | 0.28 | 7.28 | 1.76 | 2.90 |
| 志摩市 | 179.14 | 0.00 | 74.35 | 59.92 | 44.86 | 0.00 | 7.28 | 1.97 | 0.63 |
| 伊賀市 | 558.25 | 16.76 | 157.58 | 120.90 | 263.01 | 1.56 | 12.24 | 4.08 | 4.37 |
| 木曽岬町 | 15.83 | 0.00 | 15.83 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 1.96 | 0.00 | 0.00 |
| 東員町 | 22.63 | 4.91 | 15.40 | 1.40 | 0.92 | 0.44 | 2.17 | 0.24 | 0.34 |
| 菰野町 | 106.91 | 3.95 | 43.06 | 12.31 | 47.59 | 0.41 | 5.49 | 1.03 | 1.19 |
| 朝日町 | 6.00 | 3.01 | 1.52 | 1.48 | 0.00 | 0.42 | 0.10 | 0.12 | 0.00 |
| 川越町 | 8.71 | 6.60 | 2.09 | 0.00 | 0.02 | 0.76 | 0.61 | 0.00 | 0.00 |
| 多気町 | 103.21 | 0.00 | 40.67 | 32.44 | 30.10 | 0.00 | 3.96 | 1.16 | 0.14 |
| 明和町 | 40.79 | 0.02 | 37.19 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 0.37 | 0.00 |
| 大台町 | 362.78 | 0.00 | 24.89 | 20.72 | 317.18 | 0.00 | 4.00 | 1.05 | 7.08 |
| 玉城町 | 40.94 | 2.47 | 25.18 | 8.39 | 4.91 | 0.32 | 1.87 | 0.31 | 0.03 |
| 南伊勢町 | 242.54 | 0.00 | 31.33 | 39.94 | 171.26 | 0.00 | 5.10 | 0.83 | 2.05 |
| 度会町 | 134.93 | 0.00 | 17.27 | 13.09 | 104.56 | 0.00 | 2.75 | 0.47 | 1.54 |
| 大紀町 | 233.41 | 0.00 | 23.73 | 26.45 | 183.23 | 0.00 | 2.80 | 0.78 | 3.29 |
| 紀北町 | 256.56 | 0.00 | 29.74 | 28.96 | 197.86 | 0.00 | 6.06 | 1.56 | 5.07 |
| 御浜町 | 88.20 | 0.71 | 31.15 | 19.59 | 36.75 | 0.22 | 6.64 | 0.71 | 0.51 |
| 紀宝町 | 79.69 | 0.00 | 17.60 | 9.58 | 52.51 | 0.00 | 5.15 | 0.43 | 1.14 |
| 合計 | 5774.07 | 309.62 | 1543.44 | 906.35 | 3014.65 | 37.15 | 195.73 | 40.36 | 52.20 |
| 経年変化率→ |  |  |  |  |  | 12.00% | 12.68% | 4.45% | 1.73% |