用途地域等変更計画策定業務特記仕様書（案）

下記の赤字が追加箇所の記述例になります

資料４

１．適用範囲

この特記仕様書は、○○市（以下「甲」という）が発注する「用途地域等変更計画策定業務」（以下「本業務」という）に適用する。

２．調査範囲

○○都市計画区域及び××都市計画区域内とする。

３．目的

本市における用途地域等変更計画案を作成し、都市計画変更図書及び都市計画変更資料を作成するものとする。

４．業務概要

本業務の概要は、次のとおりとする。

- 用途地域等変更計画案作成

- 関係機関等協議資料作成

５．業務計画書の提出

受託者（以下「乙」という）は、契約締結後以下の種類を提出しなければならない。

- 委託業務着手届

- 業務計画書

- 管理技術者及び照査技術者届

- 担当技術者一覧表

- 打合せ計画

- その他委託者が必要に応じて指定する書類

６．打合せ・報告の義務

乙は常に委託者と連絡を取り合い、業務の進捗状況を報告するものとする。甲及び関係機関と打合せを行った場合は、速やかに議事録を作成し、文書により甲乙相互に確認するものとする。

７．完了確認

業務が完了した時は、委託業務完了届及び成果品を提出するとともに、甲の完了確認を受けなければならない。また、業務完了期限前であっても、甲があらかじめ成果品の提出期限を指定した場合には、その指定する期限までにその時点における成果品を提出し、確認を受けるものとする。

８．業務内容

（１）用途地域等変更計画案作成

本市が貸与する資料を基に、用途地域の変更のための都市計画の図書（計画書及び縮尺1/2500計画図）を作成する。

- 計画準備（資料整理等）

業務の全体計画と、都市計画基礎調査データ等既存資料の収集整理。

- 上位、関連計画等の整理

県及び市の都市マスや総合計画等上位、関連計画の精査及び分析整理。

- 地区現況、課題等の整理

各エリアの現況を把握し問題点を明確化することにより課題を抽出し、見直しの基本方針を立てる。

- 将来フレーム等の検討

既存資料から人口、産業、土地利用等各種将来フレームを検討する。

- 用途地域変更箇所等の検討会議提出資料

上記までに整理した課題、方針から変更検討地区を抽出する。

- 不適格建築物等調査及び用途地域変更案検討

変更箇所の現行用途地域が抱える課題を検証すると共に、既存不適格となる建築物等既存の都市計画基礎調査で不足する調査を行い、見直し案を作成する。

見直し案は、草案、素案、原案等各案作成時点で県都市計画課、市都計審等各関係機関と協議するとともに地元説明会等により市民への周知を図る。

- 調整会議出席

調整会議は庁内の合意を図るため年度初めに開き、方針、方向性の確認、調整を行うので、乙は会議に出席し、運営補助を行う。

- 説明会開催補助

乙は、市民周知及び意見収集を図るために開く地元説明会に出席するため、専門的説明が必要な場合に備える。

- 都市計画審議会資料等作成

○○市都市計画審議会に諮るに必要な資料を作成する。

- 調整会議出席

調整会議は庁内の合意を図るため年度初めに開き都市計画決定を行うに当たっての最終調整を行うので、乙は会議に出席し、運営補助を行う。

- 公聴会開催補助（１回）

乙は公聴会に出席し、何らかの専門的説明が必要な場合に備える。

- 都市計画決定図書作成

都市計画決定に必要な法定図書を作成する。

計画図作成においては、貸与する当市の都市計画主題データを使用し、変更後の案をShape形式（世界測地系・平面直角座標系第VI系）のデータで作成する。データ仕様については都市計画主題データ定義書に則ることとし、属性情報についても、都市計画主題データ定義書に則って入力若しくは変更すること。

背景図には、貸与する三重県共有デジタル地図を使用すること。但し、計画図作成にあたり、三重県共有デジタル地図が現況地形を反映していない場合については背景図に現況地形を反映した竣工図等の図面を使用する。また、計画図の作成縮尺が1/10,000より小縮尺の場合は、国土地理院発行の地形図等、三重県共有デジタル地図以外を用いてもよいものとする。

（２）関係機関等協議資料作成

県都市計画課等用途地域の都市計画変更に必要な関係機関等協議の為の参考資料を作成する。

１０．貸与する資料

甲が本業務に関して乙に貸与する資料は以下のとおりとする。乙は貸与された資料を甲の許可なくして外部に持ち出しあるいは第三者に公表してはならない。なお、業務が終了したときは、速やかに甲へ返却するものとする。

（１）三重県共有デジタル地図(1/2,500、1/10,000)　　　　　　　　　　　　　　１式

（２）都市計画総括図　(1/10,000)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １式

（３）平成２０年度都市計画基礎調査成果（三重県）　　　　　　　　　　　　　１式

（４）○○市都市計画マスタープラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

（５）○○市総合計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

（６）○○、××都市計画図書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

（７）都市計画主題データ

（８）都市計画主題データ定義書

１１．とりまとめ

都市計画の見直し案は各段階において計画図（案）、計画書（案）をそれぞれ作成し、○○市都市計画審議会の審議を経て、都市計画変更図書を作成する。

１２．成果品

本業務の成果品は、次のとおりとする。

（１）用途地域等変更計画案		１式

（２）変更後都市計画主題データ		１式

（３）その他関係機関等協議資料		１式

（４）背景図に三重県共有デジタル地図以外を使用した場合、当該背景図データ	1式

５．期間

本業務の履行期間は、契約締結の日から平成xx年x月xx日までとする。

１０．疑義

本仕様書に疑義が生じた場合、甲、乙協議の上、甲の指示に従うこと。