## Slide 1: 平成２３年度 第１回都市計画ワーキンググループ
平成２３年６月９日
三重県自治会館組合
平成２３年度共有デジタル地図の運用にかかる調査検討
資料１

## Slide 2: 本日の議題
<number>
１．平成22年度の検討経緯
２．今年度のＷＧ活動計画
  都市計画主題データ共同更新実験の実施
  都市計画主題データの具体的な配信手法の検討
３．その他

## Slide 3
１．平成22年度の検討経緯
<number>

## Slide 4: １－１．平成22年度の検討概要
<number>
目的
  都市計画分野における行政事務の効率化、住民サービスの向上を目的として、平成２０年度に共有デジタル地図を背景図として整備した三重県全域の都市計画主題データ（用途地域、都市計画道路など）の、効果的な更新及び配信手法を検討しました。
実施内容
  ①都市計画主題データの更新手法の検討
  ②都市計画主題データの配信手法の検討

## Slide 5: １－２．都市計画主題データの更新手法の検討
<number>
検討結果
  都市計画部門を対象とした現状調査を行い、効果的な都市計画主題データの更新手法として、市町と自治会館組合の連携（役割分担）による共同更新手法を検討・立案しました。
  共同更新のためのルールを取りまとめた「都市計画主題データの更新ガイドライン（案）」（各種マニュアル類を含む）を作成しました。
③自治会館組合は、更新した都市計画主題データを、市町へ配布
【共同更新のイメージ】
都市計画
主題データ
（県全域）
自治会館組合
市町Ａ
市町Ｂ
市町Ｃ
共有DM
更新情報
共有DM
更新情報
共有DM
更新情報
①市町は、共有DMを背景図とした、都市計画主題データの更新情報を、GISデータとして組合へ提供
②自治会館組合は、市町から提供された更新情報をもとに、都市計画主題データを更新

## Slide 6: １－３．都市計画主題データの配信手法の検討
<number>
検討結果
  都市計画部門を対象とした現状調査を行い、都市計画主題データの配信システムの要件、配信にあたっての課題を整理しました。
  都市計画主題データの配信について、以下の方針を決定しました。
    今後、都市計画主題データを保有する全ての市町において、都市計画主題データのWeb配信を行うことを目指す。
    上記の実現にむけて、既存の配信システムの活用や、現状の課題解決にむけた取り組みを、継続的に実施していく。
＜目指す姿＞
全市町の都市計画情報をWeb配信で住民へ提供
＜現状の姿＞
市町によっては紙図面で都市計画情報を住民へ提供
共有DM
共有DM
都市計画
共有DM
都市計画
共有DM
都市計画
共有DM
都市計画
図面
図面
配信システムを持たない市町は、既存の配信システム（MieClickMaps）を活用した共同配信を検討していく

## Slide 7: １－４．平成22年度のWG成果
<number>
成果品 | 内容
都市計画主題データ更新 ガイドライン（案） | 都市計画主題データの共同更新に関する、関係者の役割や更新手順等を、ガイドラインとしてとりまとめたもの
都市計画主題データ 更新マニュアル（案）【市町版】 | 都市計画主題データの更新情報の作成手順をとりまとめた、市町担当者むけのマニュアル
都市計画主題データ更新マニュアル（案）【自治会館組合版】 | 都市計画主題データの更新手順をとりまとめた、自治会館組合担当者むけのマニュアル
都市計画主題データの運用に関するアンケート調査結果報告書 | 都市計画主題データに関する現状調査結果をとりまとめたもの
参考資料１
参考資料２

## Slide 8
２．今年度のＷＧ活動計画
<number>

## Slide 9: ２－１．活動体制
<number>
  定期的に関係者を集めた研究会・ワーキングを開催し、各分野の実務担当者の意見を、十分に考慮して検討をすすめます。
【地理空間情報利活用研究会】
・住所データの整備、利活用に関する調査研究
・都市計画WG、安心・安全WGの成果の確認・承認
【都市計画WG】
・共有デジタル地図の都市計画分野への利活用に関する調査研究
【安心・安全WG】
・共有デジタル地図の安心・安全分野への利活用に関する調査研究
【検討委員会】
・研究会成果の確認・承認
成果の報告
成果の報告
研究会成果の報告

## Slide 10: ２－２．活動内容
<number>
目的
  都市計画分野における行政事務の効率化を目的として、昨年度作成した「都市計画主題データ更新ガイドライン（案）」に基づく、都市計画主題データの共同更新実験を行い、都市計画主題データの効率的な更新手法を確立します。
  また、住民サービスの向上を目的として、三重県全域での都市計画主題データの配信手法を検討します。
実施内容
  ①都市計画主題データの共同更新実験の実施
  ②都市計画主題データの具体的な配信手法の検討

## Slide 11: ２－３．都市計画主題データ共同更新実験の実施
<number>
【都市計画主題データの共同更新の仕組み】
都市計画主題データの共同更新実験の概要
  昨年度に作成した「都市計画主題データ更新ガイドライン(案) 」に基づき、実際に都市計画主題データの共同更新を行い、共同更新の仕組みの課題抽出及び対応策を検討し、効果的な都市計画主題データの更新手法を確立します。
  また、市町の都市計画部門の担当者を対象とした、ＧＩＳ操作研修会及び共有DMの活用事例紹介等を行い、担当者のＧＩＳスキル向上を図ります。
都市計画
主題データ
（県全域）
自治会館組合
市町Ａ
市町Ｂ
市町Ｃ
共有DM
更新情報
共有DM
更新情報
共有DM
更新情報
都市計画主題データの更新ガイドライン（案）
共同更新実験は、昨年度の都市計画WGの参加市町を対象に実施する予定です。

## Slide 12: ２－３．都市計画主題データ共同更新実験の実施
<number>
目的
  都市計画主題データの共同更新のしくみの課題整理および対応策の検討を行い、現実に即したしくみを確立する。
実施期間
  平成２３年６月～平成２４年３月
参加市町
  平成２３年度都市計画ＷＧ参加市町を中心に選定
実験内容
  平成２３年度に決定する都市計画変更決定について、都市計画主題データ更新ガイドライン（案）第1.0版に基づいた更新を行う。
  実証実験の中間報告を行い、必要に応じてWG内で協議のうえ、しくみへ反映させる。

## Slide 13: ２－３．都市計画主題データ共同更新実験の実施
共同更新における市町の流れ
<number>
都市計画の変更発生
案の作成を外部に委託するか？
計画図をGISデータで作成してもらうよう、仕様書を作成
マニュアルに従い、GISを利用した計画図データの作成
YES
NO
自治会館組合へ更新用の計画図データを提供
自治会館組合へ都市計画主題データの更新を依頼
更新後都市計画主題データを校正図で確認後受領

## Slide 14: ２－３．都市計画主題データ共同更新実験の実施
共同更新における自治会館組合のサポート体制
  都市計画主題データの更新及び品質管理
    市町から提供された更新資料をもとに都市計画主題データを更新し、市町へ提供
  都市計画主題データ更新の履歴管理
    更新履歴台帳を作成
  GIS操作研修会の実施
  問い合わせ窓口の常時開設
<number>

## Slide 15: ２－３．都市計画主題データ共同更新実験の実施
実証実験の準備
  都市計画主題データの初期整備時点から更新を行っていない市町については、今年度分に加え、これまでの都市計画決定内容を反映させる必要があります。
  都市計画主題データについて修正すべき箇所がある市町については、個別に対応します。
<number>

## Slide 16: ２－３．都市計画主題データ共同更新実験の実施
中間報告の方法
  事務局より、レビューシートを配布し、WG前に意見等を集約します。
  1回目では課題の整理を主目的とし、2回目では全体の評価を主目的とします。
    1回目レビューシートの内容
      都市計画主題データ更新の手順に関する課題
      発注に際しての課題、業者とのやりとりにおける課題
      その他の疑問・ご意見等
  問い合わせ窓口での記録及び、レビューシートに記載していただいたご意見を事務局にてとりまとめ、協議が必要な内容については次回WGで協議を行います。
<number>
参考資料３
GISの操作方法等、技術的な問題
発注に際しての課題等、運用上の問題
問い合わせ窓口へ
レビューシートへ

## Slide 17: ２－３．都市計画主題データ共同更新実験の実施
<number>
実施スケジュール
時期 | 市町 | 自治会館組合 | WG
６月 ・実験実施準備 | 新たに発注する都市計画変更案の作成についてはGISデータとしての納品を仕様に盛り込む | 第1回操作研修会の実施 相談窓口の常時開設 | 参加市町における未修正分や既に計画図等の作成を発注済みの案件への対応を協議（外部委託若しくは内製作業による修正）
６月～ 翌年２月 ・実験実施 ・レビュー実施 | 新規の都市計画変更等は、計画図をGISデータで作成し、自治会館組合へ更新資料として提供を行う | 都市計画主題データの更新及び品質検査を行う 校正後、都市計画主題データを市町へ提供する 第2回操作研修会の実施 | 夏と冬頃、2回程度WG等においてレビュー・検討を行い、課題となった事項を整理し対応策を検討する
翌年３月 ・実験結果の とりまとめ |  |  | レビューの結果をガイドライン及びマニュアルに反映する 都市計画決定されている全市町の都市計画担当者に対し検証結果の報告を行う

## Slide 18
<number>
②都市計画主題データの具体的な配信手法の検討
  三重県全域における都市計画主題データのWeb配信の実現に向けて、現在、三重県がWebＧＩＳとして運用中である「MieClickMaps」を利用した、具体的な配信手法を検討します。
  また、都市計画主題データをWeb配信する際の課題についても、対応策を関係者と協議・検討します。
＜目指す姿＞
全市町の都市計画情報をWeb配信で住民へ提供
共有DM
主題
共同配信
現在未配信の市町は、MieClickMapsを利用した共同配信を目指す
既にGISでWeb配信している市町はそのままサービスを継続
（四日市市、鈴鹿市
いなべ市、など）
住民は、三重県全域の都市計画情報がインターネットを通して閲覧可能となる
共有DM
都市計画
共有DM
都市計画
共有DM
都市計画
２－４．都市計画主題データ配信手法の検討

## Slide 19: ２－４．都市計画主題データ配信手法の検討
<number>
都市計画主題データの配信においては、以下の課題が残されています。
  配信に際しての課題
    隣接市町との境界付近における不整合
    経年変化などによる筆界との不整合
    都市計画項目同士の不整合
    建築協定等、都市計画決定されていない制限があること
  上記課題を回避するために必要な対応策
    但し書きの表示
    一定縮尺以上の拡大制限、表示の工夫など、利用者に誤解を生じない表現
    印刷制限
これらに対し、三重県の公開型ＷｅｂＧＩＳである「ＭｉｅＣｌｉｃｋＭａｐｓ」で対応可能な範囲を検討し、具体的な公開仕様について提案・協議を行います。

## Slide 20
３．その他
<number>

## Slide 21: ３－１．都市計画WGの開催スケジュール（予定）
<number>
全４回の開催を予定しています。
開催数 | 開催日 | 議題（案）
第１回 | 平成２３年 ６月 | ・都市計画主題データの共同更新実験に関する説明 ・都市計画主題データ更新のための操作研修会の開催
第２回 | ８月 | ・都市計画主題データの共同更新実験の中間報告 ・都市計画主題データの配信手法に関する協議 ・ＧＩＳ高度利用のための操作研修会の開催
第３回 | １１月 | ・都市計画主題データの共同更新実験の中間報告 ・共同更新手法の課題及び対応策の確認及び協議 ・都市計画主題データの配信手法に関する協議
第４回 | 平成２４年 ２月 | ・都市計画主題データ更新（運用）ガイドラインの改訂

## Slide 22: ３－２．GIS操作研修会の開催
本日午後より、都市計画主題データ更新マニュアル【市町向版】に基づくGIS操作研修会を行います。
  使用するソフト
    QuantumGIS（オープンソースのGISソフトウェア）
  時間
    １３時～３時間程度
  研修内容
    事前準備
    データの取り込み方（SHP形式、DXF形式）
    図形表現の変更（色、線種、線幅、記号、注記等）
    図形の編集
    属性の編集
    印刷方法
    質疑応答
<number>