## Slide 1: 第３期共有デジタル地図更新事業に ついて（進捗報告）
令和元年６月６日
三重県市町総合事務組合
資料１

## Slide 2: 内容
１．共有デジタル地図共同整備事業の概要
２．第３期共有デジタル地図更新事業について
（進捗報告）

## Slide 3
2
１．共有デジタル地図共同整備事業の概要

## Slide 4: １－１．県市町の基本合意事項
3
（費用負担割合）
市町と三重県の負担割合は2：1とする。
（地図精度）
1/1,000の道路縁、1/2,500の地形図の縮尺混合地図として整備する。
（更新計画）
整備した地図の更新は、概ね6年サイクルで更新する。
（実施主体）
責任の明確化や事業継続性の観点から、実施主体は市町総合事務組合とする。
基本合意事項

## Slide 5: １－２．共同整備事業の目的
4
②効率的、定期的な地図更新
③共通のデジタル地図を利用した情報共有
①整備・更新コストの縮減
一括発注による調達コスト縮減
地図の重複整備を解消することによる整備コストの縮減
事務作業のアウトソーシングによる事務量の縮減
共同化による効率化、標準化された定期的更新
定期更新による現地と地図の乖離を縮減
より安く！
みんなで！
より新鮮に！
県域を網羅する均一かつ均等な大縮尺地図の共同利用 ※例：道路管理、都市計画、防災・災害、台帳管理等
統一化された地図による情報共有、意志疎通の向上 （①市町内部 ②市町間相互 ③市町と県間）

## Slide 6: １－３．共同整備事業の運営体制
5
＊29市町の負担金については、(公財)三重県市町村振興協会基金を活用
三重県市町総合事務組合
発注
納品
納品
共通仕様書
負担金
提供
国
企業
住民
教育機関
測量業者
納品
２９市町
三重県
負担金
刊行物
刊行物
刊行物

## Slide 7: １－４．成果の種類
6
項目 | 成果品 | 内容 | イメージ
空中写真成果 | 撮影原データ | 地上解像度12cm～15cmで航空カメラで撮影した空中写真画像（生写真）。 | 
 | 写真地図データ | 「撮影原データ」を基に、カメラの傾きと土地の比高による歪みを補正して、地図と同様な正射投影したもの。デジタルオルソフォトともいう。解像度は２０cm。 | 
 | 数値地形モデル （ＤEＭ） | 建築物や植生等の高さを除いた、地表面の高さの点群データ。主に、浸水・氾濫シミュレーション等の防災分野への利用が可能。 | 
 | 数値表層モデル （DSM） | 空中写真画像の画素（地上解像度）単位の表層高さ（建築物や植生等の高さを含む）の点群データ。主に、３次元データの構築や、固定資産の異動判読作業への利用が可能。 | 
○○
－
△△
－ＡＢＣ１２３４５
○○
－
△△
－ＡＢＣ１２３４５
○○
－
△△
－ＡＢＣ１２３４５
本事業における成果品は、「空中写真成果」と「デジタル地図成果」の２種類に分類されます。成果品の概要は、以下のとおり。

## Slide 8: １－４．成果の種類
7
項目 | 成果品 | 内容 | イメージ
デジタル地図成果 | 数値地形図 | 地形・地物を描画した数値地形図。 道路縁は1/1,000レベル、その他項目を1/2,500レベルの品質を有する。 | 
 | 小縮尺地図 | 広域的利用を目的として、数値地形図を縮小編纂して、縮尺1/10,000の地図データとしたもの。 | 
 | 構造化データ | GIS（地理情報システム）に使用できる、主要な地物（道路や建物）の面データ。 | 

## Slide 9
8
１－５．事業スケジュール
平成２９年度より第３期共有デジタル地図更新事業を実施中
Ｈ１８ | Ｈ１９ | Ｈ２０ | Ｈ２１ | Ｈ２２ | Ｈ２３ | Ｈ２４ | Ｈ２５ | Ｈ２６ | Ｈ２７ | Ｈ２８ | Ｈ２９ | Ｈ３０ | Ｈ３１
第２期更新事業
→
→
写真撮影
地図整備
→
写真撮影
地図修正
→
初期整備事業
第３期更新事業
→
写真撮影
地図修正
→
○共有デジタル地図初期整備事業：平成１８年～平成２０年
○第２期共有デジタル地図更新事業：平成２３年～平成２５年
○第３期共有デジタル地図更新事業：平成２９年～平成３１年

## Slide 10
三重県市町総合事務組合（管理者）
地理空間情報集約システム（クラウド型ＧＩＳ）
【搭載機能】
地図表示機能、検索機能、計測機能、印刷機能、データ登録機能、データインポート／エクスポート機能、アドレスマッチング機能、システム管理機能
【搭載データ】
共有デジタル地図、写真地図データ、国・県から提供された災害データ、民間企業から提供された災害データ（災害発生時）、利用者の登録データ、
県域住所データ
県内市町
三重県
国・民間企業
サービス
提供
利用
（情報登録）
サービス
提供
利用
（情報登録）
災害データ
の提供
↓
↓
↓
↓
↓
１－６．成果の利活用支援について
地理空間情報集約システムの構築・運用
  平成２６年１０月より、共有DMの利活用支援ツールとして、災害情報等を県域レベルで管理・共有することができる、クラウド型GISを提供。
    URL： http://www.cloudjp.asp.lgwan.jp/sonicweb/gis/mie/

## Slide 11: １－６．成果の利活用支援について
10
数値地形図（H23）
数値地形図（構造化）
航空写真（H23）
避難所
航空写真（H18）
土砂災害危険箇所
津波浸水想定区域
共通グリッド
河川浸水想定区域
緊急輸送路
統計情報
標高点
主なシステム搭載データ

## Slide 12: １－７．成果の利用方法
11
ガイドラインの骨子
共有デジタル地図成果を関係者（市町、三重県、住民等）で効率的に利用していくために、利用ルールを取りまとめた「共有デジタル地図成果利用ガイドライン」を作成しています。
共有デジタル地図の利用にあたりましては、本ガイドラインの遵守を、お願いいたします。
測量法に則った運用を基本としながら、市町、県での利便性を考慮したものとする。
共有デジタル地図の著作権ならびに測量計画機関としての権能は、総合事務組合に集約する。市町、県は、行政事務において自由に利用できる権利を有する。
住民等への一般利用者への成果提供は、（一財）日本地図センターに委託し、市町職員の負担軽減を図る。

## Slide 13: １－７．共有デジタル地図成果の利用方法
12
①共有デジタル地図データを直接加工して、新たな測量成果を作成する場合
（例：道路台帳図作成など）
②共有デジタル地図を各種GIS（庁内GIS、個別業務型GIS、公開型GIS等）に取り込む場合（GISから紙出力をすることが前提）
①共有デジタル地図データの上に各種主題図を重ね合わせた地図を作成する場合
（例：ハザードマップ、観光マップなど）
②共有デジタル地図を各種パンフレットや書籍などに挿入する場合（ただし少量の利用は除く）
使用承認申請が必要な場合
複製承認申請が必要な場合
①一般利用者へ紙媒体で成果を提供する場合
②工事や委託業務等において、委託業者に対し、一時的に成果を利用させる場合（工事設計図書の作成など）
承認申請が必要でない場合
市町、県においては、行政事務等において本成果を自由に利用できる権利がありますが、測量法に従い、総合事務組合へ「測量成果の使用・承認申請」を提出いただく必要がある場合があります。

## Slide 14: １－７．共有デジタル地図成果の利用方法
13
市町・県
総合事務組合
①測量成果の使用・複製承認申請書
②測量成果の使用・複製承認書(承認番号)
三重県市町総合事務組合
（複製・使用承認申請のEメールアドレス） m-dmap02@shichosogo-mie.jp
測量成果にかかる複製・使用承認申請書につきましては、市町担当課より、総合事務組合まで電子メール（公印不要）にて送信いただきますようお願いいたします。
承認申請書到着後、概ね１週間後に総合事務組合より「承認書」を発行させていただきます。
本承認書には、「承認番号」を記載させていただいておりますので、作成した成果等に本承認番号等の記載をお願いいたします。

## Slide 15
14
２．第３期共有デジタル地図更新事業
について（進捗報告）

## Slide 16
15
２－１．空中写真撮影事業について
業務名称
  写真地図データ・数値地形モデル・数値表層モデル作成【北部地区】委託業務
  同・【南部地区】委託業務
業務概要
  三重県及び県内市町が都市計画法、道路法、森林法、土砂災害防止法、河川法等の法定地図整備及び施設管理、公共事業、防災、統合型ＧＩＳなど多様な業務での利用を目的にした共有デジタル地図（数値地形図（地図情報レベル1,000 及び2,500））の整備にかかる基礎資料および県内市町の資産税評価業務等において利用するための、空中写真及び写真地図データ・数値地形モデル等の整備を目的とする 。
  いなべ市は別途オプションにより、10ｃｍ解像度撮影、10ｃｍ解像度写真地図データを作成
撮影範囲図

## Slide 17
16
２－１．空中写真撮影事業について
作業は全て完了済み
  撮影は、平成２９年１０月１０日～１２月２２日で全域完了
  平成２９年度中に撮影原データの整備を完了
  組合内部の検査を経て、各市町へ成果品を提供完了
項目 | 平成29年度 |  |  | 平成30年度 |  |  | 
 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月
撮影 |  |  |  |  |  |  | 
サムネイルビューワ |  |  |  |  |  |  | 
撮影原データ |  |  |  |  |  |  | 
写真地図 |  |  |  |  |  |  | 
DEM |  |  |  |  |  |  | 
DSM |  |  |  |  |  |  | 
納品
（12月に完了）
納品
納品
（内部検査）
納品
（内部検査）
納品
（内部検査）
（内部検査）
（内部検査）
（各市町へ提供完了）
（各市町へ提供完了）

## Slide 18
２－２．数値地形図共同整備（修正）事業
契約内容
事業目的：
三重県及び県市町における「コスト縮減」、「事務事業の効率化」、「県市町の情報共有」、「住民サービスの向上」を実現するために合意された共同化における共有デジタル地図の整備（修正）
契約者：国際航業、パスコ、中日本航空、若鈴、ジオフォーラム、
ジオ共同企業体
契約額：800,000,000 -円（税抜き）
契約日：仮契約）平成29年12月2日 落札者決定通知日
本契約）平成29年12月26日
作業工期：平成31年6月14日
作業範囲：県内全域
修正の時点：空中写真の撮影日（写真地図・数値地形モデル整備事業）

## Slide 19
 | 平成３０年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平成３１年度 |  | 
 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月
<中間成果提供対象> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
予察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
現地調査 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
数値図化・編集 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DMデータ作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
<中間成果提供対象外> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
予察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
現地調査 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
数値図化・編集 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DMデータ作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
構造化編集 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
小縮尺地図作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
品質評価・検定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2500数値地図納品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
２－２．数値地形図共同整備（修正）事業
実施工程
市街化区域などを対象に、中間成果を提供
全市町の成果を納品

## Slide 20
２－２．数値地形図共同整備（修正）事業
成果品
・共有デジタル地図（数値地形図2500、数値地形図10000）
※納品形式：DM、SHP、DXF、SXF、PDF、XML(2500のみ)
・精度管理表、検査評価結果資料
・メタデータファイル
・各種GIS用に作成した各市町単位のプロジェクトファイル
・既存資料利用による修正作業整備仕様書（案）
・予察範囲データ
・打合せ記録簿
・作業報告書

## Slide 21
２－２．数値地形図共同整備（修正）事業
成果の検査について
  検査実施日・場所
    日程：令和元年６月２８日（金）
    場所： 三重県建設技術センター
  検査対象
    (１) 作業報告書（地図運用支援に関わる成果を含む。契約書・仕様書・ 提案書内容の確認実施）、その他精度管理表等の本業務で作成した書類
    (２) 共有デジタル地図成果及び関連成果（全県域市町毎）
    (３) 小縮尺地図データ成果及び関連成果（全県域市町毎）
  検査体制
    (１) 市町職員 ３名
    (２) 三重県職員 ２名
    (３) 三重県建設技術センター職員 ２名
    (４) 三重県市町総合事務組合職員 ４名

## Slide 22
２－２．数値地形図共同整備（修正）事業
成果の検査について
  検査内容
(１) 作業報告書（地図運用支援に関わる成果を含む。契約書・仕様書・提案書内容の確認実施）
    ①作業報告書により、地図作成の内容を検査する。
    ②作業報告書により、地図運用支援に関わる作業内容を検査する。
    ②整備要領等本業務において作成した付属資料を検査する。
    ③本業務にて納品したハードウェア等を検査する。
    ④各種GISのプロジェクトファイルを検査する。
    ⑤その他書類関係の内容を検査する。
(２) 共有デジタル地図成果及び関連成果（全県域市町毎）
    ①市町毎に１図面をサンプリングし、予察範囲のデータが、調査内容に基づいて確実に修正されているかを目視検査する。（抽出検査）
    ②地図編集ソフトにより、Shapeデータが、全域エラー無く読み込めるか目視点検する。
    ③各種成果データが納品ハードディスクに格納されているか、ファイル名一覧で確認を行う（全数検査）。検査員が更に検査が必要と判断した場合、検査員指定のファイルを地図編集ソフト上で目視確認する。
(３) 小縮尺地図データ成果及び関連成果（全県域市町毎）
①各種成果データが格納されているか、ファイル名一覧で確認を行う（全数検査）。検査員が更に検査が必要と判断した場合、検査員指定のファイルを地図編集ソフト上で目視確認する。

## Slide 23
２－２．数値地形図共同整備（修正）事業
成果品の県市町提供時期について
  本業務の成果は、７月中に三重県及び各市町へ提供予定です。
成果品の配布方法
  市町総合事務組合から各市町の検討委員会メンバー宛てに、HDD媒体を発送致します。