## Slide 1: 共有デジタル地図の運用にかかる活動報告について
令和元年６月６日
三重県市町総合事務組合
資料３

## Slide 2: 内容
1
１．昨年度の活動報告について
２．今年度の活動計画について
３．その他

## Slide 3
2
2
１．昨年度の活動報告について

## Slide 4: １－１．活動概要
活動方針
  行政事務の効率化・高度化を目的として、共有デジタル地図の効果的な運用を推進する。
  今年度は、共有デジタル地図の次期更新にむけた基本調査を開始するとともに、新技術であるUAVを活用した部分更新に関する調査・検討を実施する。
活動内容
  ①共有デジタル地図の次期更新に向けた検討
  ②共有デジタル地図の部分更新に関する調査
  ③その他支援活動
    共有デジタル地図個別説明会の実施
    共有デジタル地図利活用ワークショップの開催
3

## Slide 5
4
実施体制
  今年度の会議体は、検討委員会と技術部会から構成する。
  今年度技術部会の協議・報告事項、検討テーマは、以下のとおりとする。
    協議・報告事項：共有デジタル地図修正作業に関する協議・報告
    検討テーマ①：共有デジタル地図の次期更新にむけた検討
    検討テーマ②：共有デジタル地図の部分更新に関する調査
【検討委員会】
・共有デジタル地図修正作業の確認及び承認
・共有デジタル地図運用支援活動の確認及び承認
【技術部会】
協議・報告事項：共有デジタル地図修正作業に関する協議・報告
検討テーマ①：共有デジタル地図次期更新にむけた検討
検討テーマ②：共有デジタル地図の部分更新に関する調査
１－１．活動概要

## Slide 6
目的
  共有デジタル地図の次期（第４期）更新計画策定にむけて、県市町の意向や、新技術に関する調査等を実施し、次期更新計画に係る基本情報を整理する。
  調査結果をふまえ、成果仕様や工程に関する基本方針等を検討・整理し、「共有デジタル地図次期更新計画（案）」として取りまとめ、今後の更新計画の具体化にむけた基礎資料とする。
実施内容
  ①次期更新計画策定にむけた調査の実施
  ②次期更新計画に係る基本方針の検討
    基本仕様（案）、費用計画（案）、工程計画（案）の検討
  ③次期更新計画（案）の取りまとめ
１－２．共有デジタル地図の次期更新にむけた検討

## Slide 7
6
6
意向調査の実施
  全２９市町及び県主要部署を対象とした意向調査を実施した。
    個別市町を対象とした、意向調整のためのフォローアップ調査も実施
意向調査結果
  更新開始時期については、２０２３年度（令和５年度）とすることで問題ないことが確認できた。
  成果仕様については、第３期更新事業と同じ成果仕様とすることで問題がないことが確認できた。
  県市町の要望として、固定資産（３年サイクル）の撮影共同化、撮影成果の早期納入・高解像度化、森林分野における利活用拡大等が確認できた。
調査名 | 調査目的
次期更新に関するアンケート調査 | 次期更新計画の策定のための基本情報収集（更新時期、成果仕様、本事業に対する要望など）を目的として、県市町の意向を確認する
次期更新に関する三重県関係部むけヒアリング調査 | 
  【①次期更新計画策定にむけた意向調査の実施】
１－２．共有デジタル地図の次期更新にむけた検討

## Slide 8
7
7
※上記仕様外の対応については、希望市町のオプション対応とする。
区分 | 成果名 | 成果仕様 | イメージ
空中写真 撮影成果 | 撮影原データ | ・撮影範囲：三重県全域 ・撮影縮尺：地図情報レベル1,000図化が可能な撮影縮尺 ・撮影重複度：同一コース内の隣接空中写真との重複度（OL）60％、隣接コースの空中写真との重複度（SL）30％ ・撮影カメラ：デジタル航空カメラを使用 ・データ形式：TIFF | 
 | 写真地図データ | ・整備範囲：三重県全域 ・地図情報レベル：2,500（水平位置精度：2.5m以内） ・解像度：20cm ・データ形式：TIFF、JPEG | 
 | 数値地形モデル （ＤEＭ） | ・整備範囲：三重県全域 ・グリッド間隔：5m以内 ・標高点精度：1.0m以内 ・データ形式：TXT | 
地図更新 成果 | 数値地形図 | ・整備範囲：三重県全域 ・地図情報レベル：道路縁1,000（水平位置精度：0.7m以内）、その他項目2,500（水平位置精度：1.75m以内） ・取得項目：公共測量作業規程の準則に記載されている公共測量標準図式（地図情報レベル2,500）の全項目 ・データ形式：DM、Shape、DXF、SXF、PDF、XML | 
○○
－
△△
－ＡＢＣ１２３４５
○○
－
△△
－ＡＢＣ１２３４５
○○
－
△△
－ＡＢＣ１２３４５
  【②次期更新計画に係る基本方針の検討：基本仕様（案）の検討）】
第４期更新事業の成果仕様（案）①
１－２．共有デジタル地図の次期更新にむけた検討

## Slide 9
8
8
※上記仕様外の対応については、希望市町のオプション対応とする。
区分 | 成果名 | 成果仕様 | イメージ
付帯整備 成果 | 小縮尺地図データ | ・作成仕様：数値地形図をもとに、1/10,000縮尺レベルに適応したデータの間引きと編纂により作成 ・整備範囲：三重県全域 ・データ形式：DM、Shape、DXF、SXF、PDF | 
 | 構造化データ | ・作成仕様：数値地形図をもとに、主要項目（道路、建物、橋、行政区、水域、公園）の面データを作成 ・整備範囲：三重県全域 ・データ形式：Shape | 
 | 数値表層モデル （ＤＳＭ） | ・作成仕様：撮影原データをもとに、ステレオマッチング処理により画素単位（20cm以内）の表層高さ点郡データを作成 ・整備範囲：三重県全域 ・データ形式：TXT（ASCI） | 
 | 第三者検定 | 空中写真撮影成果、数値地形図成果について第三者が検定するもの。 | 
検定
証明書
第４期更新事業の成果仕様（案）②
  【②次期更新計画に係る基本方針の検討：基本仕様（案）の検討）】
１－２．共有デジタル地図の次期更新にむけた検討

## Slide 10
費用積算の要件
  ①空中写真撮影
  最新かつ複数社が保有する最新のデジタル航空カメラ適用
  ②地図更新
  国土交通省積算基準（設計業務等標準積算基準書）に基づいた積算
  三重県の実態（経年変化率の適用）に応じた積算
  ③付帯整備
  第３期から変更点なし
  【②次期更新計画に係る基本方針の検討：費用計画（案）の検討）】
１－２．共有デジタル地図の次期更新にむけた検討

## Slide 11
10
三重県の実態に応じた積算とは？
  地形区分（市街地、耕地、山地部）ごとの経年変化率を、第３期更新事業実施時の実績をもとに設定（国土交通省積算基準の経年変化率は２０％）
    第３期更新事業において、経年変化箇所をデジタルデータとして取得・集計することにより、正確な経年変化量を算出した
  山地部については、より実態に基づいた積算を行うため、平地部周辺（山地部A）とそれ以外（山地部B）に分類して積算
地形区分（面積） | 平地部（1,853ｋ㎡） |  | 山地部（ 3,921ｋ㎡ ） | 
 | 市街地 （310ｋ㎡） | 耕地 （ 1,543ｋ㎡ ） | 山地部Ａ （ 906ｋ㎡ ） | 山地部Ｂ （ 3,015ｋ㎡ ）
採用する経年変化率（実績値） | 12.00％ | 12.68％ | 4.45％ | 1.73％
第３期－第２期の差分 | －1.16％ （-2.86ｋ㎡） | －0.32％ （-16.17ｋ㎡） | －1.11％ （-5.40ｋ㎡） | －1.47％ （-44.44ｋ㎡）
  【②次期更新計画に係る基本方針の検討：費用計画（案）の検討）】
１－２．共有デジタル地図の次期更新にむけた検討

## Slide 12
11
経年変化箇所の取得イメージ
  第３期更新事業において、デジタル予察（経年変化箇所の抽出）を実施
  上記成果を利用して、正確に経年変化量を算出
  【②次期更新計画に係る基本方針の検討：費用計画（案）の検討）】
１－２．共有デジタル地図の次期更新にむけた検討

## Slide 13
12
費用計画（案）まとめ
  ９．１０億円（税抜き） ※第３期：９．８１億円の９３％相当（－０．７１億円）
    オプション項目・費用は、今後、希望市町と協議とする。
    第３期更新事業の発注形態に合わせ、空中写真撮影に付帯整備「画素単位の数値表層モデル（DSM）の作成」を含める。
作業項目（対象範囲） |  |  | 概算費用（税抜き）
空中写真撮影（全域：５,７７４ｋ㎡） ※画素単位の数値表層モデル（DSM）の作成（0.30億円）を含む |  |  | １．５８億円
小計 |  |  | １．５８億円
地図更新 （全域：５,７７４ｋ㎡ ） | 平地部 | 市街地 ： ３１０ｋ㎡ （経年変化率：１２．００％） | ０．９７億円
 |  | 耕地 ：１,５４３ｋ㎡ （経年変化率：１２．６８％） | ３．２８億円
 | 山地部 | 山地部Ａ ： ９０６ｋ㎡ （経年変化率： ４．４５％） | １．１３億円
 |  | 山地部Ｂ ：３,０１５ｋ㎡ （経年変化率： １．７３％） | １．６２億円
小計 |  |  | ７．００億円
付帯整備 （全域：５,７７４ｋ㎡ ） | 小縮尺地図データの作成 |  | ０．２８億円
 | 構造化編集 |  | ０．１８億円
 | 第三者検定 |  | ０．０６億円
小計 |  |  | ０．５２億円
合計費用（税抜き） |  |  | ９．１０億円
  【②次期更新計画に係る基本方針の検討：費用計画（案）の検討）】
１－２．共有デジタル地図の次期更新にむけた検討

## Slide 14
第４期工程計画（案）の要旨
  開始時期は、２０２３年度（令和５年度）とする。
  第３期更新事業とほぼ同様の成果仕様となることから、第３期更新事業の工程計画をベースに、これまでの作業実績や公共測量作業規程に基づく、標準的な工程計画として立案する。
  空中写真の撮影期間については、 ２０２３年１０月１日 ～ ２０２４年１月３０日までとするが、県内市町での資産税評価業務等において利用されることを考慮し、特に市街地、耕地部については、２０２４年１月１日の概ね４週間前後を基準として撮影を実施する方針とする（第３期更新事業と同様の取扱い）。
  本工程計画は、あくまで標準的な工程計画であり、今後、発注時の応募会社からの提案等により、短縮される可能性がある。
13
１－２．共有デジタル地図の次期更新にむけた検討
  【②次期更新計画に係る基本方針の検討：工程計画（案）の検討）】

## Slide 15
14
工程計画（案）
１－２．共有デジタル地図の次期更新にむけた検討
  【②次期更新計画に係る基本方針の検討：工程計画（案）の検討）】

## Slide 16
①工期短縮や撮影・高解像度化への新技術・適用検討
  写真地図データ（オルソ）の早期納入
  写真地図データ（２０ｃm解像度）の高解像度化
②固定資産（３年サイクル）の撮影共同化の検討
③都市計画基礎調査と共有デジタル地図の関係整理
  データ仕様、工程計画について関連性を整理→両事業の効率化を検討
④森林分野における利用拡大の可能性検討
  ２時期のDSMを用いた差分データの活用等を検討
固定資産・撮影共同化WGを設置して検討 ※次節1-3で説明
費用計画の変更のない範囲で対応可能か継続検討
１－２．共有デジタル地図の次期更新にむけた検討
③④については、今後の継続検討事項とする
  【その他：県市町からの要望に対する対応について】

## Slide 17
16
昨年度の検討結果については、「第４期共有デジタル地図更新事業計画（案）」として取りまとめ、今後の更新計画具体化にむけた基礎資料とする。
第４期共有デジタル地図
更新事業計画（案）
基本仕様（案）
工程計画（案）
費用計画（案）
更新計画の具体化・継続検討
資料４
１－２．共有デジタル地図の次期更新にむけた検討
  【③次期更新計画（案）のとりまとめ）】

## Slide 18
17
検討の経緯
  固定資産業務に関連して、多くの市町から「３年サイクル」での空中写真撮影やコスト縮減効果が大きい「撮影共同化」の要望があり、空中写真撮影の実施状況と今後の計画について調査を行った。
  その結果、多くの市町で空中写真撮影の実施、及び計画があり、共同撮影への参加希望も見られることから、撮影共同化WGを設置した。
１－３．空中写真・撮影共同化の検討

## Slide 19
18
18
 | 開催日 | 協議・検討内容
第１回ＷＧ | 平成30年 1月31月 | ・空中写真撮影実態調査の報告 ・撮影共同化WGの検討方針の検討 ・空中写真の撮影仕様、成果品項目、範囲、時期等に関する検討
第２回ＷＧ | 平成31年 3月22月 | ・固定資産業務への空中写真の活用方法の紹介（ＤＳＭ差分） ・空中写真の撮影仕様、成果品項目、範囲、時期等に関する検討
第３回ＷＧ | 令和元年 5月31月 | ・技術仕様の策定、積算・按分方法の検討
WG開催状況、及び検討内容
共同撮影の効果
①費用縮減（約３割）
  撮影コース数の減少等による
  撮影の効率化。
  業務規模増加による
  諸経費率の逓減。
②事務手続きの簡略化
  市町総合事務組合が、
  一括で発注関係事務を行う。
出典 ： 総務省「地理空間情報に関する
地域共同整備推進ガイドライン（概要）」
１－３．空中写真・撮影共同化の検討

## Slide 20
共同撮影の仕様・骨子
（３）撮影時期⇒
項目 | 技術仕様（案） | 備考
（１）成果品項目・ 付帯事項 | ・数値写真、撮影記録、精度管理表、写真地図（オルソ）、簡易オルソ、DSMを作成する。 | ・市町個別の成果等は、オプションとする。 ・システムセットアップは、オプションとする。
（２）撮影仕様 | ・写真地図の地上画素寸法（10cm/15cm） ・1/1000数値図化可能 | 
（３）撮影時期 | ①：11月下旬から12月上旬を基準とする。 ②：1月1日前後1週間を基準とする。 | 
（４）納品日・ 中間納品日 | ・納品日は３月末とする。 ・中間納品（簡易ｵﾙｿ）は１月末とする。 | 
（５）撮影範囲 | ・全域撮影とする。 | 但し、要望提出は可能
概算費用 | ・約３．５万円／ｋ㎡ | 
１－３．空中写真・撮影共同化の検討

## Slide 21
共同撮影参加の意向確認について
  本日の検討委員会後に「共同撮影参加の意向確認について」及び「共同撮影参加意思確認票」を送付させていただきます。
  ６月２８日までに、ご回答をお願いいたします。
１－３．空中写真・撮影共同化の検討

## Slide 22
目的
  共有デジタル地図の更新間隔（概ね６年）が利活用上の課題となっていることをふまえ、経年変化に対する部分更新（適宜更新）の実現にむけて、新技術であるUAV（ドローン）を用いた共有デジタル地図更新手法の有効性を検討・整理する。
  検討にあたっては、一部地区を対象とした更新実証実験を実施し、実証を通じた手法の有効性を整理する。
実施内容
  ①UAVを用いた部分更新実証実験の実施
  ②UAVを用いた部分更新実証実験結果の取りまとめ
１－４．共有デジタル地図の部分更新に関する調査

## Slide 23
県内４地区で実証実験を実施
  ①鈴鹿市内（県道） ②鈴鹿市内（公園）・・・実施日：2018.9.3
  ③鳥羽市内（県道） ④志摩市内（公共施設）・・・実施日：2018.10.25
１－４．共有デジタル地図の部分更新に関する調査

## Slide 24
撮影成果
③鳥羽市内（県道）
④志摩市内（公共施設）
１－４．共有デジタル地図の部分更新に関する調査

## Slide 25
UAVフライト時の制約事項
法的規制 | 航空法の規制エリア 空港近辺及びDID地区での規制範囲においては、国土交通省の許可 （一部該当空港事務所）があれば可能 その他の規制エリア 上記の規制エリア以外に、市の独自の条例についても、市町に確認が必要 民家、一般建物 民法第 207条 において 、「土地の所有権は法令の制限内においてその土地の 上下に及ぶ」とあるため、撮影の際には各民家の許可が必要 道路上 道路交通法は第七十七条「道路において工事若しくは作業をしようとする者」は 「道路使用許可申請書」を管轄の警察署に提出し、事前に許可証を取得しなけ ればならないことになっている。（今回の実証実験では、道路脇でのフライトのため、 申請は無し｛鈴鹿警察署で確認｝）
その他 | 標定点測量 GNSSを用いた標定点測量の場合、山間地の谷間などで、衛星を受信できない場所があるため、TS測量を実施することも考慮する。また、場所によって、伐採が必要な個所もある 送電線 送電線の付近はUAVの飛行に影響があるので、30ｍ以上離れて実施 する
１－４．共有デジタル地図の部分更新に関する調査

## Slide 26
図化成果の比較（赤色：共有DM 灰色：UAV図化成果）
  位置情報に関して、全ての地区で共有DMと整合していることを確認
①鈴鹿市内（県道）
②鈴鹿市内（公園）
③鳥羽市内（県道）
④志摩市内（公共施設）
１－４．共有デジタル地図の部分更新に関する調査

## Slide 27
精度管理
  公共測量作業規定に準じた制限値内に入ることを確認できた。
    公共測量申請も実施
１－４．共有デジタル地図の部分更新に関する調査

## Slide 28
費用試算（シミュレーション）
  部分更新の作業費（実証実験結果より）
    ４箇所の部分更新作業費（計画準備→フライト→標定点→図化作業）
      １２６万円
  部分更新の対象数量
    以下の区分に該当する変化箇所を対象とする（第３期事業の予察データより、第２期事業からの６年分の変化箇所を抽出）
      ①道路の変化箇所…道路の新規、改良、滅失、など
      ②災害による変化箇所…土砂災害、堤防決壊、など
      ③公共施設の変化箇所…廃棄物処理場、病院の新設や改築、など
    上記変化箇所のうち、面積10,000㎡以上のものを対象とする
  試算結果
    部分更新費用（６年分・４８５箇所）：約１億５,０００万（１年あたり約２,５００万）
１－４．共有デジタル地図の部分更新に関する調査

## Slide 29
参考：面積10,000㎡以上の更新箇所のイメージ
太陽光発電：41,574㎡
多気町災害： 17,327㎡
鈴鹿市県道： 24,960㎡
津市サオリーナ：89,027㎡
一般開発
道路
災害
公共施設
１－４．共有デジタル地図の部分更新に関する調査

## Slide 30
実証実験のまとめ
  共有デジタル地図の全体更新は、概ね６年サイクルであり、特に重要な地形・地物については、利用面から品質（新鮮度）の維持が重要である。
  そこで、全体更新の補完として、UAV（ドローン）を用いた部分更新による品質維持方策を実験した。
  道路、公共施設等を対象とした実証実験では、「公共測量の承認～測量～地図修正」まで、技術的には適用可能性が高いことを実証した。
  一方、法的規制の観点では、民家上空を含む飛行許可や現地測量時の道路使用許可の取得など、適用性や効率性に大きな制約がある。
今後の検討について
  UAVによる更新手法や制約を踏まえた部分更新のニーズを調査し、適用の要否、ルールを検討する。また、UAV適用には制約も多いことから、公共施設等は竣工図データ等、他資料との組合せ更新も考慮する。
  また、コスト面の検討（試算結果の妥当性確認、費用負担方法、など）を行い、部分更新の実現可能性等を整理する。
１－４．共有デジタル地図の部分更新に関する調査

## Slide 31
共有デジタル地図個別説明会の実施
県・市町 | 開催日・内容
南伊勢町 | 〇2018年10月12日実施 ・共有DM整備事業の概要説明 ・ごみ収集所データ入力を事例とした地理空間情報集約システムの操作研修
三重県森林・林業経営課、治山林道課、防災砂防課 | 〇2018年10月26日実施 ・航空写真測量による共有DM作成の概要とデータ仕様の解説 ・森林林業・治山林道分野での利活用事例紹介 ・防災・砂防分野での利活用事例紹介 ※以降継続して各種要望について対応中
四日市市 | 〇2019年2月26日実施 ・共有DM整備事業の概要説明 ・空中写真撮影、及び数値地形図作成手法の説明 ・広域利用（行政区域外）に重点を置いた地理空間情報集約システムの説明
１－５．その他支援活動

## Slide 32
共有デジタル地図利活用ワークショップの開催
  平成31年1月28日に南伊勢町にてワークショップを実施
一方向的な研修ではなく、題材を定めた演習や意見交換を行うことで地理空間集約システムの利活用促進に効果を見込めた
●開催の背景・目的
〇防災課職員により地域の高校生向けに危険箇所把握などの防災教育を行っている。
〇ただし、資料の定着に課題あり（成果を高校に提供したまま、役場の倉庫にしまわれたまま等）。
〇地理空間情報集約システム（共有デジタル地図）を活用した、実施済危険箇所図面のデジタル化ワークショップを開催し、防災情報デジタル化による効果の認識・意識向上を図る。
研修題材
研修風景
研修成果
１－５．その他支援活動

## Slide 33
32
２．今年度の活動計画について

## Slide 34: ２－１．今年度の活動計画について
活動方針
  行政事務の効率化・高度化を目的として、共有デジタル地図の効果的な運用を推進する。
  昨年度策定した次期更新事業計画（案）の精査を行うとともに、昨年度からの継続検討事項であるUAV等の新技術を活用した部分更新に関する調査を実施する。
  また、共有デジタル地図の利用分野拡大を目指して、県と市町の連携が必要となる森林事業、都市計画事業への成果活用方法を検討する。
活動内容
  ①共有デジタル地図の更新にかかる検討
  ②共有デジタル地図の利用分野拡大にかかる検討
  ③その他支援活動
33

## Slide 35: ２－１．今年度の活動計画
34
34
①共有デジタル地図の更新にかかる検討
  次期更新に関する基本仕様（案）の精査
    基本仕様（案）に関する継続検討事項（写真地図データの高解像度化、など）の対応
  部分更新の適用可能性に関する調査検討
    昨年度の検討結果をふまえ、UAVの制約を補完する地上レーザなど新たな更新手法との組合せによる部分更新手法を検討
    費用対効果をふまえた、部分更新に対する県市町のニーズを調査し、適用の要否、ルールを検討
②共有デジタル地図の利用分野拡大にかかる検討
  県と市町の連携が必要な森林事業、都市計画事業について、共有デジタル地図成果の効果的な活用方法を検討
③その他支援活動
  固定資産共同撮影にむけた支援活動（撮影共同化WGの運営等）
  個別説明会の開催

## Slide 36
35
３．その他

## Slide 37: ３－１．その他連絡事項について
①令和元年度技術部会メンバーの募集について
②共同撮影参加の意向確認について
③地理空間情報集約システム運用にかかる
LGWANサーバ入替について
④地番テキストデータ、防災施設情報データの提供依頼について
36
資料５
資料６
資料７
資料８
資料９