## Slide 1: 部分更新の実施概要について
令和２年９月２８日
三重県市町総合事務組合
資料３

## Slide 2
１．部分更新箇所の募集結果報告
２．部分更新の実施予定
３．成果品の取扱いについて
1

## Slide 3
１．部分更新箇所の募集結果報告
2

## Slide 4
１．部分更新箇所の募集結果報告
3
  部分更新の募集概要
  募集期間：7月28日から8月28日
  対象：検討委員会を通じて全市町に配布
  募集内容：
    部分更新は、共有デジタル地図のうち
    「数値地形図2500」を対象に実施する。
    １箇所あたり10,000 ㎡から
    100,000㎡を目安とする。
    竣工図CADデータの提供可能な
    地区を優先する
部分更新希望調査票

## Slide 5
１．部分更新箇所の募集結果報告
4
  部分更新の募集結果
  回答：22市町
  未回答：７市町（亀山市、菰野町、玉城町、紀北町、御浜町、紀宝町）
区分 | 市町
希望あり | 6
希望なし | 17
市町名 | 回答受領 | 部分更新の希望
津市 | ○ | ×
四日市市 | ○ | ×
伊勢市 | ○ | ○
松阪市 | ○ | ×
桑名市 | ○ | ×
鈴鹿市 | ○ | ×
名張市 | ○ | ○
鳥羽市 | ○ | ○
熊野市 | ○ | ○
いなべ市 | ○ | ○
志摩市 | ○ | ×
伊賀市 | ○ | ×
木曽岬町 | ○ | ×
東員町 | ○ | ×
朝日町 | ○ | ×
川越町 | ○ | ×
多気町 | ○ | ×
明和町 | ○ | ×
大台町 | ○ | ×
度会町 | ○ | ×
大紀町 | ○ | ×
南伊勢町 | ○ | ○

## Slide 6
１．部分更新箇所の募集結果報告
5
部分更新の希望箇所
    開発：４箇所、公共施設：４箇所、高速道路：１箇所、交差点改良：１箇所
    その他：６箇所
市町名 | 部分更新の区分 | 対象面積 | 備考
伊勢市 | ①開発 ②開発 ③開発 ④開発 ⑤建築物（店舗）建設 | 約16,900㎡ 約9,900㎡ 約9,800㎡ 22,700㎡ 約16,500㎡ | ⑤はCADデータなし
名張市 | 境界（市域界の一部修正） | - | 
鳥羽市 | 公共施設（消防庁舎移転） | 16,132㎡ | 移転前の建物の対応について要確認
熊野市 | ①施設新設（観光案内所） ②施設移転（消防車庫） ③施設名称変更（商業施設） ④施設名称変更（こども園） |  | 詳細の確認中
いなべ市 | ①高速道路IC ②公共施設 ③交差点改良 | 約70,000㎡ 約12,300㎡ 約100,000㎡ | 
南伊勢町 | ①町立病院の移転 ②津波避難タワー | 約13,000㎡ | 移転前の建物の対応について要確認
資料４

## Slide 7
２．部分更新の実施予定
6

## Slide 8
２．部分更新の実施予定
7
①市町からの要望箇所
  本年度の部分更新は、市町からの希望（16箇所）について、全て実施予定とする。
  ※なお、資料収集の結果、CADデータ等の利用ができない場合は、協議により実施を見合わせる。
②NEXCO中日本管轄の高速自動車国道
  新名神（亀山西JCTから四日市JCT）、及び東海環状道路（四日市JCTから大安IC）について、部分更新を実施する。
  ※竣工図CAD整備箇所のみ実施予定。

## Slide 9
２．部分更新の実施予定
8
実施予定箇所図

## Slide 10
２．部分更新の実施予定
9
作業フロー
計画準備
部分更新
要望アンケート配布
更新箇所の選定
資料の提供依頼
アンケート回答
資料提供
関係機関からの
資料提供
部分更新作業計画
修正測量
（屋内作業）
検査・精度管理
成果作成
点検測量
（現地作業）
成果受領
検討委員会
事務局検討
技術部会
校正依頼
市町
市町総合事務組合
公共測量申請
確認
校正指示

## Slide 11
参考：部分更新の実施イメージ
10
※例示のものは第2期から第3期共有デジタル地図の更新箇所
庁舎移転の例
共有デジタル地図（更新前）
共有デジタル地図（更新後）

## Slide 12
参考：部分更新の実施イメージ
11
※例示のものは第2期から第3期共有デジタル地図の更新箇所
高速道路の例
共有デジタル地図（更新前）
共有デジタル地図（更新後）

## Slide 13
参考：部分更新の実施イメージ
12
※例示のものは第2期から第3期共有デジタル地図の更新箇所
高速道路の例
共有デジタル地図（更新前）
共有デジタル地図（更新後）

## Slide 14: ２．部分更新の実施予定
13
工程計画
作業項目 | R02年度 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
①部分更新箇所の選定 ・アンケート調査 ・更新箇所の選定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
②資料収集 ・資料提供依頼 ・資料の受領 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
③修正測量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
④検査・精度管理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
⑤成果とりまとめ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: H28市町別実態調査 様式１ 運用システム有無より確認
※木曽岬は管路65km 2500戸 年間448m 14戸更新
尾鷲市（水道シスなし）◎
菰野町（東洋テックAutoCAD？）
朝日町（中日本さん？の庁内システムあり）
多気町（ジオフォーラム？）
大台町（無回答）◎
南伊勢町 97km 46戸（水道シスなし）〇
※大紀町は南伊勢と大台町に挟まれていてＬＧＷＡＮ利用も多い

## Slide 15: ３．成果品の取扱いについて
14
成果品
  部分更新実施の該当市町には、共有デジタル地図（数値地形図2500（道路縁1000））の更新データを提供。
    ※令和2年度は、3月の予定
    配布手法：DVD-R等のメディアに格納して配布。
    各市町で保管しているＨＤＤへの格納は各市町で対応する。
名 称 |  | 数 量
１ | 共有デジタル地図（数値地形図2500（道路縁1000）） データ形式：DM、Shape、DXF、SXF、PDF | 正副一式
２ | 精度管理表、検査評価結果資料 | 正副一式
３ | メタデータファイル | 正副一式
Notes: H28市町別実態調査 様式１ 運用システム有無より確認
※木曽岬は管路65km 2500戸 年間448m 14戸更新
尾鷲市（水道シスなし）◎
菰野町（東洋テックAutoCAD？）
朝日町（中日本さん？の庁内システムあり）
多気町（ジオフォーラム？）
大台町（無回答）◎
南伊勢町 97km 46戸（水道シスなし）〇
※大紀町は南伊勢と大台町に挟まれていてＬＧＷＡＮ利用も多い

## Slide 16: ３．成果品の取扱いについて
15
次期全体更新における元データとして利用
  作業仕様は「共有デジタル地図（数値地形図）整備（修正）作業」に準ずる。
    全体更新と同様に、公共測量の申請手続きを実施。
公共測量申請
（実施計画）
部分更新作業計画
修正測量作業
成果作成
第３期共有デジタル地図成果
第４期共有デジタル地図更新用
公共測量申請
（成果等の提出）
Notes: H28市町別実態調査 様式１ 運用システム有無より確認
※木曽岬は管路65km 2500戸 年間448m 14戸更新
尾鷲市（水道シスなし）◎
菰野町（東洋テックAutoCAD？）
朝日町（中日本さん？の庁内システムあり）
多気町（ジオフォーラム？）
大台町（無回答）◎
南伊勢町 97km 46戸（水道シスなし）〇
※大紀町は南伊勢と大台町に挟まれていてＬＧＷＡＮ利用も多い